## Resumen
Indicador | Valor |  |  | Escenario comercial | Base
Capital mínimo USD | 368813.16
VAN USD | 119928.9794
TIR anual | 37.36%
Egresos año 1 USD | 233200
Egresos meses 13–18 USD | 135613.16
Costo directo kit USD | 194.57
Lanzamiento mes | 19
Esfuerzo total del proyecto h | 8856.4
Historias / features / épicas | 42 / 12 / 6
Planificación | 199 tareas; 39 sprints; 18 meses
Lanzamiento | Desde M19, sujeto a autorizaciones
Costo y margen del lote inicial | USD / kit aceptado
Kits aceptados del lote | 100
Kits brutos con merma | 112
Costo total del lote | 31113.16
Costo por kit aceptado | 311.1316
Precio de venta | 800
Margen después de comisión | 424.8684
Margen / precio | 53.11%
Unidades brutas de ensayo | 12
Costo de kits de ensayo | 3301.41
Saldo de prototipos para otros insumos | 8698.59
Alcance del margen | Contribución de caja del lote inicial; mano de obra en nómina. No equivale al margen económico completo.
Resumen de cuatro años | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4
Meses del proyecto | 1–12 | 13–24 | 25–36 | 37–48
Kits vendidos | 0 | 150 | 550 | 1240
Ingresos USD | 0 | 160837.2961 | 772078.4666 | 1963369.8025
Egresos USD | 233200 | 239121.9296 | 592135.5731 | 1410569.1387
Flujo del año USD | -233200 | -78284.6336 | 179942.8935 | 552800.6638
Flujo acumulado al cierre USD | -233200 | -311484.6336 | -131541.7401 | 421258.9237
Stock de kits al cierre | 0 | 0.5 | 0.5 | -5.6843e-14
Flujo descontado USD | -210094.8919 | -65202.0993 | 110254.5267 | 284971.444

## Supuestos
Variable | Valor | Cómo se obtuvo / qué cubre | Fuente y alcance del respaldo | Escenario comercial | Base
Lanzamiento mes | 19 | Ventas desde M19, luego del cierre previsto en M18. El lanzamiento está sujeto a las autorizaciones aplicables. | Decisión de planificación. Ver LaTeX, Planificación del proyecto. No es una fecha de autorización concedida.
Equipo hasta mes | 18 | Cuatro personas a tiempo completo hasta M18: dos perfiles de ingeniería y dos técnicos. | Decisión de planificación; capacidad detallada en Plan 18 meses.
Nómina mensual | 11200 | (2 × ARS 3.500.000 + 2 × ARS 2.500.000) × 1,40 / 1.500 ARS/USD = USD 11.200 por mes. | F1: Flujo de caja C71:C78. Salarios, factor laboral y cambio son supuestos de presupuesto. F2 aporta contexto salarial, no valida esos cuatro parámetros.
Infraestructura mensual | 2000 | USD 500 de oficina/taller + 500 de servicios generales + 1.000 de alquiler de laboratorio/equipamiento por mes. | F1: Flujo de caja C81:C83. Asignaciones internas; no hay contratos ni cotizaciones adjuntas.
Nube y herramientas mensual | 500 | Reserva mensual de USD 500 para herramientas, nube, cuentas, correo de verificación y activación. Sin desglose por proveedor. | F1: Flujo de caja C103, con alcance ampliado a cuentas. Estimación interna a ajustar al elegir servicios y consumo.
Prototipos e insumos | 12000 | Total inicial: USD 6.000 componentes + 2.000 carcasas/montajes + 4.000 insumos. En el alcance actual incluye diez kits de ensayo y las repeticiones. | F1: Flujo de caja C84:C86. Resumen detalla los kits y el saldo del mismo presupuesto; no se agregan otros USD 12.000.
Laboratorio y asesoramiento bioquímico | 12000 | Reserva total de USD 12.000 para laboratorio y asesoramiento bioquímico: formulación, inmovilización y evaluación de reactivos/MIP. | F1: Flujo de caja C87. Monto global estimado, sin desglose de horas, muestras o tarifa ni cotización adjunta. No es compra de bibliografía.
Consultas | 10000 | USD 3.000 consultas médicas + 2.500 legales + 3.500 regulatorias + 1.000 contables = 10.000. Bioquímica se presupuesta aparte. | F1: Flujo de caja N65:P69. Distribución interna; los honorarios requieren cotización.
QA y validación técnica externa | 8000 | Reserva total de USD 8.000 para servicios externos de QA: revisión de procedimientos, calibración y verificación independiente. | F1: Flujo de caja C89. Monto global sin cotización ni detalle de horas. El QA interno ya está incluido en la nómina.
Evaluación clínica | 30000 | USD 12.000 centro + 8.000 mediciones de referencia + 6.000 gestión de datos/monitorización + 4.000 cobertura = 30.000. | Estimación interna del plan actual. No hay presupuesto del centro; debe ajustarse al diseño del estudio, participantes y duración.
Ensayos y trámites | 10000 | USD 3.000 ambiente/sudor + 4.000 seguridad y compatibilidad electromagnética + 3.000 radio/registro = 10.000. | Estimación interna del plan actual. Incluye servicios y trámites; no es un arancel oficial ni una cotización de laboratorio.
Reserva técnica | 10% | 10% de los desembolsos técnicos y herramientas/nube de cada mes. No se aplica a salarios ni nuevamente a kits. | F1: Flujo de caja C104. Margen de contingencia elegido para planificación; no surge de una medición de desvíos.
Merma | 10% | Se supone 10% de unidades no liberadas. Cantidad bruta = cantidad útil / 0,90, redondeada hacia arriba. | F1: Flujo de caja C90. Hipótesis de rendimiento a contrastar con el lote piloto.
Precio kit | 800 | Precio de planificación del kit completo: USD 800. Se eligió como escenario comercial y no se obtiene de un margen fijo sobre costos. | Decisión de planificación aprobada. La disposición a pagar y la demanda a este precio requieren validación comercial.
Precio recambio | 25 | Precio de venta previsto de un parche de recambio: USD 25. No es su costo de fabricación. | F1: Flujo de caja C99. Supuesto comercial interno sin estudio de disposición a pagar adjunto.
Retención mensual | 95% | Se conserva cada mes el 95% de los clientes activos del mes anterior; equivale a 5% de baja mensual, antes de nuevas altas. | F1: Flujo de caja C101. Hipótesis comercial, no tasa observada en usuarios del producto.
Recambios mensuales | 4 | Cuatro recambios por cliente/mes: aproximación de cuatro semanas. En el alta se descuentan dos parches incluidos en el kit. | F1: Flujo de caja C100 y contenido del kit. Simplificación del consumo, no calendario exacto de meses.
Lector material | 55.3 | Suma de materiales y procesos de un lector en Componentes, filas 2–11. Cada kit contiene dos lectores. | Componentes: cantidades × importes asignados. Referencias técnicas F3–F5; los importes no son cotizaciones confirmadas.
Lector terminación | 6.08 | (10 + 4 + 8 + 3) min / 60 × USD 14,5833/h = USD 6,08 redondeados por lector. | F1: Flujo de caja G66:G71. Tiempos internos de armado, programación, prueba y registro; tarifa en esta hoja B44.
Pulsera material | 33.65 | Suma de materiales y procesos de una pulsera en Componentes, filas 13–23. | Componentes: cantidades × importes asignados. Referencias técnicas F3, F6–F8; falta confirmar precios.
Pulsera terminación | 5.1 | (8 + 4 + 6 + 3) min / 60 × USD 14,5833/h = USD 5,10 redondeados por pulsera. | F1: Flujo de caja G73:G78. Estimaciones internas; el tiempo real se medirá en el lote piloto.
Parche material | 7.25 | USD 0,60 soporte + 1,55 reactivos + 3,50 electrodos + 0,90 MIP + 0,40 adhesivo + 0,30 sobre = 7,25 por parche. | Componentes, filas 25–30. Asignaciones internas por consumible; faltan cotizaciones y rendimiento real por lote.
Parche preparación | 4.08 | Base previa: 20 h por 100 parches × USD 20,4167/h = USD 4,08 por parche, redondeados. A la tarifa técnica actual equivale a 16,79 min; no es tiempo medido. | F1: Flujo de caja G80:G82 y C79. Se conserva el importe; las 20 h por lote y la tarifa de ingeniería eran supuestos internos. Validar con lote piloto.
Caja y accesorios | 10.4 | USD 5 fuente de un puerto + 2 cables × 1,50 + 1,80 empaque + 0,60 guía/etiquetas = 10,40 por kit. | Componentes, filas 32–35. Asignaciones internas; fuente terminada y cables a cotizar.
Flete | 16 | USD 16 por kit para transporte internacional. Asignación revisada para el kit ampliado; no se calculó con peso y tarifa de un transportista. | Estimación interna del plan actual. Requiere cotizar peso, volumen, ruta y tamaño de envío.
Seguro | 1.5 | USD 1,50 de seguro por kit. Asignación presupuestaria, sin póliza ni tasa de aseguradora confirmadas. | Estimación interna del plan actual. Requiere cotización sobre el valor y las condiciones del envío.
Importación CIF | 45% | Se aplica 45% al valor CIF (mercadería importada + flete + seguro) como previsión simplificada de desembolso. | F1: Flujo de caja L74. Hipótesis académica; no es una alícuota legal única. Verificar clasificación y tributos de la operación real.
Despacho/traslado/recepción | 11 | USD 6 de gestión/despacho + 3 de traslado local + 2 de recepción e inventario = 11 por kit. | F1: Flujo de caja L75:L77. Estimaciones unitarias internas, sin cotización adjunta.
Almacenamiento lote | 300 | USD 300 para almacenar el lote inicial de 100 kits útiles; equivale a USD 3 por kit en ese lote. | F1: Flujo de caja C68 y C65. Reserva por lote; falta definir duración y tarifa del depósito.
Logística recambio | 3 | USD 3 por parche de recambio para entrega e insumos logísticos; se suma al costo de fabricación. | F1: Flujo de caja C70. Asignación interna sin tarifa de operador logístico adjunta.
Comisión ventas | 8% | 8% de los cobros por kits y recambios para comercialización, soporte institucional y cobranza. | F1: Flujo de caja C91. Hipótesis de costo de canal; no remunera decisiones ni derivaciones clínicas.
Descuento anual | 20% | 20% anual para evaluar el VAN. Tasa mensual equivalente: (1 + 0,20)^(1/12) − 1. | F1: Flujo de caja C96. Tasa de evaluación elegida; no es una tasa de mercado ni un costo de capital estimado.
Ventas año comercial 1 | 300 | Aliados × pacientes alcanzables por aliado × adopción, redondeado. Base: 25 × 40 × 30% = 300 kits en el primer año comercial. | Plan comercial C7, C13, C19 y C24. Parámetros internos de escenario, pendientes de entrevistas y acuerdos.
Ventas año comercial 2 | 800 | Misma cuenta para el segundo año comercial. Base: 50 × 50 × 32% = 800 kits. | Plan comercial D7, D13, D19 y D24. El valor cambia con el selector de escenario.
Ventas año comercial 3 | 1680 | Misma cuenta para el tercer año comercial. Base: 80 × 60 × 35% = 1.680 kits. | Plan comercial E7, E13, E19 y E24. Hipótesis de adopción, no ventas comprometidas.
Demos año comercial 1 | 7 | Un kit demostrador por clínica aliada. Base del primer año comercial: 7 clínicas, 7 kits. | Plan comercial C55 y C62. Hipótesis interna de demostración.
Demos año comercial 2 | 15 | Un kit demostrador por clínica aliada. Base del segundo año comercial: 15 clínicas, 15 kits. | Plan comercial D55 y D62. Hipótesis interna de demostración.
Demos año comercial 3 | 24 | Un kit demostrador por clínica aliada. Base del tercer año comercial: 24 clínicas, 24 kits. | Plan comercial E55 y E62. Hipótesis interna de demostración.
Incorporación y capacitación año comercial 1 | 3450 | Médicos × USD 75 + clínicas × USD 300 para incorporación y capacitación. Base: 18 × 75 + 7 × 300 = USD 3.450. | Plan comercial C54:C65 y B63:B64. Tarifas internas por aliado, sin contratación confirmada.
Incorporación y capacitación año comercial 2 | 7125 | Mismo cálculo en el segundo año comercial. Base: 35 × 75 + 15 × 300 = USD 7.125. | Plan comercial D54:D65 y B63:B64. Tarifas internas por aliado.
Incorporación y capacitación año comercial 3 | 11400 | Mismo cálculo en el tercer año comercial. Base: 56 × 75 + 24 × 300 = USD 11.400. | Plan comercial E54:E65 y B63:B64. Tarifas internas por aliado.
Soporte h/100 clientes/mes | 40 | 40 horas por cada 100 clientes activos al mes: 0,4 h (24 min) por cliente/mes. | F1: Flujo de caja C94. Hipótesis de carga de soporte; no proviene de mediciones de atención.
Tarifa soporte | 14.5833 | ARS 2.500.000 × 1,40 / 1.500 ARS/USD / 160 h = USD 14,5833/h. | F1: Flujo de caja C72 y C76:C80. Misma tarifa técnica presupuestaria para soporte y terminación; validar al contratar.
Comercial mensual año 1 | 2500 | Puestos comerciales activos × USD 2.500 por puesto/mes. Base: 1 × 2.500 = 2.500. | Plan comercial C28 × B52 de esta hoja. Costo por puesto estimado, sin oferta laboral adjunta.
Comercial mensual año 2 | 5000 | Mismo cálculo para el segundo año comercial. Base: 2 × 2.500 = USD 5.000/mes. | Plan comercial D28 × B52 de esta hoja.
Comercial mensual año 3 | 7500 | Mismo cálculo para el tercer año comercial. Base: 3 × 2.500 = USD 7.500/mes. | Plan comercial E28 × B52 de esta hoja.
Difusión mensual año 1 | 2000 | Presupuesto mensual de difusión del escenario activo. Base del primer año comercial: USD 2.000. | Plan comercial C34:C37. Asignación interna de publicidad y canales; no deriva de un costo por adquisición medido.
Difusión mensual año 2 | 3500 | Presupuesto mensual de difusión del escenario activo. Base del segundo año comercial: USD 3.500. | Plan comercial D34:D37. Asignación interna por escenario.
Difusión mensual año 3 | 5000 | Presupuesto mensual de difusión del escenario activo. Base del tercer año comercial: USD 5.000. | Plan comercial E34:E37. Asignación interna por escenario.
Lote inicial comercial | 100 | 100 kits aprobados por QA para lanzamiento. Con 10% de merma: redondear hacia arriba 100/0,90 = 112 kits brutos. | Decisión de tamaño de lote. Materiales M16, importación M17 y liberación de stock M18; ventas sujetas a autorización.
Costo mensual comercial por FTE | 2500 | USD 2.500 por puesto comercial a tiempo completo y mes; se multiplica por la dotación del escenario. | F1: Flujo de caja C92. Costo presupuestario global, sin desglose salarial/cargas ni cotización adjunta.
Kits completos de ensayo previstos | 10 | Diez kits útiles de ingeniería y ensayos. Con merma del 10% se presupuestan doce kits brutos dentro de prototipos. | Decisión de planificación. No determina la cantidad de participantes del estudio clínico.
Capacidad mensual por persona h | 160 | 160 h por persona y mes. Cuatro personas × 18 meses × 160 h = 11.520 h de capacidad bruta. | F1: Flujo de caja C76 y plan actual de 18 meses. Convención presupuestaria; las horas no generan otro pago de salarios.
Fuentes y alcance de las estimaciones
Ref. | Documento / entidad | Qué respalda | Ubicación o enlace
F1 | Presupuesto previo del proyecto | Permite reconstruir los valores heredados y sus cuentas. Sus importes no equivalen a cotizaciones externas. Las celdas de origen se indican arriba. | Flujo-de-caja-agrupado-VAN-TIR-corregido.xlsm; hojas Flujo de caja y Plan comercial. Las cuentas necesarias están transcritas en esta hoja.
F2 | CESSI / OPSSI, julio de 2026, pág. 17 | Referencia sectorial: salario bruto promedio del software de ARS 3.738.000 a marzo de 2026. No fija los salarios de estos perfiles, el factor 1,40 ni el cambio 1.500. Consulta: 30/10/2026. | https://cessi.org.ar/wp-content/uploads/2026/07/OPSSI-Reporte-Industria-Software-1er.-trim.-2026.pdf
F3 | Espressif, ESP32-C3-MINI-1 | Ficha técnica del módulo candidato. Respalda la identificación del componente, no el precio asignado. Consulta: 30/10/2026. | https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32-c3-mini-1_datasheet_en.pdf
F4 | ams OSRAM, AS7341 | Ficha técnica del sensor óptico candidato. No valida el costo presupuestado del conjunto del lector. Consulta: 30/10/2026. | https://ams-osram.com/products/sensor-solutions/ambient-light-color-spectral-proximity-sensors/ams-as7341-11-channel-spectral-color-sensor
F5 | Analog Devices, AD5941 | Ficha técnica del frente electroquímico. Su precio individual de catálogo no cotiza el conjunto completo del lector. Consulta: 30/10/2026. | https://www.analog.com/en/products/ad5941.html
F6 | Analog Devices, MAX30101 | Ficha técnica del sensor PPG. No valida la asignación total de USD 7,05 para tres sensores; ese conjunto requiere cotización. Consulta: 30/10/2026. | https://www.analog.com/en/products/max30101.html
F7 | STMicroelectronics, LSM6DS3TR-C | Ficha técnica de la IMU candidata. Respaldo técnico, sin cotización aplicada al modelo. Consulta: 30/10/2026. | https://www.st.com/en/mems-and-sensors/lsm6ds3tr-c.html
F8 | Texas Instruments, TMP117 | Ficha técnica del sensor de temperatura candidato. Respaldo técnico, sin cotización aplicada al modelo. Consulta: 30/10/2026. | https://www.ti.com/product/TMP117
Criterio | Estimaciones internas | Donde no hay cotización, se mantiene una asignación presupuestaria explícita. No se reconstruyen horas, cantidades o precios inexistentes para justificar un total. | Bioquímica, QA, evaluación clínica, ensayos, nube, logística y varios componentes deben ajustarse con presupuestos de proveedores.

## Épicas
Título | Descripción | Horas estimadas | Fechas previstas
Sensado | Construir los tres componentes de adquisición del producto. | 1431.35 | M7: prototipo; M12: MVP; M19: lanzamiento condicionado
Datos y experiencia de uso | Conectar el kit y presentar información accesible en app y pulsera. | 1030.09 | M7: integración; M12: MVP; M19: lanzamiento condicionado
Uso cotidiano | Asegurar recarga, autonomía y protección en las condiciones de uso. | 275 | M8–M9: pruebas; M12: MVP; M19: lanzamiento condicionado
Integración y calidad | Demostrar el conjunto y cerrar una versión técnica documentada. | 1917.71 | M7: prototipo integrado; M12: MVP técnico
Lanzamiento | Obtener autorizaciones y preparar lote, canales y soporte. | 3668.89 | M18: cierre previsto; ventas desde M19 sujetas a aprobación
Gestión del proyecto | Coordinar el equipo, suministros, presupuesto y revisiones. | 533.36 | M1–M18: seguimiento por sprint y por hito
M indica mes desde el inicio del proyecto. Las fechas calendario se fijarán al acordar el inicio.
Las horas se suman desde las tareas a historias, features y épicas. Son el mismo esfuerzo visto en distintos niveles; no se suman los niveles entre sí. Son estimaciones, no ejecución ya realizada.

## Features
Título | Descripción | Horas estimadas | Épica parent | Entrega prevista | Lanzamiento previsto
Parche sensor | Medir biomarcadores del sudor mediante un consumible de siete días. | 688.5 | Sensado | M7: prototipo; M12: MVP | M19, sujeto a autorizaciones
Lector de biomarcadores | Adquirir y procesar las zonas ópticas y electroquímicas del parche. | 397.7 | Sensado | M7: prototipo; M12: MVP | M19, sujeto a autorizaciones
Señales de la pulsera | Obtener frecuencia cardíaca, actividad y temperatura de piel. | 345.15 | Sensado | M7: prototipo; M12: MVP | M19, sujeto a autorizaciones
Comunicación e historial | Vincular los dispositivos, sincronizar y recuperar registros. | 346.24 | Datos y experiencia de uso | M7: prototipo; M12: MVP | M19, sujeto a autorizaciones
Indicador portátil | Consultar la última lectura y distinguir datos vencidos mediante LED y gesto. | 83.85 | Datos y experiencia de uso | M7: prototipo; M12: MVP | M19, sujeto a autorizaciones
Carga y protección | Recargar por USB-C, alcanzar siete días de autonomía y proteger las envolventes. | 275 | Uso cotidiano | M8–M9: pruebas; M12: MVP | M19, sujeto a autorizaciones
Cuenta y activación | Habilitar el kit adquirido y configurar su uso desde la aplicación. | 105 | Datos y experiencia de uso | M5: implementación; M8: revisión | M19, sujeto a autorizaciones
Aplicación y predicciones | Presentar historial, avisos y modelos evaluados frente a referencia. | 495 | Datos y experiencia de uso | M7: app integrada; M12: MVP | M19; funciones según evidencia y autorización
Integración y MVP | Integrar los cuatro productos, corregirlos y aceptar una versión técnica. | 1917.71 | Integración y calidad | M7: prototipo; M12: MVP | Entrega técnica M12; venta desde M19
Evaluación y autorizaciones | Reunir evidencia técnica y clínica y gestionar las aprobaciones aplicables. | 2283.94 | Lanzamiento | M7: aptitud; M12: preparación; M18: cierre previsto | M18: autorización prevista, fecha ajustable
Producción y soporte | Preparar 100 kits aprobados por QA, capacitación y soporte. | 1384.95 | Lanzamiento | M16–M18: lote, distribución y capacitación | M19, sujeto a autorizaciones
Gestión y abastecimiento | Coordinar recursos, compras, riesgos y controles del proyecto. | 533.36 | Gestión del proyecto | Revisiones M3, M6, M7, M10, M12 y M18 | Actividad interna M1–M18

## Historias de usuario
Título | Descripción | Horas estimadas | Feature parent
Colocar un parche sensor | Como usuario quiero colocar un parche que capte sudor para obtener las mediciones previstas. | 395.25 | Parche sensor
Obtener lecturas consistentes | Como usuario quiero mediciones calibradas y con interferencias caracterizadas para interpretar sus límites. | 133.44 | Parche sensor
Usar el parche durante siete días | Como usuario quiero un parche estable, adherente y reemplazable cada siete días para sostener el seguimiento. | 159.81 | Parche sensor
Medir biomarcadores con el lector | Como usuario quiero que el lector procese una lectura cada dos minutos para seguir la evolución de mis mediciones. | 362.85 | Lector de biomarcadores
Conocer la calidad de la lectura | Como usuario quiero que cada lectura indique su fecha y calidad para distinguir datos utilizables. | 34.85 | Lector de biomarcadores
Registrar señales de la muñeca | Como usuario quiero registrar frecuencia cardíaca, actividad y temperatura para contextualizar las mediciones. | 345.15 | Señales de la pulsera
Conservar datos sin teléfono | Como usuario quiero conservar al menos 24 horas de registros ante desconexión o apagado para recuperarlos después. | 27.34 | Comunicación e historial
Conectar lector, pulsera y teléfono | Como usuario quiero vincular mis equipos y recibir cada lectura en la pulsera, con sincronización al teléfono cada dos minutos. | 143.9 | Comunicación e historial
Consultar el historial y el lector activo | Como usuario quiero ver el historial y reconocer el lector activo para continuar el seguimiento al alternar equipos. | 105 | Comunicación e historial
Recuperar registros sin duplicados | Como usuario quiero recuperar datos pendientes con su fecha original y ver los intervalos ausentes para comprender el historial. | 70 | Comunicación e historial
Consultar el indicador por gesto | Como usuario quiero encender el indicador tres segundos con un gesto de muñeca para consultar la lectura sin usar el teléfono. | 55.25 | Indicador portátil
Distinguir el estado de la lectura | Como usuario quiero ver verde, amarillo o rojo según la última lectura y doble amarillo si faltan datos válidos. | 28.6 | Indicador portátil
Recargar y usar el lector siete días | Como usuario quiero recargar un lector por USB-C mientras uso el otro y contar con siete días de autonomía. | 120.95 | Carga y protección
Recargar y usar la pulsera siete días | Como usuario quiero cargar la pulsera durante el descanso y contar con siete días de autonomía en el perfil previsto. | 72.15 | Carga y protección
Usar equipos protegidos | Como usuario quiero envolventes IP68 y resistencia al sudor para el uso cotidiano, respetando las condiciones indicadas. | 81.9 | Carga y protección
Crear y recuperar mi cuenta | Como usuario quiero crear una cuenta con correo verificado y recuperar el acceso para conservar mi vínculo con el producto. | 72 | Cuenta y activación
Activar y configurar mi kit | Como comprador quiero activar mis dispositivos y configurar sus enlaces desde la app para comenzar a usarlos. | 33 | Cuenta y activación
Consultar información en la aplicación | Como usuario quiero una aplicación con navegación clara, historial y referencias para comprender las mediciones. | 295 | Aplicación y predicciones
Reconocer datos y contexto faltantes | Como usuario quiero identificar mediciones inválidas o contexto ausente para interpretar correctamente la información. | 42.5 | Aplicación y predicciones
Consultar una predicción a corto plazo | Como usuario quiero una estimación a 30–60 minutos con su incertidumbre y límites, una vez evaluada y autorizada. | 42.5 | Aplicación y predicciones
Consultar tendencias y factores asociados | Como usuario quiero explorar tendencias de 1–8 horas y factores asociados con límites claros, sujetos a evaluación. | 50 | Aplicación y predicciones
Recibir avisos comprensibles | Como usuario quiero avisos que indiquen cuándo consultar la app o verificar con el método de referencia indicado. | 65 | Aplicación y predicciones
Demostrar el prototipo de parche | Como equipo quiero integrar muestras trazables con el lector para demostrar el prototipo del mes 7. | 135.99 | Integración y MVP
Demostrar el prototipo de lector | Como usuario quiero que los dos lectores funcionen en el conjunto y puedan alternarse en el prototipo. | 86.1 | Integración y MVP
Demostrar el prototipo de pulsera | Como usuario quiero señales e indicador integrados con el lector para probar el uso del conjunto. | 81.9 | Integración y MVP
Demostrar la aplicación integrada | Como usuario quiero visualizar mediciones reales de los equipos para probar el prototipo completo. | 133.33 | Integración y MVP
Completar el parche del MVP | Como equipo quiero cerrar fabricación, controles y documentación del parche para aceptar su versión técnica. | 373.14 | Integración y MVP
Completar el lector del MVP | Como equipo quiero corregir y documentar el lector para aceptar su versión técnica integrada. | 224.14 | Integración y MVP
Completar la pulsera del MVP | Como equipo quiero corregir y documentar la pulsera para aceptar su versión técnica integrada. | 256.1 | Integración y MVP
Completar la aplicación del MVP | Como usuario quiero una aplicación probada, con ayuda y funcionamiento sin conexión definido para usar el conjunto. | 328.33 | Integración y MVP
Evaluar el parche | Como equipo evaluador quiero muestras trazables y resultados analíticos para reunir evidencia del parche. | 300.9 | Evaluación y autorizaciones
Evaluar el lector | Como equipo evaluador quiero registros íntegros y una configuración controlada para evaluar el lector. | 241.9 | Evaluación y autorizaciones
Evaluar la pulsera | Como equipo evaluador quiero señales y alertas documentadas para evaluar la pulsera y sus límites. | 230.1 | Evaluación y autorizaciones
Evaluar la aplicación y los modelos | Como equipo evaluador quiero comparar mediciones, avisos y modelos con sus referencias para justificar las funciones habilitadas. | 295 | Evaluación y autorizaciones
Gestionar evaluaciones y autorizaciones | Como equipo quiero preparar expedientes y responder observaciones para investigar y comercializar solo con las aprobaciones aplicables. | 1216.04 | Evaluación y autorizaciones
Recibir consumibles controlados | Como usuario quiero consumibles identificados y aprobados por QA, con instrucciones, para reemplazar el parche. | 313.74 | Producción y soporte
Recibir lectores listos para usar | Como usuario quiero dos lectores programados, probados e identificados para alternarlos desde el primer uso. | 282.59 | Producción y soporte
Recibir una pulsera lista para usar | Como usuario quiero una pulsera calibrada y probada con el cargador del kit para comenzar a utilizarla. | 231.75 | Producción y soporte
Instalar la aplicación y recibir soporte | Como usuario quiero instalar y activar la app, recibir ayuda y actualizarla para mantener el uso del producto. | 300.83 | Producción y soporte
Preparar la atención comercial | Como equipo quiero capacitar aliados, controlar el lote y preparar soporte para el lanzamiento autorizado. | 256.04 | Producción y soporte
Coordinar recursos y suministros | Como equipo quiero gestionar compras, riesgos y entregas para disponer de los recursos necesarios en cada sprint. | 533.36 | Gestión y abastecimiento
Revisar las entregas integradas | Como equipo quiero revisar el prototipo y el MVP con evidencia para decidir el avance entre etapas. | 298.68 | Integración y MVP

## Plan 18 meses
Plan de trabajo y capacidad: 18 meses, 39 sprints
Ciclo | Mes inicial | Mes final | Sprints | Entregable de cierre | Esfuerzo h
Definición | 1 | 3 | S1–S6 | Requisitos, uso previsto, arquitectura y proveedores | 1475.9
Subsistemas | 4 | 6 | S7–S13 | Cuatro subsistemas probados; lote experimental | 1490.8
Prototipo | 7 | 7 | S14–S15 | Conjunto funcional y revisión de aptitud | 508.1
Iteración | 8 | 10 | S16–S22 | Correcciones y configuración de evaluación | 1445.8
MVP técnico | 11 | 12 | S23–S26 | MVP aceptado y evidencia documentada | 970.95
Evaluación y registro | 13 | 18 | S27–S39 | Expediente, lote y autorización prevista | 2964.85
Operación | 19 | 48 | Desde M19 | Ventas sujetas a liberación; soporte y seguimiento
Prioridad de entrega | Mes inicial | Mes final | Sprints | Hito | Condición
Arquitectura y proveedores | 1 | 3 | S1–S6 | Requisitos y diseño | Criterios y recursos acordados
Subsistemas y cuenta | 4 | 6 | S7–S13 | Equipos de banco y alta del kit | Interfaces disponibles
Prototipo integrado | 7 | 7 | S14–S15 | Cuatro componentes funcionando | Subsistemas aceptados
Uso cotidiano y correcciones | 8 | 10 | S16–S22 | Autonomía, protección y recuperación | Pruebas e iteración
MVP técnico | 11 | 12 | S23–S26 | Versión técnica aceptada | Regresión y documentación
Evaluación autorizada | 13 | 15 | S27–S32 | Evidencia clínica y técnica | Aprobaciones antes de participantes
Producción y autorizaciones | 16 | 18 | S33–S39 | Lote y expediente comercial | QA y autorizaciones completas
Lanzamiento | 19 | 19 | Operación | Inicio previsto de ventas | Sujeto a autorización
Detalle de features | Ver hoja Features |  |  | Meses relativos al inicio | Fechas reales al iniciar el proyecto
Jerarquía | Épicas → Features → Historias |  |  | Tareas y sprints enlazadas | Horas sin doble conteo
Calendario | Dos semanas nominales; asignación a meses para presupuesto.
Horas | Estimaciones de alumnos según experiencia en trabajos prácticos profesionales y electrónica. Ajustar con tiempos reales.
Reserva | Capacidad no asignada para retrabajo, contingencias y ausencias.
Autorización | Las ventanas de terceros son estimadas. Sin aprobación se reprograman actividades y ventas.
Mes | Software h | Embebidos h | QA h | Laboratorio h | Capacidad por persona | Disponible software | Disponible embebidos | Disponible QA | Disponible laboratorio
1 | 126.35 | 130.05 | 93.05 | 113.4 | 160 | 33.65 | 29.95 | 66.95 | 46.6
2 | 151.45 | 135.35 | 100.35 | 117.8 | 160 | 8.55 | 24.65 | 59.65 | 42.2
3 | 139.1 | 143.3 | 101.3 | 124.4 | 160 | 20.9 | 16.7 | 58.7 | 35.6
4 | 146.35 | 130.05 | 103.05 | 113.4 | 160 | 13.65 | 29.95 | 56.95 | 46.6
5 | 139.35 | 138.35 | 110.35 | 125.9 | 160 | 20.65 | 21.65 | 49.65 | 34.1
6 | 132.3 | 136.25 | 96.91 | 118.54 | 160 | 27.7 | 23.75 | 63.09 | 41.46
7 | 139.1 | 143.3 | 101.3 | 124.4 | 160 | 20.9 | 16.7 | 58.7 | 35.6
8 | 138.35 | 130.05 | 99.05 | 113.4 | 160 | 21.65 | 29.95 | 60.95 | 46.6
9 | 132.3 | 136.25 | 96.91 | 118.54 | 160 | 27.7 | 23.75 | 63.09 | 41.46
10 | 131.45 | 135.35 | 96.35 | 117.8 | 160 | 28.55 | 24.65 | 63.65 | 42.2
11 | 139.1 | 143.3 | 101.3 | 124.4 | 160 | 20.9 | 16.7 | 58.7 | 35.6
12 | 126.35 | 130.05 | 93.05 | 113.4 | 160 | 33.65 | 29.95 | 66.95 | 46.6
13 | 131.45 | 135.35 | 96.35 | 117.8 | 160 | 28.55 | 24.65 | 63.65 | 42.2
14 | 139.1 | 143.3 | 101.3 | 124.4 | 160 | 20.9 | 16.7 | 58.7 | 35.6
15 | 126.35 | 130.05 | 93.05 | 113.4 | 160 | 33.65 | 29.95 | 66.95 | 46.6
16 | 131.45 | 135.35 | 96.35 | 117.8 | 160 | 28.55 | 24.65 | 63.65 | 42.2
17 | 125.8 | 125.3 | 158.8 | 138.1 | 160 | 34.2 | 34.7 | 1.2 | 21.9
18 | 132.3 | 136.25 | 96.91 | 118.54 | 160 | 27.7 | 23.75 | 63.09 | 41.46
Sprint | Mes | Parche h | Lector h | Pulsera h | Aplicación h | Transversal h | Total h |  | Software h | Embebidos h | QA h | Laboratorio h | Tope quincenal h/persona | Holgura mínima h
1 | 1 | 43.35 | 34.85 | 33.15 | 42.5 | 64 | 217.85 |  | 59.35 | 61.05 | 44.05 | 53.4 | 80 | 18.95
2 | 1 | 51 | 41 | 39 | 50 | 64 | 245 |  | 67 | 69 | 49 | 60 | 80 | 11
3 | 2 | 56.1 | 45.1 | 42.9 | 55 | 64 | 263.1 |  | 72.1 | 74.3 | 52.3 | 64.4 | 80 | 5.7
4 | 2 | 43.35 | 34.85 | 33.15 | 66.5 | 64 | 241.85 |  | 79.35 | 61.05 | 48.05 | 53.4 | 80 | 0.65
5 | 3 | 51 | 41 | 39 | 50 | 64 | 245 |  | 67 | 69 | 49 | 60 | 80 | 11
6 | 3 | 56.1 | 45.1 | 42.9 | 55 | 64 | 263.1 |  | 72.1 | 74.3 | 52.3 | 64.4 | 80 | 5.7
7 | 4 | 43.35 | 34.85 | 33.15 | 72.5 | 64 | 247.85 |  | 79.35 | 61.05 | 54.05 | 53.4 | 80 | 0.65
8 | 4 | 51 | 41 | 39 | 50 | 64 | 245 |  | 67 | 69 | 49 | 60 | 80 | 11
9 | 5 | 56.1 | 45.1 | 42.9 | 88 | 64 | 296.1 |  | 80 | 77.3 | 66.3 | 72.5 | 80 | 0
10 | 5 | 43.35 | 34.85 | 33.15 | 42.5 | 64 | 217.85 |  | 59.35 | 61.05 | 44.05 | 53.4 | 80 | 18.95
11 | 6 | 33.99 | 27.34 | 26 | 33.33 | 42.68 | 163.34 |  | 44.66 | 46.01 | 32.67 | 40 | 80 | 33.99
12 | 6 | 37.41 | 30.06 | 28.6 | 36.67 | 42.68 | 175.42 |  | 48.08 | 49.53 | 34.87 | 42.94 | 80 | 30.47
13 | 6 | 28.89 | 23.24 | 22.1 | 28.33 | 42.68 | 145.24 |  | 39.56 | 40.71 | 29.37 | 35.6 | 80 | 39.29
14 | 7 | 51 | 41 | 39 | 50 | 64 | 245 |  | 67 | 69 | 49 | 60 | 80 | 11
15 | 7 | 56.1 | 45.1 | 42.9 | 55 | 64 | 263.1 |  | 72.1 | 74.3 | 52.3 | 64.4 | 80 | 5.7
16 | 8 | 43.35 | 34.85 | 33.15 | 42.5 | 64 | 217.85 |  | 59.35 | 61.05 | 44.05 | 53.4 | 80 | 18.95
17 | 8 | 51 | 41 | 39 | 68 | 64 | 263 |  | 79 | 69 | 55 | 60 | 80 | 1
18 | 9 | 37.41 | 30.06 | 28.6 | 36.67 | 42.68 | 175.42 |  | 48.08 | 49.53 | 34.87 | 42.94 | 80 | 30.47
19 | 9 | 28.89 | 23.24 | 22.1 | 28.33 | 42.68 | 145.24 |  | 39.56 | 40.71 | 29.37 | 35.6 | 80 | 39.29
20 | 9 | 33.99 | 27.34 | 26 | 33.33 | 42.68 | 163.34 |  | 44.66 | 46.01 | 32.67 | 40 | 80 | 33.99
21 | 10 | 56.1 | 45.1 | 42.9 | 55 | 64 | 263.1 |  | 72.1 | 74.3 | 52.3 | 64.4 | 80 | 5.7
22 | 10 | 43.35 | 34.85 | 33.15 | 42.5 | 64 | 217.85 |  | 59.35 | 61.05 | 44.05 | 53.4 | 80 | 18.95
23 | 11 | 51 | 41 | 39 | 50 | 64 | 245 |  | 67 | 69 | 49 | 60 | 80 | 11
24 | 11 | 56.1 | 45.1 | 42.9 | 55 | 64 | 263.1 |  | 72.1 | 74.3 | 52.3 | 64.4 | 80 | 5.7
25 | 12 | 43.35 | 34.85 | 33.15 | 42.5 | 64 | 217.85 |  | 59.35 | 61.05 | 44.05 | 53.4 | 80 | 18.95
26 | 12 | 51 | 41 | 39 | 50 | 64 | 245 |  | 67 | 69 | 49 | 60 | 80 | 11
27 | 13 | 56.1 | 45.1 | 42.9 | 55 | 64 | 263.1 |  | 72.1 | 74.3 | 52.3 | 64.4 | 80 | 5.7
28 | 13 | 43.35 | 34.85 | 33.15 | 42.5 | 64 | 217.85 |  | 59.35 | 61.05 | 44.05 | 53.4 | 80 | 18.95
29 | 14 | 51 | 41 | 39 | 50 | 64 | 245 |  | 67 | 69 | 49 | 60 | 80 | 11
30 | 14 | 56.1 | 45.1 | 42.9 | 55 | 64 | 263.1 |  | 72.1 | 74.3 | 52.3 | 64.4 | 80 | 5.7
31 | 15 | 43.35 | 34.85 | 33.15 | 42.5 | 64 | 217.85 |  | 59.35 | 61.05 | 44.05 | 53.4 | 80 | 18.95
32 | 15 | 51 | 41 | 39 | 50 | 64 | 245 |  | 67 | 69 | 49 | 60 | 80 | 11
33 | 16 | 56.1 | 45.1 | 42.9 | 55 | 64 | 263.1 |  | 72.1 | 74.3 | 52.3 | 64.4 | 80 | 5.7
34 | 16 | 43.35 | 34.85 | 33.15 | 42.5 | 64 | 217.85 |  | 59.35 | 61.05 | 44.05 | 53.4 | 80 | 18.95
35 | 17 | 51 | 68 | 39 | 50 | 64 | 272 |  | 64 | 69 | 79 | 60 | 80 | 1
36 | 17 | 63 | 54 | 40 | 55 | 64 | 276 |  | 61.8 | 56.3 | 79.8 | 78.1 | 80 | 0.2
37 | 18 | 28.89 | 23.24 | 22.1 | 28.33 | 42.68 | 145.24 |  | 39.56 | 40.71 | 29.37 | 35.6 | 80 | 39.29
38 | 18 | 33.99 | 27.34 | 26 | 33.33 | 42.68 | 163.34 |  | 44.66 | 46.01 | 32.67 | 40 | 80 | 33.99
39 | 18 | 37.41 | 30.06 | 28.6 | 36.67 | 42.68 | 175.42 |  | 48.08 | 49.53 | 34.87 | 42.94 | 80 | 30.47

## Tareas y sprints
ID | Producto | Tarea | Mes | Sprint | Responsable | Dependencias | Ing. software h | Ing. embebidos h | Técnico QA h | Técnico laboratorio h | Entregable | Aceptación | Esfuerzo total h | Condición / espera externa | Historia asociada
T011 | Parche descartable | Definir analitos y uso del parche | 1 | 1 | Técnico laboratorio | Inicio | 1.7 | 2.55 | 6.8 | 32.3 | Matriz de glucosa, lactato, cortisol y pH | Cada salida tiene unidad, referencia y responsable de fijar tolerancias | 43.35 |  | Colocar un parche sensor
T012 | Lector reutilizable | Definir interfaz con el parche | 1 | 1 | Ing. embebidos | Inicio | 5.1 | 21.25 | 5.95 | 2.55 | Especificación óptica y eléctrica | Analitos, geometría y señales acordados con laboratorio | 34.85 |  | Medir biomarcadores con el lector
T013 | Pulsera | Definir señales y uso del LED | 1 | 1 | Ing. embebidos | Inicio | 4.25 | 18.7 | 8.5 | 1.7 | Requisitos de pulsera | PPG, temperatura, IMU y cuatro estados visuales definidos | 33.15 |  | Registrar señales de la muñeca
T014 | Aplicación | Definir uso previsto y salidas | 1 | 1 | Ing. software | Inicio | 32.3 | 2.55 | 6.8 | 0.85 | Historias de usuario y matriz clínica | Medición en sudor, estimación y asociación diferenciadas | 42.5 |  | Consultar información en la aplicación
X01 | Transversal | Asignar responsables y registrar riesgos | 1 | 1 | Ing. embebidos; coordinación QA | Inicio | 16 | 16 | 16 | 16 | Matriz de responsabilidad | Cada frente tiene dueño y ruta de revisión | 64 |  | Coordinar recursos y suministros
T021 | Parche descartable | Definir muestras y criterios de ensayo | 1 | 2 | Técnico laboratorio | T011 | 2 | 3 | 8 | 38 | Plan de muestras y pruebas | Quedan identificadas interferencias, controles y condiciones de sudor | 51 |  | Colocar un parche sensor
T022 | Lector reutilizable | Definir registros y enlace directo | 1 | 2 | Ing. embebidos | T012 | 6 | 25 | 7 | 3 | Contrato de datos del lector | Identificador, calidad, secuencia, fecha y unidades definidos | 41 |  | Medir biomarcadores con el lector
T023 | Pulsera | Definir intercambio con el lector | 1 | 2 | Ing. embebidos | T013 | 5 | 22 | 10 | 2 | Contrato de estado portátil | Calidad y antigüedad determinan el indicador; lector activo identificado | 39 |  | Registrar señales de la muñeca
T024 | Aplicación | Definir referencias y datos para modelos | 1 | 2 | Ing. software | T014 | 38 | 3 | 8 | 1 | Plan de evaluación y acceso a datos | Horizontes, métricas y necesidad de CGM quedan identificados | 50 |  | Consultar información en la aplicación
X02 | Transversal | Consultar encuadre sanitario y radioeléctrico | 1 | 2 | Ing. embebidos; coordinación QA | X01 | 16 | 16 | 16 | 16 | Minuta con asesor | Preguntas sobre ANMAT, software y ENACOM con próximos pasos | 64 |  | Gestionar evaluaciones y autorizaciones
T031 | Parche descartable | Seleccionar papel, reactivos y electrodos | 2 | 3 | Técnico laboratorio | T021 | 2.2 | 3.3 | 8.8 | 41.8 | Lista de materiales y alternativas | Cada componente crítico tiene ficha y proveedor consultado | 56.1 |  | Colocar un parche sensor
T032 | Lector reutilizable | Seleccionar componentes y batería | 2 | 3 | Ing. embebidos | T022 | 6.6 | 27.5 | 7.7 | 3.3 | Lista de materiales del lector | Compatibilidad eléctrica, consumo y disponibilidad revisados | 45.1 |  | Medir biomarcadores con el lector
T033 | Pulsera | Seleccionar sensores y electrónica | 2 | 3 | Ing. embebidos | T023 | 5.5 | 24.2 | 11 | 2.2 | Lista de componentes | Compatibilidad de PPG, IMU, temperatura y BLE revisada | 42.9 |  | Registrar señales de la muñeca
T034 | Aplicación | Diseñar navegación e historial | 2 | 3 | Ing. software | T024 | 41.8 | 3.3 | 8.8 | 1.1 | Prototipo de pantallas | Usuario puede distinguir lectura actual, historia y ausencia de datos | 55 |  | Consultar información en la aplicación
X03 | Transversal | Relevar proveedores y plazos | 2 | 3 | Ing. embebidos; coordinación QA | X02 | 16 | 16 | 16 | 16 | Comparativa y cotizaciones solicitadas | Plazos externos separados de horas del equipo | 64 |  | Coordinar recursos y suministros
A04 | Aplicación | Diseñar cuenta, activación y registro de series | 2 | 4 | Ingeniería de software | T034 | 20 | 0 | 4 | 0 | Contrato de cuenta y activación | Correo verificado, posesión del kit, recuperación y transferencia definidos | 24 | Servicio de autenticación a seleccionar en S6 | Crear y recuperar mi cuenta
T041 | Parche descartable | Ensayar compatibilidad de materiales | 2 | 4 | Técnico laboratorio | T031 | 1.7 | 2.55 | 6.8 | 32.3 | Registro de compatibilidad | No se observan mezclas entre zonas bajo el ensayo definido | 43.35 |  | Colocar un parche sensor
T042 | Lector reutilizable | Dimensionar carga USB-C y memoria | 2 | 4 | Ing. embebidos | T032 | 5.1 | 21.25 | 5.95 | 2.55 | Esquema de alimentación y memoria | 750 mAh, carga inicial a 250 mA y 128 KiB utilizables contemplados; fuente de un puerto comprada terminada, compatible con ambos equipos | 34.85 |  | Medir biomarcadores con el lector
T043 | Pulsera | Dimensionar batería y USB-C | 2 | 4 | Ing. embebidos | T033 | 4.25 | 18.7 | 8.5 | 1.7 | Esquema energético; evaluación de detección de humedad | 850 mAh y control de carga y temperatura incluidos; fuente de un puerto comprada terminada, compatible con ambos equipos; documentar viabilidad, costo y consumo de detectar puerto mojado y avisar a la app, sin asumir la función implementada | 33.15 |  | Registrar señales de la muñeca
T044 | Aplicación | Especificar contrato BLE y seguridad | 2 | 4 | Ing. software | T034 | 32.3 | 2.55 | 6.8 | 0.85 | Esquema de datos y vinculación | Identificadores, calidad, fechas y permisos definidos | 42.5 |  | Consultar información en la aplicación
X04 | Transversal | Definir contratación de laboratorio y asesores | 2 | 4 | Ing. embebidos; coordinación QA | X03 | 16 | 16 | 16 | 16 | Alcances de servicios | Trabajo externo no duplicado como salario interno | 64 |  | Coordinar recursos y suministros
T051 | Parche descartable | Diseñar canales y soporte adhesivo | 3 | 5 | Técnico laboratorio | T041 | 2 | 3 | 8 | 38 | Plano de captación, zonas y acople | Geometría compatible con la interfaz del lector | 51 |  | Colocar un parche sensor
T052 | Lector reutilizable | Diseñar esquema y PCB | 3 | 5 | Ing. embebidos | T042 | 6 | 25 | 7 | 3 | Archivos de fabricación revisados | Interfaces y protecciones verificadas antes de ordenar | 41 |  | Medir biomarcadores con el lector
T053 | Pulsera | Diseñar PCB y carcasa | 3 | 5 | Ing. embebidos | T043 | 5 | 22 | 10 | 2 | Planos y esquema revisados | Contacto de sensores y acceso al puerto compatibles | 39 |  | Registrar señales de la muñeca
T054 | Aplicación | Implementar datos simulados e historial | 3 | 5 | Ing. software | T044 | 38 | 3 | 8 | 1 | Aplicación con almacenamiento local | Guarda, consulta y exporta registros de prueba | 50 |  | Consultar información en la aplicación
X05 | Transversal | Cerrar referencias y presupuesto de ensayos | 3 | 5 | Ing. embebidos; coordinación QA | X04 | 16 | 16 | 16 | 16 | Plan y partidas | Ensayos y criterios trazables a requisitos | 64 |  | Gestionar evaluaciones y autorizaciones
T061 | Parche descartable | Cerrar diseño de muestras | 3 | 6 | Técnico laboratorio | T051 | 2.2 | 3.3 | 8.8 | 41.8 | Especificación del parche experimental | Planos y tolerancias de acople revisados con electrónica | 56.1 |  | Colocar un parche sensor
T062 | Lector reutilizable | Revisar PCB y ordenar prototipos | 3 | 6 | Ing. embebidos | T052 | 6.6 | 27.5 | 7.7 | 3.3 | Orden de compra y plano liberado | Revisión cruzada completada; entrega externa registrada | 45.1 |  | Medir biomarcadores con el lector
T063 | Pulsera | Revisar diseño y ordenar placas | 3 | 6 | Ing. embebidos | T053 | 5.5 | 24.2 | 11 | 2.2 | Orden de compra de pulsera | Revisión de montaje y sellado cerrada | 42.9 |  | Registrar señales de la muñeca
T064 | Aplicación | Cerrar plataforma, IA local o nube y criterios | 3 | 6 | Ing. software | T054 | 41.8 | 3.3 | 8.8 | 1.1 | Decisión de arquitectura y matriz de aceptación | Plataforma, dependencia de CGM y umbrales acordados antes de evaluar | 55 |  | Consultar información en la aplicación
X06 | Transversal | Aprobar arquitectura y plan clínico preliminar | 3 | 6 | Ing. embebidos; coordinación QA | X05, T051, T052, T053, T054 | 16 | 16 | 16 | 16 | Acta del hito mes 3 | Uso, plataforma y referencias definidos o hito bloqueado | 64 |  | Gestionar evaluaciones y autorizaciones
A07 | Aplicación | Implementar cuenta y verificación de correo | 4 | 7 | Ingeniería de software | A04, T064 | 24 | 0 | 6 | 0 | Servicio de cuentas y acceso | Alta, verificación, acceso y recuperación probados; sesión local válida sin Internet | 30 | Servicio externo dentro de herramientas/nube | Crear y recuperar mi cuenta
T071 | Parche descartable | Fabricar primera serie de muestras | 4 | 7 | Técnico laboratorio | T061, T062, T063, T064, X06 | 1.7 | 2.55 | 6.8 | 32.3 | Muestras identificadas por lote | Cantidades y preparación registradas; muestras de control disponibles | 43.35 | Materiales recibidos para fabricar muestras; plazo del proveedor contado desde la orden, no desde esta tarea | Colocar un parche sensor
T072 | Lector reutilizable | Montar y encender las placas | 4 | 7 | Ing. embebidos | T061, T062, T063, T064, X06 | 5.1 | 21.25 | 5.95 | 2.55 | Registro de montaje y alimentación | Tensiones y picos dentro de límites de componentes | 34.85 | PCB y componentes de la orden T062 recibidos; plazo estimado 2–4 semanas desde la orden. Reprogramar montaje si no llegan | Medir biomarcadores con el lector
T073 | Pulsera | Montar la pulsera de banco | 4 | 7 | Ing. embebidos | T061, T062, T063, T064, X06 | 4.25 | 18.7 | 8.5 | 1.7 | Registro de encendido | Alimentación y sensores responden sin sobrecorriente | 33.15 | PCB y componentes de la orden T063 recibidos; plazo estimado 2–4 semanas desde la orden. Reprogramar montaje si no llegan | Registrar señales de la muñeca
T074 | Aplicación | Implementar vinculación con dispositivos | 4 | 7 | Ing. software | T061, T062, T063, T064, X06 | 32.3 | 2.55 | 6.8 | 0.85 | Aplicación con BLE | Vincula lector y pulsera y rechaza dispositivo no autorizado | 42.5 | Implementación con simuladores del contrato BLE; integración sobre equipos recibidos en T084 y T134 | Conectar lector, pulsera y teléfono
X07 | Transversal | Emitir compras de prototipo | 4 | 7 | Ing. embebidos; coordinación QA | X06 | 12 | 16 | 20 | 16 | Órdenes y entrega prevista | Materiales críticos con alternativa | 64 |  | Coordinar recursos y suministros
T081 | Parche descartable | Comprobar distribución del sudor | 4 | 8 | Técnico laboratorio | T071 | 2 | 3 | 8 | 38 | Informe de caudal y humectación | Cada zona recibe muestra; fallas y descarte quedan identificados | 51 | Muestras disponibles de T071; sin una nueva compra prevista para esta comprobación | Colocar un parche sensor
T082 | Lector reutilizable | Verificar lectura óptica y potenciostato | 4 | 8 | Ing. embebidos | T072 | 6 | 25 | 7 | 3 | Informe de adquisición de banco | Ambas interfaces responden con referencias de ensayo | 41 | Placas montadas en T072; no se vuelve a contar el plazo de entrega del proveedor | Medir biomarcadores con el lector
T083 | Pulsera | Verificar señales de sensores | 4 | 8 | Ing. embebidos | T073 | 5 | 22 | 10 | 2 | Informe de PPG, IMU y temperatura | Datos adquiridos y fallas de contacto identificadas | 39 | Pulsera de banco montada en T073; no se vuelve a contar el plazo de entrega del proveedor | Registrar señales de la muñeca
T084 | Aplicación | Verificar adquisición conjunta | 4 | 8 | Ing. software | T074 | 38 | 3 | 8 | 1 | Reporte de recepción | Ambos dispositivos entregan registros con unidades y fecha correctas | 50 | Equipos de banco disponibles; si se demora su recepción se reprograma la prueba conjunta | Consultar el historial y el lector activo
X08 | Transversal | Controlar recepción y versiones | 4 | 8 | Ing. embebidos; coordinación QA | X07 | 16 | 16 | 16 | 16 | Actas de recepción | Cantidades, faltantes y versiones registrados | 64 |  | Coordinar recursos y suministros
A09 | Aplicación | Implementar activación del kit y configuración inicial | 5 | 9 | Ingeniería de software | A07, T074 | 24 | 3 | 6 | 0 | Alta de series y configuración BLE | Serial más código de activación o prueba de posesión; vincular ambos lectores y pulsera; rechazar serie ya vinculada | 33 | Registro de series suministrado por fabricación | Activar y configurar mi kit
T091 | Parche descartable | Medir curvas de respuesta | 5 | 9 | Técnico laboratorio | T081 | 2.1 | 3.3 | 8.8 | 41.9 | Curvas por analito y concentración | Controles y repetición conforme al plan analítico | 56.1 |  | Obtener lecturas consistentes
T092 | Lector reutilizable | Implementar adquisición y calibración | 5 | 9 | Ing. embebidos | T082 | 6.6 | 27.5 | 7.7 | 3.3 | Firmware de lectura del parche | Registro procesado cada dos minutos con calidad y unidad | 45.1 |  | Medir biomarcadores con el lector
T093 | Pulsera | Implementar filtrado y resúmenes | 5 | 9 | Ing. embebidos | T083 | 5.5 | 24.2 | 11 | 2.2 | Firmware de señales fisiológicas | Registros procesados con fecha y calidad cada dos minutos | 42.9 |  | Registrar señales de la muñeca
T094 | Aplicación | Implementar historial y lector activo | 5 | 9 | Ing. software | T084 | 41.8 | 3.3 | 8.8 | 1.1 | Versión con alternancia | Cambio de lector confirmado y origen de datos conservado | 55 |  | Consultar el historial y el lector activo
X09 | Transversal | Preparar centro, ética y expediente | 5 | 9 | Ing. embebidos; coordinación QA | X08 | 0 | 16 | 24 | 24 | Borrador de presentación | Responsables y documentación requerida identificados | 64 |  | Gestionar evaluaciones y autorizaciones
T101 | Parche descartable | Evaluar selectividad e interferencias | 5 | 10 | Técnico laboratorio | T091 | 1.7 | 2.55 | 6.8 | 32.3 | Matriz de interferencias | Se informa el error por interferente y su efecto sobre calidad | 43.35 |  | Obtener lecturas consistentes
T102 | Lector reutilizable | Verificar calidad y marcas temporales | 5 | 10 | Ing. embebidos | T092 | 5.1 | 21.25 | 5.95 | 2.55 | Reporte de datos conocidos | Resultados inválidos identificados; fechas ordenadas | 34.85 |  | Conocer la calidad de la lectura
T103 | Pulsera | Implementar gesto de consulta | 5 | 10 | Ing. embebidos | T093 | 4.25 | 18.7 | 8.5 | 1.7 | Firmware y prueba de gesto | Activa LED tres segundos y vuelve al reposo; gesto deliberado de giro rápido de muñeca, ajustado para evitar activaciones involuntarias | 33.15 |  | Consultar el indicador por gesto
T104 | Aplicación | Mostrar calidad y contexto faltante | 5 | 10 | Ing. software | T094 | 32.3 | 2.55 | 6.8 | 0.85 | Pantallas de calidad | Carga de pulsera y datos inválidos no se muestran como normalidad | 42.5 |  | Reconocer datos y contexto faltantes
X10 | Transversal | Revisar seguridad antes de integración | 5 | 10 | Ing. embebidos; coordinación QA | X09 | 16 | 16 | 16 | 16 | Registro de riesgos técnicos | Fallas que impiden integrar identificadas | 64 |  | Coordinar recursos y suministros
T111 | Parche descartable | Calibrar con referencia del lector | 6 | 11 | Técnico laboratorio | T101 | 1.33 | 2 | 5.33 | 25.33 | Coeficientes versionados | La lectura se reproduce en un conjunto de muestras de control | 33.99 |  | Obtener lecturas consistentes
T112 | Lector reutilizable | Implementar almacenamiento persistente | 6 | 11 | Ing. embebidos | T102 | 4 | 16.67 | 4.67 | 2 | Firmware con buffer de 24 horas | Retención comprobada tras apagado con datos de prueba; buffer circular: retener hasta necesitar espacio y sobrescribir los más antiguos; identificar pérdidas no sincronizadas | 27.34 |  | Conservar datos sin teléfono
T113 | Pulsera | Implementar enlace directo BLE | 6 | 11 | Ing. embebidos | T103 | 3.33 | 14.67 | 6.67 | 1.33 | Firmware receptor del lector | Cada lectura válida se recibe sin esperar la sincronización del teléfono | 26 |  | Conectar lector, pulsera y teléfono
T114 | Aplicación | Implementar recuperación de datos | 6 | 11 | Ing. software | T104 | 25.33 | 2 | 5.33 | 0.67 | Sincronización persistente | Procesa bloques atrasados sin duplicados | 33.33 |  | Recuperar registros sin duplicados
X11 | Transversal | Reservar ensayos y gestionar suministros | 6 | 11 | Ing. embebidos; coordinación QA | X10 | 10.67 | 10.67 | 10.67 | 10.67 | Agenda de laboratorio | Fecha estimada y espera externa registradas | 42.68 |  | Coordinar recursos y suministros
T121 | Parche descartable | Ensayar estabilidad y adhesión | 6 | 12 | Técnico laboratorio | T111 | 1.47 | 2.2 | 5.87 | 27.87 | Registro de ensayo de siete días | Se informa desempeño diario y causas de falla o desprendimiento | 37.41 | Ensayos de banco de siete días y adhesión sobre soporte de prueba. Cualquier actividad con participantes requiere las aprobaciones aplicables | Usar el parche durante siete días
T122 | Lector reutilizable | Implementar BLE al teléfono y pulsera | 6 | 12 | Ing. embebidos | T112 | 4.4 | 18.33 | 5.13 | 2.2 | Versión con enlaces simultáneos | Cada lectura válida llega a pulsera; teléfono y pulsera se actualizan nominalmente cada dos minutos | 30.06 |  | Conectar lector, pulsera y teléfono
T123 | Pulsera | Implementar colores y caducidad | 6 | 12 | Ing. embebidos | T113 | 3.67 | 16.13 | 7.33 | 1.47 | Tabla de estados ejecutable | Verde, amarillo, rojo y doble amarillo responden a casos simulados | 28.6 |  | Distinguir el estado de la lectura
T124 | Aplicación | Probar apagados y reconexiones | 6 | 12 | Ing. software | T114 | 27.87 | 2.2 | 5.87 | 0.73 | Reporte de fallas de conexión | Retoma sincronización sin perder datos dentro de la capacidad | 36.67 |  | Recuperar registros sin duplicados
X12 | Transversal | Coordinar lote de diez kits de ensayo | 6 | 12 | Ing. embebidos; coordinación QA | X11 | 10.67 | 10.67 | 10.67 | 10.67 | Inventario experimental | Separado de 100 kits comerciales; uso dentro del presupuesto | 42.68 |  | Coordinar recursos y suministros
T131 | Parche descartable | Liberar muestras del prototipo | 6 | 13 | Técnico laboratorio | T121 | 1.13 | 1.7 | 4.53 | 21.53 | Lote de integración y reporte | Muestras trazables; no se usan resultados fuera del rango verificado | 28.89 |  | Demostrar el prototipo de parche
T132 | Lector reutilizable | Ensayar reconexión del lector | 6 | 13 | Ing. embebidos | T122 | 3.4 | 14.17 | 3.97 | 1.7 | Reporte de recuperación | Recupera 24 horas sin duplicados ni pérdida dentro de capacidad | 23.24 |  | Conectar lector, pulsera y teléfono
T133 | Pulsera | Ensayar enlaces simultáneos | 6 | 13 | Ing. embebidos | T123 | 2.83 | 12.47 | 5.67 | 1.13 | Informe BLE de pulsera | Recibe lector, sincroniza teléfono y conserva registros al desconectar | 22.1 |  | Conectar lector, pulsera y teléfono
T134 | Aplicación | Preparar integración de los cuatro productos | 6 | 13 | Ing. software | T124, A09 | 21.53 | 1.7 | 4.53 | 0.57 | Versión integrada candidata | Contrato BLE coincide con ambos firmwares | 28.33 |  | Demostrar la aplicación integrada
X13 | Transversal | Aceptar subsistemas al cierre del mes 6 | 6 | 13 | Ing. embebidos; coordinación QA | X12, T121, T122, T123, T124 | 10.67 | 10.67 | 10.67 | 10.67 | Acta de revisión | Pruebas individuales disponibles para integrar | 42.68 |  | Revisar las entregas integradas
T141 | Parche descartable | Integrar parche con lector y aplicación | 7 | 14 | Técnico laboratorio | T131, T132, T133, T134, X13 | 2 | 3 | 8 | 38 | Registro de señal de extremo a extremo | Identificación de lote y calibración aparecen en el historial | 51 |  | Demostrar el prototipo de parche
T142 | Lector reutilizable | Integrar lector con los otros componentes | 7 | 14 | Ing. embebidos | T131, T132, T133, T134, X13 | 6 | 25 | 7 | 3 | Firmware y ensamblaje del prototipo | Parche, pulsera y app utilizan el mismo contrato de datos | 41 |  | Demostrar el prototipo de lector
T143 | Pulsera | Integrar pulsera en el prototipo | 7 | 14 | Ing. embebidos | T131, T132, T133, T134, X13 | 5 | 22 | 10 | 2 | Firmware integrado | Versión y lector activo compatibles con la aplicación | 39 |  | Demostrar el prototipo de pulsera
T144 | Aplicación | Integrar mediciones reales del prototipo | 7 | 14 | Ing. software | T131, T132, T133, T134, X13 | 38 | 3 | 8 | 1 | Demostración de extremo a extremo | Lectura del parche llega a pulsera y al historial | 50 |  | Demostrar la aplicación integrada
X14 | Transversal | Coordinar integración del prototipo | 7 | 14 | Ing. embebidos; coordinación QA | X13 | 16 | 16 | 16 | 16 | Acta y lista de desvíos | Versiones compatibles y evidencia de los cuatro frentes | 64 |  | Revisar las entregas integradas
T151 | Parche descartable | Repetir medición del prototipo | 7 | 15 | Técnico laboratorio | T141 | 2.2 | 3.3 | 8.8 | 41.8 | Informe de repetibilidad del conjunto | Desvíos comparados con criterios fijados y acciones asignadas | 56.1 |  | Demostrar el prototipo de parche
T152 | Lector reutilizable | Demostrar alternancia en el prototipo | 7 | 15 | Ing. embebidos | T142 | 6.6 | 27.5 | 7.7 | 3.3 | Registro de cambio entre lectores | Se identifica el lector activo y no se crean lecturas ficticias durante el cambio; la indicación visual del intervalo depende del diseño de la interfaz | 45.1 |  | Demostrar el prototipo de lector
T153 | Pulsera | Demostrar alertas y ausencia de datos | 7 | 15 | Ing. embebidos | T143 | 5.5 | 24.2 | 11 | 2.2 | Reporte del prototipo | Rojo deja de repetirse al vencer; ausencia nunca aparece verde | 42.9 |  | Demostrar el prototipo de pulsera
T154 | Aplicación | Cerrar prueba del prototipo | 7 | 15 | Ing. software | T144 | 41.8 | 3.3 | 8.8 | 1.1 | Informe de integración | Recambio, desconexión y estados quedan demostrados con evidencia | 55 |  | Demostrar la aplicación integrada
X15 | Transversal | Revisar aptitud del prototipo y expediente | 7 | 15 | Ing. embebidos; coordinación QA | X14, T141, T142, T143, T144 | 16 | 16 | 16 | 16 | Acta del hito mes 7 | Aptitud técnica revisada; no autoriza por sí misma uso en personas | 64 |  | Gestionar evaluaciones y autorizaciones
T161 | Parche descartable | Medir variación entre lotes | 8 | 16 | Técnico laboratorio | T151, T152, T153, T154, X15 | 1.7 | 2.55 | 6.8 | 32.3 | Comparación de lotes experimentales | Se cuantifica dispersión y se proponen límites de recepción | 43.35 |  | Completar el parche del MVP
T162 | Lector reutilizable | Medir carga, temperatura y consumo | 8 | 16 | Ing. embebidos | T151, T152, T153, T154, X15 | 5.1 | 21.25 | 5.95 | 2.55 | Curvas de corriente y carga | Corriente compatible con celda; duración y temperatura registradas | 34.85 |  | Recargar y usar el lector siete días
T163 | Pulsera | Medir consumo y carga | 8 | 16 | Ing. embebidos | T151, T152, T153, T154, X15 | 4.25 | 18.7 | 8.5 | 1.7 | Curvas de energía y temperatura | LED a 1 mA evaluado; carga compatible con la celda | 33.15 |  | Recargar y usar la pulsera siete días
T164 | Aplicación | Desarrollar modelo de corto plazo | 8 | 16 | Ing. software | T151, T152, T153, T154, X15, X06 | 32.3 | 2.55 | 6.8 | 0.85 | Modelo experimental 30 a 60 minutos | Conjunto de entrenamiento separado de evaluación | 42.5 |  | Consultar una predicción a corto plazo
X16 | Transversal | Presentar documentación de investigación | 8 | 16 | Ing. embebidos; coordinación QA | X15 | 16 | 16 | 16 | 16 | Constancias de presentación | Comité de ética, centro y ANMAT según encuadre | 64 | Resolución de ética/ANMAT/centro: ventana M8–12 estimada; no plazo garantizado | Gestionar evaluaciones y autorizaciones
A17 | Aplicación | Probar recuperación, transferencia y alta sin duplicados | 8 | 17 | Ingeniería de software | A09, T154 | 12 | 0 | 6 | 0 | Pruebas de cuenta y propiedad | Recuperar acceso, revocar asociación anterior y conservar historial sin duplicados ni acceso ajeno | 18 | Cuenta y kit de prueba | Crear y recuperar mi cuenta
T171 | Parche descartable | Actualizar control de fabricación | 8 | 17 | Técnico laboratorio | T161 | 2 | 3 | 8 | 38 | Instrucción de proceso y control | Etapas, controles y rechazo trazables a resultados de lotes | 51 |  | Completar el parche del MVP
T172 | Lector reutilizable | Ensayar autonomía y retención | 8 | 17 | Ing. embebidos | T162 | 6 | 25 | 7 | 3 | Informe de descarga y memoria | Se contrasta objetivo de 168 horas con ambos enlaces activos; medir consumo real con adquisición y ambos enlaces cada dos minutos, sin tratar presupuestos teóricos como resultados | 41 |  | Recargar y usar el lector siete días
T173 | Pulsera | Ensayar autonomía con LED y BLE | 8 | 17 | Ing. embebidos | T163 | 5 | 22 | 10 | 2 | Informe de descarga | Se contrasta objetivo de 168 horas en perfil nominal; medir consumo real con adquisición y ambos enlaces cada dos minutos, sin tratar presupuestos teóricos como resultados | 39 |  | Recargar y usar la pulsera siete días
T174 | Aplicación | Evaluar horizonte extendido y factores | 8 | 17 | Ing. software | T164 | 38 | 3 | 8 | 1 | Reporte separado de modelos | Se informan referencias, error e incertidumbre por salida | 50 |  | Consultar tendencias y factores asociados
X17 | Transversal | Responder observaciones iniciales | 8 | 17 | Ing. embebidos; coordinación QA | X16 | 16 | 16 | 16 | 16 | Respuestas y evidencia | Se conserva trazabilidad entre requerimiento y respuesta | 64 | Resolución de ética/ANMAT/centro: ventana M8–12 estimada; no plazo garantizado | Gestionar evaluaciones y autorizaciones
T181 | Parche descartable | Ensayar sudor, adhesión y recambio | 9 | 18 | Técnico laboratorio | T171 | 1.47 | 2.2 | 5.87 | 27.87 | Reporte de uso y retirada | Se identifican fallas de captación, adhesión o daño al recambiar | 37.41 | Ensayo de banco de sudor y adhesión. Agenda/informe externo estimados 2–4 semanas desde la reserva; actividad con participantes sujeta a aprobación | Usar el parche durante siete días
T182 | Lector reutilizable | Ensayar carcasa y USB-C sellado | 9 | 18 | Ing. embebidos | T172 | 4.4 | 18.33 | 5.13 | 2.2 | Informe de preensayo ambiental | Puerto y uniones probados; ingreso de agua o polvo registrado | 30.06 | Laboratorio externo: agenda y emisión estimadas 2–4 semanas; no son horas internas | Usar equipos protegidos
T183 | Pulsera | Ensayar protección ambiental | 9 | 18 | Ing. embebidos | T173 | 3.67 | 16.13 | 7.33 | 1.47 | Reporte de IP y sudor | Se verifica carcasa completa y corrosión por separado | 28.6 | Laboratorio externo: agenda y emisión estimadas 2–4 semanas; no son horas internas | Usar equipos protegidos
T184 | Aplicación | Implementar avisos y restricciones | 9 | 18 | Ing. software | T174 | 27.87 | 2.2 | 5.87 | 0.73 | Versión con avisos actuales y predictivos | Distingue lectura, predicción y ausencia; sin recomendaciones automáticas; especificar aviso de puerto mojado solo si se dispone de detección hardware; mantener instrucción de puerto seco | 36.67 | Desarrollo interno con casos simulados; aviso de humedad condicionado a la decisión de diseño de T043 | Recibir avisos comprensibles
X18 | Transversal | Iniciar prospección de médicos y clínicas | 9 | 18 | Ing. embebidos; coordinación QA | X17 | 10.67 | 10.67 | 10.67 | 10.67 | Registro de prospectos | Contacto, necesidad y siguiente acción identificados | 42.68 | Disponibilidad de médicos y clínicas para entrevistas. La prospección no requiere tener autorización de venta | Preparar la atención comercial
T191 | Parche descartable | Verificar acople con ambos lectores | 9 | 19 | Técnico laboratorio | T181 | 1.13 | 1.7 | 4.53 | 21.53 | Registro de alternancia | Se conserva la calibración pertinente sin mezclar identificadores | 28.89 | Banco de acople y muestras de control disponibles; sin nueva espera de laboratorio salvo repetición necesaria | Usar el parche durante siete días
T192 | Lector reutilizable | Revisar acople después de uso | 9 | 19 | Ing. embebidos | T182 | 3.4 | 14.17 | 3.97 | 1.7 | Reporte de desgaste y recambio | Sin daño funcional tras ciclos definidos en el plan de ensayo | 23.24 | Banco y muestras para ciclos de uso disponibles; resultados externos previos necesarios cuando afecten el acople | Usar equipos protegidos
T193 | Pulsera | Verificar gesto y señalización en uso | 9 | 19 | Ing. embebidos | T183 | 2.83 | 12.47 | 5.67 | 1.13 | Reporte de comprensión y visibilidad | Se distinguen atención y ausencia de datos; errores registrados | 22.1 | Prueba funcional del gesto y LED en banco. Evaluación con participantes según aprobaciones aplicables | Consultar el indicador por gesto
T194 | Aplicación | Ensayar tareas de usuario | 9 | 19 | Ing. software | T184 | 21.53 | 1.7 | 4.53 | 0.57 | Reporte de usabilidad | Consulta, recambio y acceso a ayuda verificados | 28.33 | Pruebas de interfaz con casos simulados, sin exposición clínica. Uso corporal del producto con participantes sujeto a las aprobaciones aplicables | Recibir avisos comprensibles
X19 | Transversal | Revisar autorizaciones y disponibilidad del centro | 9 | 19 | Ing. embebidos; coordinación QA | X18 | 10.67 | 10.67 | 10.67 | 10.67 | Control de requisitos previos | Sin reclutamiento ni uso en personas hasta aprobaciones aplicables | 42.68 | Resolución de ética/ANMAT/centro: ventana M8–12 estimada; no plazo garantizado | Gestionar evaluaciones y autorizaciones
T201 | Parche descartable | Corregir formulación o geometría | 9 | 20 | Técnico laboratorio | T191 | 1.33 | 2 | 5.33 | 25.33 | Versión del parche revisada | Cada cambio responde a un desvío y conserva trazabilidad | 33.99 |  | Completar el parche del MVP
T202 | Lector reutilizable | Corregir hardware y firmware | 9 | 20 | Ing. embebidos | T192 | 4 | 16.67 | 4.67 | 2 | Versión corregida del lector | Cada cambio tiene regresión y análisis de impacto | 27.34 |  | Completar el lector del MVP
T203 | Pulsera | Corregir electrónica y firmware | 9 | 20 | Ing. embebidos | T193 | 3.33 | 14.67 | 6.67 | 1.33 | Versión de pulsera revisada | Desvíos trazables y pruebas afectadas repetidas | 26 |  | Completar la pulsera del MVP
T204 | Aplicación | Corregir defectos de integración | 9 | 20 | Ing. software | T194 | 25.33 | 2 | 5.33 | 0.67 | Versión con errores priorizados resueltos | Regresión confirma cierre y conserva historial | 33.33 |  | Completar la aplicación del MVP
X20 | Transversal | Coordinar ensayos de seguridad y radio | 9 | 20 | Ing. embebidos; coordinación QA | X19 | 10.67 | 10.67 | 10.67 | 10.67 | Informes y trámites | Versión ensayada identificada; alcance ENACOM revisado | 42.68 | Agenda de laboratorios de seguridad y radio; el trabajo técnico no sustituye las aprobaciones para investigar con personas | Gestionar evaluaciones y autorizaciones
T211 | Parche descartable | Congelar versión para evaluación | 10 | 21 | Técnico laboratorio | T201, T202, T203, T204, X20 | 2.2 | 3.3 | 8.8 | 41.8 | Especificación de muestra y estabilidad | Se completa revisión de aptitud; los cambios posteriores se controlan | 56.1 |  | Completar el parche del MVP
T212 | Lector reutilizable | Congelar configuración de evaluación | 10 | 21 | Ing. embebidos | T201, T202, T203, T204, X20 | 6.6 | 27.5 | 7.7 | 3.3 | Ficha de configuración y riesgos | Aptitud técnica revisada antes del uso en participantes | 45.1 |  | Completar el lector del MVP
T213 | Pulsera | Congelar pulsera de evaluación | 10 | 21 | Ing. embebidos | T201, T202, T203, T204, X20 | 5.5 | 24.2 | 11 | 2.2 | Configuración y riesgos | Aptitud de seguridad y contacto revisada | 42.9 |  | Completar la pulsera del MVP
T214 | Aplicación | Congelar versión de evaluación | 10 | 21 | Ing. software | T201, T202, T203, T204, X20 | 41.8 | 3.3 | 8.8 | 1.1 | Versión, modelos y esquema de datos | Cada salida tiene referencia y límites documentados | 55 |  | Completar la aplicación del MVP
X21 | Transversal | Congelar configuración para evaluación | 10 | 21 | Ing. embebidos; coordinación QA | X20, T201, T202, T203, T204 | 16 | 16 | 16 | 16 | Acta de control de cambios | Cambios posteriores exigen análisis de comparabilidad | 64 | Cierre técnico de configuración; su uso en participantes depende de las aprobaciones aplicables | Revisar las entregas integradas
T221 | Parche descartable | Preparar muestras de evaluación | 10 | 22 | Técnico laboratorio | T211 | 1.7 | 2.55 | 6.8 | 32.3 | Lotes reservados y etiquetados | Trazabilidad y vida útil documentadas; uso en personas sujeto a autorización | 43.35 | Si implica participantes: autorizaciones de investigación, ética y centro vigentes; configuración evaluable | Completar el parche del MVP
T222 | Lector reutilizable | Preparar lectores de evaluación | 10 | 22 | Ing. embebidos | T212 | 5.1 | 21.25 | 5.95 | 2.55 | Unidades identificadas y calibradas | Serial, firmware, batería y recepción registrados | 34.85 | Si implica participantes: autorizaciones de investigación, ética y centro vigentes; configuración evaluable | Completar el lector del MVP
T223 | Pulsera | Preparar pulseras para evaluación | 10 | 22 | Ing. embebidos | T213 | 4.25 | 18.7 | 8.5 | 1.7 | Unidades verificadas | Seriales, firmware y calibración registrados | 33.15 | Si implica participantes: autorizaciones de investigación, ética y centro vigentes; configuración evaluable | Completar la pulsera del MVP
T224 | Aplicación | Preparar captura de evidencia | 10 | 22 | Ing. software | T214 | 32.3 | 2.55 | 6.8 | 0.85 | Exportación trazable para evaluación | Identifica versión, paciente codificado y calidad según plan autorizado | 42.5 | Si implica participantes: autorizaciones de investigación, ética y centro vigentes; configuración evaluable | Completar la aplicación del MVP
X22 | Transversal | Completar preparación del centro y expediente | 10 | 22 | Ing. embebidos; coordinación QA | X21 | 16 | 16 | 16 | 16 | Registro de pendientes y disponibilidad | No se inicia participación clínica sin aprobación | 64 | Resolución de ética/ANMAT/centro: ventana M8–12 estimada; no plazo garantizado | Gestionar evaluaciones y autorizaciones
T231 | Parche descartable | Documentar fabricación del MVP | 11 | 23 | Técnico laboratorio | T221, T222, T223, T224, X22 | 2 | 3 | 8 | 38 | Instrucciones de preparación y control | Un técnico puede reproducir el proceso y registrar el lote | 51 | Si implica participantes: autorizaciones de investigación, ética y centro vigentes; configuración evaluable | Completar el parche del MVP
T232 | Lector reutilizable | Documentar armado y programación | 11 | 23 | Ing. embebidos | T221, T222, T223, T224, X22 | 6 | 25 | 7 | 3 | Procedimiento de lector MVP | Montaje y programación reproducibles por el técnico | 41 | Si implica participantes: autorizaciones de investigación, ética y centro vigentes; configuración evaluable | Completar el lector del MVP
T233 | Pulsera | Redactar guía de uso y recarga | 11 | 23 | Ing. embebidos | T221, T222, T223, T224, X22 | 5 | 22 | 10 | 2 | Guía de pulsera | Explica interrupción de señales al cargar y significado del LED | 39 | Si implica participantes: autorizaciones de investigación, ética y centro vigentes; configuración evaluable | Completar la pulsera del MVP
T234 | Aplicación | Completar ayuda y operación sin conexión | 11 | 23 | Ing. software | T221, T222, T223, T224, X22 | 38 | 3 | 8 | 1 | Guía y pruebas de disponibilidad | Explica funciones disponibles y ausentes sin Internet | 50 | Si implica participantes: autorizaciones de investigación, ética y centro vigentes; configuración evaluable | Completar la aplicación del MVP
X23 | Transversal | Responder observaciones y revisar usabilidad de interfaz | 11 | 23 | Ing. embebidos; coordinación QA | X22 | 16 | 16 | 16 | 16 | Registro de seguimiento | Pruebas de interfaz sin exposición clínica; actividades sujetas a autorización cuando corresponda | 64 | Resolución de ética/ANMAT/centro: ventana M8–12 estimada; no plazo garantizado | Gestionar evaluaciones y autorizaciones
T241 | Parche descartable | Verificar vida útil y recambio | 11 | 24 | Técnico laboratorio | T231 | 2.2 | 3.3 | 8.8 | 41.8 | Informe de estabilidad actualizado | Objetivo de siete días contrastado; limitaciones explícitas | 56.1 | Si implica participantes: autorizaciones de investigación, ética y centro vigentes; configuración evaluable | Usar el parche durante siete días
T242 | Lector reutilizable | Completar pruebas de seguridad y carga | 11 | 24 | Ing. embebidos | T232 | 6.6 | 27.5 | 7.7 | 3.3 | Informe actualizado de ensayos | Desvíos críticos cerrados antes de aceptar el MVP | 45.1 | Si implica participantes: autorizaciones de investigación, ética y centro vigentes; configuración evaluable | Recargar y usar el lector siete días
T243 | Pulsera | Revisar experiencia de consulta | 11 | 24 | Ing. embebidos | T233 | 5.5 | 24.2 | 11 | 2.2 | Informe de tareas de usuario | Usuario puede consultar estado y reconocer datos ausentes | 42.9 | Si implica participantes: autorizaciones de investigación, ética y centro vigentes; configuración evaluable | Completar la pulsera del MVP
T244 | Aplicación | Verificar integridad y acceso a datos | 11 | 24 | Ing. software | T234 | 41.8 | 3.3 | 8.8 | 1.1 | Reporte de permisos y recuperación | Datos restringidos al usuario autorizado y copia recuperable | 55 | Si implica participantes: autorizaciones de investigación, ética y centro vigentes; configuración evaluable | Completar la aplicación del MVP
X24 | Transversal | Revisar avance, calidad y necesidades de recursos | 11 | 24 | Ing. embebidos; coordinación QA | X23 | 16 | 16 | 16 | 16 | Acta de seguimiento | No se confunden horas internas con espera de terceros | 64 | Revisión interna de esfuerzo, caja y esperas vigentes de terceros | Coordinar recursos y suministros
T251 | Parche descartable | Cerrar pruebas del parche MVP | 12 | 25 | Técnico laboratorio | T241 | 1.7 | 2.55 | 6.8 | 32.3 | Carpeta de evidencia técnica | Cada requisito tiene prueba y resultado o desvío abierto | 43.35 | Si implica participantes: autorizaciones de investigación, ética y centro vigentes; configuración evaluable | Completar el parche del MVP
T252 | Lector reutilizable | Revisar calibración y calidad de lectura | 12 | 25 | Ing. embebidos | T242 | 5.1 | 21.25 | 5.95 | 2.55 | Reporte contra referencias | Cada salida cumple tolerancias fijadas o queda limitada | 34.85 | Si implica participantes: autorizaciones de investigación, ética y centro vigentes; configuración evaluable | Completar el lector del MVP
T253 | Pulsera | Completar regresión de pulsera | 12 | 25 | Ing. embebidos | T243 | 4.25 | 18.7 | 8.5 | 1.7 | Reporte de requisitos | Sensores, BLE, LED, USB-C y memoria comprobados | 33.15 | Si implica participantes: autorizaciones de investigación, ética y centro vigentes; configuración evaluable | Completar la pulsera del MVP
T254 | Aplicación | Completar regresión del MVP | 12 | 25 | Ing. software | T244 | 32.3 | 2.55 | 6.8 | 0.85 | Informe funcional del sistema | Requisitos de interfaz y datos con resultados documentados | 42.5 | Si implica participantes: autorizaciones de investigación, ética y centro vigentes; configuración evaluable | Completar la aplicación del MVP
X25 | Transversal | Preparar revisión de MVP y evidencia | 12 | 25 | Ing. embebidos; coordinación QA | X24 | 16 | 16 | 16 | 16 | Carpeta de entregables | Pruebas y desvíos disponibles antes de aceptar | 64 | Evidencia técnica disponible; registrar por separado las aprobaciones todavía pendientes | Revisar las entregas integradas
T261 | Parche descartable | Aceptar versión del parche MVP | 12 | 26 | Técnico laboratorio | T251 | 2 | 3 | 8 | 38 | Acta de aceptación técnica | No quedan fallas críticas sin resolución; alcance de uso identificado | 51 | Si implica participantes: autorizaciones de investigación, ética y centro vigentes; configuración evaluable | Completar el parche del MVP
T262 | Lector reutilizable | Aceptar lector MVP | 12 | 26 | Ing. embebidos | T252 | 6 | 25 | 7 | 3 | Acta técnica de lector | Todos los requisitos tienen evidencia y versión identificada | 41 | Si implica participantes: autorizaciones de investigación, ética y centro vigentes; configuración evaluable | Completar el lector del MVP
T263 | Pulsera | Aceptar pulsera MVP | 12 | 26 | Ing. embebidos | T253 | 5 | 22 | 10 | 2 | Acta de aceptación técnica | No quedan fallas críticas sin cierre | 39 | Si implica participantes: autorizaciones de investigación, ética y centro vigentes; configuración evaluable | Completar la pulsera del MVP
T264 | Aplicación | Aceptar aplicación MVP | 12 | 26 | Ing. software | T254 | 38 | 3 | 8 | 1 | Versión instalable identificada | Instalación, BLE, historial y avisos aprobados; modelos limitados según evidencia | 50 | Si implica participantes: autorizaciones de investigación, ética y centro vigentes; configuración evaluable | Completar la aplicación del MVP
X26 | Transversal | Aceptar MVP técnico del mes 12 | 12 | 26 | Ing. embebidos; coordinación QA | X25, T251, T252, T253, T254 | 16 | 16 | 16 | 16 | Acta de hito técnico | Cierre técnico diferenciado de habilitación comercial | 64 | Aceptación técnica interna; no se condiciona a obtener el permiso de venta ni lo sustituye | Revisar las entregas integradas
T271 | Parche descartable | Suministrar lotes a la evaluación | 13 | 27 | Técnico laboratorio | T261, T262, T263, T264, X26 | 2.2 | 3.3 | 8.8 | 41.8 | Registro de lotes entregados | Liberación y recepción documentadas según estudio autorizado | 56.1 | Si implica participantes: autorizaciones de investigación, ética y centro vigentes; configuración evaluable | Evaluar el parche
T272 | Lector reutilizable | Dar soporte a registros de evaluación | 13 | 27 | Ing. embebidos | T261, T262, T263, T264, X26 | 6.6 | 27.5 | 7.7 | 3.3 | Paquete de diagnóstico trazable | Se conserva origen de los datos y versión utilizada | 45.1 | Si implica participantes: autorizaciones de investigación, ética y centro vigentes; configuración evaluable | Evaluar el lector
T273 | Pulsera | Registrar observaciones de evaluación | 13 | 27 | Ing. embebidos | T261, T262, T263, T264, X26 | 5.5 | 24.2 | 11 | 2.2 | Reporte de uso y fallas | Cada observación identifica versión y contexto | 42.9 | Si implica participantes: autorizaciones de investigación, ética y centro vigentes; configuración evaluable | Evaluar la pulsera
T274 | Aplicación | Revisar registros de la evaluación | 13 | 27 | Ing. software | T261, T262, T263, T264, X26 | 41.8 | 3.3 | 8.8 | 1.1 | Conjunto de datos controlado | Exclusiones y origen documentados; sin alterar datos originales | 55 | Si implica participantes: autorizaciones de investigación, ética y centro vigentes; configuración evaluable | Evaluar la aplicación y los modelos
X27 | Transversal | Iniciar evaluación autorizada y seguimiento de aliados | 13 | 27 | Ing. embebidos; coordinación QA | X26 | 16 | 16 | 16 | 16 | Constancias, apertura del centro y prospectos | Aprobaciones, consentimiento y responsables disponibles antes de incluir participantes | 64 |  | Gestionar evaluaciones y autorizaciones
T281 | Parche descartable | Revisar calidad de muestras usadas | 13 | 28 | Técnico laboratorio | T271 | 1.7 | 2.55 | 6.8 | 32.3 | Informe de integridad de muestra | Datos excluidos por calidad identificados sin ocultarlos | 43.35 | Si implica participantes: autorizaciones de investigación, ética y centro vigentes; configuración evaluable | Evaluar el parche
T282 | Lector reutilizable | Resolver fallas de conectividad | 13 | 28 | Ing. embebidos | T272 | 5.1 | 21.25 | 5.95 | 2.55 | Corrección evaluada y reporte | Cambio autorizado; no altera evidencia sin análisis | 34.85 | Si implica participantes: autorizaciones de investigación, ética y centro vigentes; configuración evaluable | Evaluar el lector
T283 | Pulsera | Analizar señales y pérdidas de contexto | 13 | 28 | Ing. embebidos | T273 | 4.25 | 18.7 | 8.5 | 1.7 | Informe de calidad | Intervalos por carga y mala señal distinguidos | 33.15 | Si implica participantes: autorizaciones de investigación, ética y centro vigentes; configuración evaluable | Evaluar la pulsera
T284 | Aplicación | Evaluar mediciones y modelos frente a referencia | 13 | 28 | Ing. software | T274 | 32.3 | 2.55 | 6.8 | 0.85 | Informe de resultados por salida | Métricas comparadas con criterios definidos previamente | 42.5 | Si implica participantes: autorizaciones de investigación, ética y centro vigentes; configuración evaluable | Evaluar la aplicación y los modelos
X28 | Transversal | Revisar integridad de evidencia | 13 | 28 | Ing. embebidos; coordinación QA | X27 | 16 | 16 | 16 | 16 | Acta de control de datos | Referencias y exclusiones trazables | 64 |  | Gestionar evaluaciones y autorizaciones
T291 | Parche descartable | Analizar desvíos del sensor | 14 | 29 | Técnico laboratorio | T281 | 2 | 3 | 8 | 38 | Registro de fallas y comparación | Cada desvío tiene causa investigada y decisión documentada | 51 | Si implica participantes: autorizaciones de investigación, ética y centro vigentes; configuración evaluable | Evaluar el parche
T292 | Lector reutilizable | Analizar consumo y fallas observadas | 14 | 29 | Ing. embebidos | T282 | 6 | 25 | 7 | 3 | Informe de operación | Se contrastan batería, reconexión y uso real | 41 | Si implica participantes: autorizaciones de investigación, ética y centro vigentes; configuración evaluable | Evaluar el lector
T293 | Pulsera | Revisar alertas y experiencia de uso | 14 | 29 | Ing. embebidos | T283 | 5 | 22 | 10 | 2 | Evaluación de estados visuales | Resultado contrastado con referencia y comprensión | 39 | Si implica participantes: autorizaciones de investigación, ética y centro vigentes; configuración evaluable | Evaluar la pulsera
T294 | Aplicación | Evaluar semáforo y avisos | 14 | 29 | Ing. software | T284 | 38 | 3 | 8 | 1 | Informe de clasificación y uso | Umbrales y errores contrastados; se proponen límites de uso | 50 | Si implica participantes: autorizaciones de investigación, ética y centro vigentes; configuración evaluable | Evaluar la aplicación y los modelos
X29 | Transversal | Cerrar actividades de evaluación previstas | 14 | 29 | Ing. embebidos; coordinación QA | X28 | 16 | 16 | 16 | 16 | Informe del centro | Cierre sujeto al diseño y aprobaciones del estudio | 64 |  | Gestionar evaluaciones y autorizaciones
T301 | Parche descartable | Evaluar impacto de correcciones | 14 | 30 | Técnico laboratorio | T291 | 2.2 | 3.3 | 8.8 | 41.8 | Análisis de comparabilidad | Se determina si el cambio requiere repetir evidencia | 56.1 | Si implica participantes: autorizaciones de investigación, ética y centro vigentes; configuración evaluable | Evaluar el parche
T302 | Lector reutilizable | Controlar cambios de electrónica | 14 | 30 | Ing. embebidos | T292 | 6.6 | 27.5 | 7.7 | 3.3 | Registro de impacto y regresión | Se decide qué ensayos deben repetirse | 45.1 | Si implica participantes: autorizaciones de investigación, ética y centro vigentes; configuración evaluable | Evaluar el lector
T303 | Pulsera | Controlar cambios de pulsera | 14 | 30 | Ing. embebidos | T293 | 5.5 | 24.2 | 11 | 2.2 | Registro de comparabilidad | Se define evidencia a repetir antes de liberar | 42.9 | Si implica participantes: autorizaciones de investigación, ética y centro vigentes; configuración evaluable | Evaluar la pulsera
T304 | Aplicación | Revisar impacto de cambios de modelo | 14 | 30 | Ing. software | T294 | 41.8 | 3.3 | 8.8 | 1.1 | Registro de versión y validación | Sin ajustar con el conjunto reservado para evaluación final | 55 | Si implica participantes: autorizaciones de investigación, ética y centro vigentes; configuración evaluable | Evaluar la aplicación y los modelos
X30 | Transversal | Resolver observaciones y analizar cambios | 14 | 30 | Ing. embebidos; coordinación QA | X29 | 16 | 16 | 16 | 16 | Registro de acciones | Se define si hace falta evidencia adicional | 64 |  | Gestionar evaluaciones y autorizaciones
T311 | Parche descartable | Repetir controles analíticos | 15 | 31 | Técnico laboratorio | T301 | 1.7 | 2.55 | 6.8 | 32.3 | Informe de regresión del parche | Se cumplen criterios definidos o se bloquea la liberación | 43.35 | Laboratorio externo: agenda y emisión estimadas 2–4 semanas; no son horas internas | Evaluar el parche
T312 | Lector reutilizable | Ejecutar regresión final del lector | 15 | 31 | Ing. embebidos | T302 | 5.1 | 21.25 | 5.95 | 2.55 | Informe de ensayos completo | Adquisición, BLE, memoria, carga y acople verificados | 34.85 | Versión corregida y banco disponibles; nueva espera externa solo si el cambio exige repetir un ensayo especializado | Evaluar el lector
T313 | Pulsera | Repetir ensayos de la versión final | 15 | 31 | Ing. embebidos | T303 | 4.25 | 18.7 | 8.5 | 1.7 | Reporte de regresión | Cambios no degradan carga, señalización ni protección | 33.15 | Laboratorio externo: agenda y emisión estimadas 2–4 semanas; no son horas internas | Evaluar la pulsera
T314 | Aplicación | Ejecutar evaluación independiente reservada | 15 | 31 | Ing. software | T304 | 32.3 | 2.55 | 6.8 | 0.85 | Informe final de desempeño | Se reporta resultado de cada horizonte sin combinar métricas | 42.5 | Datos reservados y acceso aprobado disponibles; evaluación del modelo interna, independiente del conjunto de entrenamiento | Evaluar la aplicación y los modelos
X31 | Transversal | Consolidar resultados clínicos y técnicos | 15 | 31 | Ing. embebidos; coordinación QA | X30 | 16 | 16 | 16 | 16 | Dossier de evaluación | Limitaciones y funciones habilitables explícitas | 64 |  | Gestionar evaluaciones y autorizaciones
T321 | Parche descartable | Consolidar evidencia del parche | 15 | 32 | Técnico laboratorio | T311 | 2 | 3 | 8 | 38 | Anexo analítico del expediente | Resultados y lotes coinciden con la versión presentada | 51 | Informes del parche completos antes de consolidar; no se agrega otro plazo de laboratorio a la escritura del expediente | Evaluar el parche
T322 | Lector reutilizable | Consolidar expediente del lector | 15 | 32 | Ing. embebidos | T312 | 6 | 25 | 7 | 3 | Anexo técnico con versiones | Equipo evaluado y diseño presentado son trazables | 41 | Resultados finales del lector disponibles; cualquier informe externo pendiente condiciona el cierre | Evaluar el lector
T323 | Pulsera | Consolidar expediente de pulsera | 15 | 32 | Ing. embebidos | T313 | 5 | 22 | 10 | 2 | Anexo de seguridad y desempeño | Configuración presentada coincide con evaluada | 39 | Resultados finales de pulsera disponibles; cualquier informe externo pendiente condiciona el cierre | Evaluar la pulsera
T324 | Aplicación | Consolidar expediente de software | 15 | 32 | Ing. software | T314 | 38 | 3 | 8 | 1 | Descripción de versión y pruebas | Requisitos, riesgos y evidencia trazables | 50 | Resultados de software y modelos disponibles; no se agrega espera de laboratorio para redactar el expediente | Evaluar la aplicación y los modelos
X32 | Transversal | Revisar expediente comercial | 15 | 32 | Ing. embebidos; coordinación QA | X31, T311, T312, T313, T314 | 16 | 16 | 16 | 16 | Expediente completo para presentación | Versiones, fabricante/importador y software identificados | 64 |  | Gestionar evaluaciones y autorizaciones
T331 | Parche descartable | Preparar proceso de producción | 16 | 33 | Técnico laboratorio | T321, T322, T323, T324, X32 | 2.2 | 3.3 | 8.8 | 41.8 | Instrucciones y criterios de lote | Proceso y recepción aprobados para la versión final | 56.1 |  | Recibir consumibles controlados
T332 | Lector reutilizable | Diseñar útiles de programación y prueba | 16 | 33 | Ing. embebidos | T321, T322, T323, T324, X32 | 6.6 | 27.5 | 7.7 | 3.3 | Útil y secuencia de test | Detecta fallas inducidas de montaje y comunicación | 45.1 |  | Recibir lectores listos para usar
T333 | Pulsera | Preparar útil de fabricación | 16 | 33 | Ing. embebidos | T321, T322, T323, T324, X32 | 5.5 | 24.2 | 11 | 2.2 | Fixture y procedimiento | Sensores, LED y BLE pueden probarse en recepción | 42.9 |  | Recibir una pulsera lista para usar
T334 | Aplicación | Preparar distribución y soporte | 16 | 33 | Ing. software | T321, T322, T323, T324, X32 | 41.8 | 3.3 | 8.8 | 1.1 | Paquete instalable y procedimiento | Versionado, recuperación y atención definidos | 55 |  | Instalar la aplicación y recibir soporte
X33 | Transversal | Gestionar registro y requisitos del establecimiento | 16 | 33 | Ing. embebidos; coordinación QA | X32 | 16 | 16 | 16 | 16 | Constancias y pendientes | Registro del producto separado de habilitación del operador | 64 | Registro comercial y establecimiento: ventana M16–18 estimada; responder observaciones | Gestionar evaluaciones y autorizaciones
T341 | Parche descartable | Verificar capacidad del proveedor | 16 | 34 | Técnico laboratorio | T331 | 1.7 | 2.55 | 6.8 | 32.3 | Reporte de lote de preparación | Proveedor demuestra el control acordado antes de la orden comercial | 43.35 |  | Recibir consumibles controlados
T342 | Lector reutilizable | Calificar la prueba de fin de línea | 16 | 34 | Ing. embebidos | T332 | 5.1 | 21.25 | 5.95 | 2.55 | Reporte de validación del útil | Unidades conformes y falladas se clasifican correctamente | 34.85 |  | Recibir lectores listos para usar
T343 | Pulsera | Validar control de pulsera | 16 | 34 | Ing. embebidos | T333 | 4.25 | 18.7 | 8.5 | 1.7 | Informe de fin de línea | Se detectan fallas inducidas y se registra resultado | 33.15 |  | Recibir una pulsera lista para usar
T344 | Aplicación | Ensayar instalación y actualización | 16 | 34 | Ing. software | T334 | 32.3 | 2.55 | 6.8 | 0.85 | Reporte de despliegue | Se mantiene el historial y existe procedimiento de recuperación | 42.5 |  | Instalar la aplicación y recibir soporte
X34 | Transversal | Preparar lote y contratos de soporte | 16 | 34 | Ing. embebidos; coordinación QA | X33, T331, T332, T333, T334 | 16 | 16 | 16 | 16 | Órdenes y acuerdos condicionados | Ordenar el lote al aprobar las verificaciones de proveedores y útiles de S34; el gasto previo no habilita ventas | 64 | Plazo de proveedor 2–4 semanas desde la orden condicionada. Contratos y compras no habilitan ventas | Preparar la atención comercial
T351 | Parche descartable | Recibir muestras del lote comercial | 17 | 35 | Técnico laboratorio | T341, T342, T343, T344, X34 | 2 | 3 | 8 | 38 | Registro de recepción y controles | Se aplica muestreo y rechazo establecidos; no se mezcla con ensayo | 51 | Recepción de proveedor: plazo estimado 2–4 semanas; confirmar al ordenar | Recibir consumibles controlados
T352 | Lector reutilizable | Recibir lectores e iniciar programación y prueba del lote | 17 | 35 | Ing. embebidos | T341, T342, T343, T344, X34 | 3 | 25 | 37 | 3 | Registro de recepción y seriales | Recepción trazable; avance de programación registrado por serial | 68 | Recepción de proveedor: plazo estimado 2–4 semanas; confirmar al ordenar | Recibir lectores listos para usar
T353 | Pulsera | Recibir pulseras del lote | 17 | 35 | Ing. embebidos | T341, T342, T343, T344, X34 | 5 | 22 | 10 | 2 | Registro de unidades y lotes | Recepción trazable y discrepancias registradas | 39 | Recepción de proveedor: plazo estimado 2–4 semanas; confirmar al ordenar | Recibir una pulsera lista para usar
T354 | Aplicación | Preparar capacitación de aliados | 17 | 35 | Ing. software | T341, T342, T343, T344, X34 | 38 | 3 | 8 | 1 | Material y demostración | Se explican uso autorizado, recambio y límites | 50 | Materiales y versión de demostración disponibles; coordinar agenda de aliados, sin depender de una nueva entrega de proveedor | Instalar la aplicación y recibir soporte
X35 | Transversal | Responder observaciones de registro | 17 | 35 | Ing. embebidos; coordinación QA | X34 | 16 | 16 | 16 | 16 | Evidencia complementaria | Cada observación tiene respuesta y estado | 64 | Registro comercial y establecimiento: ventana M16–18 estimada; responder observaciones | Gestionar evaluaciones y autorizaciones
T361 | Parche descartable | Liberar consumibles iniciales | 17 | 36 | Técnico laboratorio | T351 | 1 | 2 | 5 | 55 | Lista de consumibles aceptados | Dos parches por kit aceptado, con lote y vencimiento | 63 | Consumibles recibidos y controles disponibles; no se repite la espera de recepción del lote | Recibir consumibles controlados
T362 | Lector reutilizable | Programar y probar lectores del lote | 17 | 36 | Ing. embebidos | T352 | 3 | 20 | 28 | 3 | Registros de fin de línea | Dos lectores aceptados por kit, sin seriales repetidos | 54 | Lectores recibidos en T352; continuación del mismo lote, sin un segundo plazo de proveedor | Recibir lectores listos para usar
T363 | Pulsera | Programar y calibrar unidades | 17 | 36 | Ing. embebidos | T353 | 0 | 15 | 22 | 3 | Registro por serial | Una pulsera aceptada por kit | 40 | Pulseras recibidas en T353; sin un segundo plazo de proveedor | Recibir una pulsera lista para usar
T364 | Aplicación | Probar alta, activación y cambio de propietario | 17 | 36 | Ing. software | T354 | 41.8 | 3.3 | 8.8 | 1.1 | Registro de alta y ayuda | Kit completo se vincula y consulta correctamente; correo verificado, kit legítimo, recuperación de cuenta y transferencia | 55 | Cuentas y kits de prueba recibidos disponibles; no requiere una nueva compra | Instalar la aplicación y recibir soporte
X36 | Transversal | Coordinar recepción y capacitación | 17 | 36 | Ing. embebidos; coordinación QA | X35 | 16 | 16 | 16 | 16 | Registro de lote y aliados | Mercadería aceptada y material coherente con el uso previsto | 64 | Recepción de los equipos del lote y disponibilidad de aliados para capacitación | Preparar la atención comercial
T371 | Parche descartable | Cerrar control del lote inicial | 18 | 37 | Técnico laboratorio | T361 | 1.13 | 1.7 | 4.53 | 21.53 | Acta de control de lote | Cantidad aceptada y merma conciliadas con inventario | 28.89 |  | Recibir consumibles controlados
T372 | Lector reutilizable | Corregir o descartar unidades falladas | 18 | 37 | Ing. embebidos | T362 | 3.4 | 14.17 | 3.97 | 1.7 | Registro de retrabajo y merma | Toda unidad rechazada conserva motivo y destino | 23.24 |  | Recibir lectores listos para usar
T373 | Pulsera | Resolver fallas del lote | 18 | 37 | Ing. embebidos | T363 | 2.83 | 12.47 | 5.67 | 1.13 | Retrabajo y descarte registrados | No se libera una unidad sin prueba final | 22.1 |  | Recibir una pulsera lista para usar
T374 | Aplicación | Cerrar incidencias previas al lanzamiento | 18 | 37 | Ing. software | T364 | 21.53 | 1.7 | 4.53 | 0.57 | Lista de incidencias y versión | No se abre venta con defectos críticos sin resolver | 28.33 |  | Instalar la aplicación y recibir soporte
X37 | Transversal | Revisar avance de QA e inventario del lote | 18 | 37 | Ing. embebidos; coordinación QA | X36, T361, T362, T363, T364 | 10.67 | 10.67 | 10.67 | 10.67 | Inventario provisional y pendientes de QA | Registrar unidades aprobadas y pendientes; el cierre de 100 kits requiere terminar retrabajo y controles de S37–S38 | 42.68 | Resultados de QA e inventario provisional disponibles; la autorización comercial se revisa por separado | Preparar la atención comercial
T381 | Parche descartable | Verificar empaque e instrucciones | 18 | 38 | Técnico laboratorio | T371 | 1.33 | 2 | 5.33 | 25.33 | Registro de revisión del kit | Sobres, identificación y recambio coherentes con el producto | 33.99 |  | Recibir consumibles controlados
T382 | Lector reutilizable | Verificar conjunto lector y accesorios | 18 | 38 | Ing. embebidos | T372 | 4 | 16.67 | 4.67 | 2 | Lista de verificación del kit | Ambos lectores cargan por turnos con la fuente comercial de un puerto y los cables del kit | 27.34 |  | Recibir lectores listos para usar
T383 | Pulsera | Verificar carga con accesorios del kit | 18 | 38 | Ing. embebidos | T373 | 3.33 | 14.67 | 6.67 | 1.33 | Reporte de compatibilidad | La pulsera carga con la fuente comercial de un puerto y ambos cables, dentro de los límites de corriente y temperatura | 26 |  | Recibir una pulsera lista para usar
T384 | Aplicación | Verificar versión y mensajes autorizados | 18 | 38 | Ing. software | T374 | 25.33 | 2 | 5.33 | 0.67 | Aplicación candidata comercial | Contenido coincide con uso autorizado y documentación; cuenta habilitada solo con kit activado y configuración inicial completa | 33.33 |  | Instalar la aplicación y recibir soporte
X38 | Transversal | Revisar autorizaciones y decisión de lanzamiento | 18 | 38 | Ing. embebidos; coordinación QA | X37, T371, T372, T373, T374 | 10.67 | 10.67 | 10.67 | 10.67 | Acta de autorizaciones y pendientes de liberación | Autorizaciones revisadas; decisión final sujeta al cierre de controles de kit de S38. Sin autorización se desplazan ventas y se recalcula caja | 42.68 | Registro comercial y establecimiento: ventana M16–18 estimada; responder observaciones | Gestionar evaluaciones y autorizaciones
T391 | Parche descartable | Liberar documentación del parche | 18 | 39 | Técnico laboratorio | T381, T382, T383, T384, X38 | 1.47 | 2.2 | 5.87 | 27.87 | Versión final y trazabilidad | No se despachan unidades sin liberación comercial del sistema; cierre coordinado con X39 antes de despacho o publicación | 37.41 | Liberación comercial del sistema y requisitos del operador completos | Recibir consumibles controlados
T392 | Lector reutilizable | Liberar lectores del lote inicial | 18 | 39 | Ing. embebidos | T381, T382, T383, T384, X38 | 4.4 | 18.33 | 5.13 | 2.2 | Acta de liberación | Cantidad aceptada conciliada; despacho condicionado a autorización; cierre coordinado con X39 antes de despacho o publicación | 30.06 | Liberación comercial del sistema y requisitos del operador completos | Recibir lectores listos para usar
T393 | Pulsera | Liberar pulseras comerciales | 18 | 39 | Ing. embebidos | T381, T382, T383, T384, X38 | 3.67 | 16.13 | 7.33 | 1.47 | Acta de liberación | Cantidad aceptada y documentación conciliadas; cierre coordinado con X39 antes de despacho o publicación | 28.6 | Liberación comercial del sistema y requisitos del operador completos | Recibir una pulsera lista para usar
T394 | Aplicación | Liberar aplicación comercial | 18 | 39 | Ing. software | T381, T382, T383, T384, X38 | 27.87 | 2.2 | 5.87 | 0.73 | Versión distribuible y acta | Publicación y ventas sujetas al cierre regulatorio; cierre coordinado con X39 antes de despacho o publicación | 36.67 | Liberación comercial del sistema y requisitos del operador completos | Instalar la aplicación y recibir soporte
X39 | Transversal | Cerrar programa y transferir soporte | 18 | 39 | Ing. embebidos; coordinación QA | X38, T381, T382, T383, T384 | 10.67 | 10.67 | 10.67 | 10.67 | Acta de liberación comercial y transferencia de soporte | 100 kits aprobados, documentación y seguimiento entregados; cierre de controles de S38 y autorizaciones vigentes antes de vender | 42.68 | Autorizaciones de comercialización y requisitos del operador completos; controles de S38 cerrados | Preparar la atención comercial

## Flujo mensual
Mes | Año | Kits venta | Clientes | Recambios | Demos | Kits aceptados al stock | Kits brutos del lote | Stock final | Ingresos | Fabricación kit | Importación | Costo recambios | Nómina | Infraestructura/nube | Técnica/clínica | Reserva | Comercial/soporte | Egresos | Flujo sin capital | Acumulado | Descontado | Escenario comercial | Base
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11200 | 2500 | 0 | 50 | 0 | 13750 | -13750 | -13750 | -13542.6689
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11200 | 2500 | 1090.9091 | 159.0909 | 0 | 14950 | -14950 | -28700 | -14502.5482
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11200 | 2500 | 4090.9091 | 459.0909 | 0 | 18250 | -18250 | -46950 | -17436.831
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11200 | 2500 | 4090.9091 | 459.0909 | 0 | 18250 | -18250 | -65200 | -17173.9075
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11200 | 2500 | 4090.9091 | 459.0909 | 0 | 18250 | -18250 | -83450 | -16914.9486
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11200 | 2500 | 4090.9091 | 459.0909 | 0 | 18250 | -18250 | -101700 | -16659.8945
7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11200 | 2500 | 7424.2424 | 792.4242 | 0 | 21916.6667 | -21916.6667 | -123616.6667 | -19705.4085
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11200 | 2500 | 7424.2424 | 792.4242 | 0 | 21916.6667 | -21916.6667 | -145533.3333 | -19408.278
9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11200 | 2500 | 7424.2424 | 792.4242 | 0 | 21916.6667 | -21916.6667 | -167450 | -19115.6279
10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11200 | 2500 | 7424.2424 | 792.4242 | 0 | 21916.6667 | -21916.6667 | -189366.6667 | -18827.3905
11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11200 | 2500 | 7424.2424 | 792.4242 | 0 | 21916.6667 | -21916.6667 | -211283.3333 | -18543.4994
12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11200 | 2500 | 7424.2424 | 792.4242 | 0 | 21916.6667 | -21916.6667 | -233200 | -18263.8889
13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11200 | 2500 | 3333.3333 | 383.3333 | 0 | 17416.6667 | -17416.6667 | -250616.6667 | -14295.0394
14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11200 | 2500 | 3333.3333 | 383.3333 | 0 | 17416.6667 | -17416.6667 | -268033.3333 | -14079.4899
15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11200 | 2500 | 3333.3333 | 383.3333 | 0 | 17416.6667 | -17416.6667 | -285450 | -13867.1905
16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18944.8 | 0 | 0 | 11200 | 2500 | 3333.3333 | 383.3333 | 0 | 36361.4667 | -36361.4667 | -321811.4667 | -28514.5418
17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11868.36 | 0 | 11200 | 2500 | 3333.3333 | 383.3333 | 0 | 29285.0267 | -29285.0267 | -351096.4933 | -22618.9371
18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 112 | 100 | 0 | 0 | 300 | 0 | 11200 | 2500 | 3333.3333 | 383.3333 | 0 | 17716.6667 | -17716.6667 | -368813.16 | -13477.525
19 | 2 | 25 | 25 | 50 | 0.58333 | 0 | 0 | 74.4167 | 21250 | 0 | 0 | 779.4444 | 0 | 2500 | 0 | 50 | 6633.3333 | 9962.7778 | 11287.2222 | -357525.9378 | 8457.0085
20 | 2 | 25 | 48.75 | 145 | 0.58333 | 0 | 0 | 48.8333 | 23625 | 0 | 0 | 2260.3889 | 0 | 2500 | 0 | 50 | 6961.875 | 11772.2639 | 11852.7361 | -345673.2017 | 8746.8136
21 | 2 | 25 | 71.3125 | 235.25 | 0.58333 | 0 | 0 | 23.25 | 25881.25 | 0 | 0 | 3667.2861 | 0 | 2500 | 0 | 50 | 7273.9896 | 13491.2757 | 12389.9743 | -333283.2274 | 9005.4045
22 | 2 | 25 | 92.7469 | 320.9875 | 0.58333 | 3 | 4 | 0.66667 | 28024.6875 | 778.28 | 423.87 | 5003.8385 | 0 | 2500 | 0 | 50 | 7570.4984 | 16326.4869 | 11698.2006 | -321585.0268 | 8374.3951
23 | 2 | 25 | 113.1095 | 402.4381 | 0.58333 | 25 | 28 | 0.083333 | 30060.9531 | 5447.96 | 2967.09 | 6273.5632 | 0 | 2500 | 0 | 50 | 7852.1818 | 25090.7951 | 4970.1581 | -316614.8687 | 3504.3393
24 | 2 | 25 | 132.4541 | 479.8162 | 0.58333 | 26 | 29 | 0.5 | 31995.4055 | 5642.53 | 3073.0575 | 7479.8017 | 0 | 2500 | 0 | 50 | 8119.7811 | 26865.1703 | 5130.2352 | -311484.6336 | 3562.6633
25 | 3 | 25 | 150.8314 | 553.3254 | 0.58333 | 26 | 29 | 0.91667 | 33833.1352 | 5642.53 | 3073.0575 | 8625.7283 | 0 | 2500 | 0 | 50 | 8374.0004 | 28265.3162 | 5567.819 | -305916.8145 | 3808.2389
26 | 3 | 25 | 168.2898 | 623.1591 | 0.58333 | 25 | 28 | 0.33333 | 35578.9784 | 5447.96 | 2967.09 | 9714.3586 | 0 | 2500 | 0 | 50 | 8615.5087 | 29294.9172 | 6284.0612 | -299632.7533 | 4233.3194
27 | 3 | 25 | 184.8753 | 689.5012 | 0.58333 | 26 | 29 | 0.75 | 37237.5295 | 5642.53 | 3073.0575 | 10748.5573 | 0 | 2500 | 0 | 50 | 8844.9416 | 30859.0864 | 6378.4431 | -293254.3102 | 4232.1094
28 | 3 | 25 | 200.6315 | 752.5261 | 0.58333 | 25 | 28 | 0.16667 | 38813.153 | 5447.96 | 2967.09 | 11731.0461 | 0 | 2500 | 0 | 50 | 9062.9028 | 31758.9989 | 7054.1541 | -286200.1561 | 4609.8703
29 | 3 | 25 | 215.6 | 812.3998 | 0.58333 | 26 | 29 | 0.58333 | 40309.9954 | 5642.53 | 3073.0575 | 12664.4105 | 0 | 2500 | 0 | 50 | 9269.966 | 33199.964 | 7110.0314 | -279090.1247 | 4576.3248
30 | 3 | 25 | 229.82 | 869.2798 | 0.58333 | 25 | 28 | 1.299e-14 | 41731.9956 | 5447.96 | 2967.09 | 13551.1066 | 0 | 2500 | 0 | 50 | 9466.6761 | 33982.8327 | 7749.163 | -271340.9617 | 4912.49
31 | 3 | 66.6667 | 284.9956 | 1006.6492 | 1.25 | 68 | 76 | 0.083333 | 78499.5625 | 14787.32 | 8053.53 | 15692.542 | 0 | 2500 | 0 | 50 | 17036.1895 | 58119.5815 | 20379.981 | -250960.9807 | 12724.8368
32 | 3 | 66.6667 | 337.4125 | 1216.3167 | 1.25 | 68 | 76 | 0.16667 | 83741.251 | 14787.32 | 8053.53 | 18961.026 | 0 | 2500 | 0 | 50 | 17761.2897 | 62113.1657 | 21628.0853 | -229332.8954 | 13300.5036
33 | 3 | 66.6667 | 387.2086 | 1415.5009 | 1.25 | 68 | 76 | 0.25 | 88720.8552 | 14787.32 | 8053.53 | 22066.0858 | 0 | 2500 | 0 | 50 | 18450.135 | 65907.0708 | 22813.7844 | -206519.1111 | 13818.1183
34 | 3 | 66.6667 | 434.5148 | 1604.7258 | 1.25 | 68 | 76 | 0.33333 | 93451.4791 | 14787.32 | 8053.53 | 25015.8927 | 0 | 2500 | 0 | 50 | 19104.5379 | 69511.2806 | 23940.1985 | -182578.9126 | 14281.7321
35 | 3 | 66.6667 | 479.4557 | 1784.4895 | 1.25 | 68 | 76 | 0.41667 | 97945.5718 | 14787.32 | 8053.53 | 27818.2091 | 0 | 2500 | 0 | 50 | 19726.2208 | 72935.2799 | 25010.2919 | -157568.6207 | 14695.1309
36 | 3 | 66.6667 | 522.1496 | 1955.2651 | 1.25 | 68 | 76 | 0.5 | 102214.9599 | 14787.32 | 8053.53 | 30480.4098 | 0 | 2500 | 0 | 50 | 20316.8194 | 76188.0792 | 26026.8806 | -131541.7401 | 15061.8522
37 | 4 | 66.6667 | 562.7088 | 2117.5018 | 1.25 | 68 | 76 | 0.58333 | 106270.8785 | 14787.32 | 8053.53 | 33009.5004 | 0 | 2500 | 0 | 50 | 20877.8882 | 79278.2386 | 26992.6399 | -104549.1001 | 15385.2014
38 | 4 | 66.6667 | 601.24 | 2271.6267 | 1.25 | 68 | 76 | 0.66667 | 110124.0013 | 14787.32 | 8053.53 | 35412.1365 | 0 | 2500 | 0 | 50 | 21410.9035 | 82213.89 | 27910.1113 | -76638.9889 | 15668.2667
39 | 4 | 66.6667 | 637.8447 | 2418.0454 | 1.25 | 68 | 76 | 0.75 | 113784.4679 | 14787.32 | 8053.53 | 37694.6408 | 0 | 2500 | 0 | 50 | 21917.2681 | 85002.7588 | 28781.709 | -47857.2798 | 15913.9331
40 | 4 | 66.6667 | 672.6191 | 2557.1431 | 1.25 | 68 | 76 | 0.83333 | 117261.9111 | 14787.32 | 8053.53 | 39863.0199 | 0 | 2500 | 0 | 50 | 22398.3144 | 87652.1842 | 29609.7269 | -18247.5529 | 16124.8957
41 | 4 | 66.6667 | 705.6548 | 2689.286 | 1.25 | 68 | 76 | 0.91667 | 120565.4823 | 14787.32 | 8053.53 | 41922.98 | 0 | 2500 | 0 | 50 | 22855.3084 | 90169.1384 | 30396.3439 | 12148.791 | 16303.6718
42 | 4 | 66.6667 | 737.0387 | 2814.8217 | 1.25 | 67 | 75 | -4.2633e-14 | 123703.8748 | 14592.75 | 7947.5625 | 43879.9421 | 0 | 2500 | 0 | 50 | 23289.4527 | 92259.7073 | 31444.1675 | 43592.9585 | 16611.381
43 | 4 | 140 | 840.1868 | 3080.7472 | 2 | 142 | 158 | -5.6843e-14 | 189018.6811 | 30742.06 | 16742.865 | 48025.4265 | 0 | 2500 | 0 | 50 | 33472.5842 | 131532.9357 | 57485.7454 | 101078.7039 | 29910.7545
44 | 4 | 140 | 938.1775 | 3472.7099 | 2 | 142 | 158 | -5.6843e-14 | 198817.747 | 30742.06 | 16742.865 | 54135.6885 | 0 | 2500 | 0 | 50 | 34828.1217 | 138998.7351 | 59819.0119 | 160897.7158 | 30655.4714
45 | 4 | 140 | 1031.2686 | 3845.0744 | 2 | 142 | 158 | -5.6843e-14 | 208126.8597 | 30742.06 | 16742.865 | 59940.4374 | 0 | 2500 | 0 | 50 | 36115.8823 | 146091.2446 | 62035.615 | 222933.3308 | 31312.0441
46 | 4 | 140 | 1119.7052 | 4198.8207 | 2 | 142 | 158 | -5.6843e-14 | 216970.5167 | 30742.06 | 16742.865 | 65454.9488 | 0 | 2500 | 0 | 50 | 37339.2548 | 152829.1287 | 64141.388 | 287074.7189 | 31886.7491
47 | 4 | 140 | 1203.7199 | 4534.8796 | 2 | 142 | 158 | -5.6843e-14 | 225371.9908 | 30742.06 | 16742.865 | 70693.7347 | 0 | 2500 | 0 | 50 | 38501.4587 | 159230.1185 | 66141.8724 | 353216.5912 | 32385.4501
48 | 4 | 140 | 1283.5339 | 4854.1357 | 2 | 142 | 158 | -5.6843e-14 | 233353.3913 | 30742.06 | 16742.865 | 75670.5813 | 0 | 2500 | 0 | 50 | 39605.5525 | 165311.0588 | 68042.3325 | 421258.9237 | 32813.6249
Lote inicial: materiales pagados tres meses antes del lanzamiento; logística e importación dos meses antes; QA y stock vendible un mes antes. El trabajo en curso todavía no se incluye en stock vendible. Desde el lanzamiento, reposición mensual de kits sin plazo de aprovisionamiento modelado; revisar stock de seguridad y anticipos con el proveedor. Los recambios se costean como equivalentes de demanda, sin inventario mensual propio.

## Plan comercial
Plan comercial por clínicas y profesionales
Escenario activo (1-3) | 2 |  | Caso seleccionado | Base
Embudo de adopción
Driver | Escenario | Año comercial 1 | Año comercial 2 | Año comercial 3
Clínicas/profesionales aliados
Selección activa |  | 25 | 50 | 80
| Conservador | 12 | 25 | 40
| Base | 25 | 50 | 80
| Expansivo | 40 | 90 | 150
Pacientes alcanzables por aliado/año
Selección activa |  | 40 | 50 | 60
| Conservador | 30 | 35 | 40
| Base | 40 | 50 | 60
| Expansivo | 50 | 65 | 80
Tasa de adopción sobre pacientes alcanzados
Selección activa |  | 30% | 32% | 35%
| Conservador | 20% | 22% | 25%
| Base | 30% | 32% | 35%
| Expansivo | 40% | 45% | 50%
Ventas de kits resultantes |  | 300 | 800 | 1680
Mercado de referencia argentino | 4000000
Participación sobre mercado de referencia |  | 0.0075% | 0.02% | 0.042%
Equipo comercial fijo (FTE)
Selección activa |  | 1 | 2 | 3
| Conservador | 1 | 1 | 2
| Base | 1 | 2 | 3
| Expansivo | 2 | 4 | 6
Difusión mensual (USD)
Selección activa |  | 2000 | 3500 | 5000
| Conservador | 1000 | 1500 | 2000
| Base | 2000 | 3500 | 5000
| Expansivo | 4000 | 7500 | 12000
Comparación de ventas por escenario
| Escenario | Año comercial 1 | Año comercial 2 | Año comercial 3
| Conservador | 72 | 193 | 400
| Base | 300 | 800 | 1680
| Expansivo | 800 | 2633 | 6000
Notas y fuentes
El mercado de referencia de 4 millones surge de la extrapolación documentada en el informe a partir del IDF Diabetes Atlas; no equivale al mercado accesible.
Ventas = aliados × alcance × adopción. Los parámetros y tarifas son supuestos internos a validar, no ventas observadas. Cálculos y fuentes en Supuestos.
Los pagos de canal representan servicios de comercialización y soporte institucional; no se pagan decisiones o derivaciones clínicas.
Canales de adquisición y costos de activación
Driver | Tarifa / criterio | Año comercial 1 | Año comercial 2 | Año comercial 3
Médicos aliados - selección activa |  | 18 | 35 | 56
Clínicas aliadas - selección activa |  | 7 | 15 | 24
Médicos aliados - base aprobada |  | 18 | 35 | 56
Clínicas aliadas - base aprobada |  | 7 | 15 | 24
Prospectos médicos calificados |  | 90 | 175 | 280
Conversión de prospectos médicos |  | 20% | 20% | 20%
Prospectos de clínicas calificadas |  | 35 | 75 | 120
Conversión de prospectos de clínicas |  | 20% | 20% | 20%
Kits demostradores (uno por clínica) |  | 7 | 15 | 24
Onboarding de médicos (USD) | 75 | 1350 | 2625 | 4200
Onboarding de clínicas (USD) | 300 | 2100 | 4500 | 7200
Onboarding total (USD) |  | 3450 | 7125 | 11400
Acciones del canal
Etapa | Evidencia de cierre | Médicos | Clínicas | Responsable
Construcción de base | Registro calificado con fuente y contacto | Prioridad principal | Instituciones objetivo | Comercial
Contacto | Respuesta o siguiente acción registrada | Contacto individual | Contacto institucional | Comercial
Reunión | Necesidad, alcance y objeciones documentadas | Entrevista breve | Reunión con decisores | Comercial + producto
Presentación | Demostración y límites de uso comunicados | Material clínico | Kit demostrador | Producto + regulatorio
Acuerdo | Condiciones comerciales y soporte aprobados | Acuerdo de colaboración | Acuerdo institucional | Legal + comercial
Capacitación | Asistencia y guía entregada | Onboarding USD 75 | Onboarding USD 300 | Soporte
Seguimiento | Actividad, pacientes, soporte y desvíos revisados | Cadencia mensual | Cadencia mensual | Comercial + QA
Notas del canal
En el escenario base, los prospectos son 90/175/280 médicos y 35/75/120 clínicas, ambos con conversión del 20%.
Los médicos constituyen el canal principal; las clínicas concentran demostraciones, acuerdos institucionales y onboarding.
Demostradores desde el mes 19; cada año comercial cuenta doce meses desde el lanzamiento.
No se modelan pagos por decisiones ni derivaciones clínicas. El 8% variable remunera comercialización, soporte institucional y cobranza.

## Componentes
Grupo de costo | Componente | Alternativa / especificación | Cantidad por dispositivo o kit | USD unidad o conjunto | Subtotal USD | Base de estimación | Fuente técnica
Lector materiales | MCU y BLE | ESP32-C3-MINI-1-H4 | 1 | 2.4 | 2.4 | USD 2,40 asignados al módulo. F3 acredita la referencia técnica, no este precio. | F3: ficha técnica de Espressif. Enlace en Supuestos.
Lector materiales | Sensado óptico y electroquímico | 3 × AS7341-DLGT; 1 × AD5941BCPZ-RL7; iluminación y multiplexor I2C | 1 | 28.4 | 28.4 | Asignación del conjunto; sin precio individual confirmado. Estimación interna; precio a cotizar. | F4 y F5: ams OSRAM y Analog Devices. Enlaces en Supuestos.
Lector materiales | Carga, protección y regulación | Circuito para celda Li-ion/Li-Po de 750 mAh; corriente de referencia 250 mA | 1 | 3 | 3 | Estimación de circuito; selección pendiente. Estimación interna; precio a cotizar. | Sin cotización externa adjunta. Selección y precio pendientes.
Lector materiales | Pasivos y contactos | Resistencias, capacitores y contactos de interfaz | 1 | 2.5 | 2.5 | Estimación de conjunto. Estimación interna; precio a cotizar. | Sin cotización externa adjunta. Selección y precio pendientes.
Lector materiales | Batería | Celda recargable de 750 mAh | 1 | 3 | 3 | Asignación; proveedor y formato a cotizar. Estimación interna; precio a cotizar. | Sin cotización externa adjunta. Selección y precio pendientes.
Lector materiales | PCB y montaje | PCB del lector y montaje de componentes | 1 | 5 | 5 | Estimación para lote. Estimación interna; precio a cotizar. | Sin cotización externa adjunta. Selección y precio pendientes.
Lector materiales | Carcasa | Envolvente del lector | 1 | 5 | 5 | Estimación para lote. Estimación interna; precio a cotizar. | Sin cotización externa adjunta. Selección y precio pendientes.
Lector materiales | USB-C sellado | Conector sellado en condición desconectada | 1 | 3 | 3 | Asignación; referencia comercial a cotizar. Estimación interna; precio a cotizar. | Sin cotización externa adjunta. Selección y precio pendientes.
Lector materiales | Sellado | Juntas y unión del conector a la carcasa | 1 | 2 | 2 | Asignación de conjunto. Estimación interna; precio a cotizar. | Sin cotización externa adjunta. Selección y precio pendientes.
Lector materiales | Control térmico | Sensado y limitación de temperatura de carga | 1 | 1 | 1 | Asignación adicional. Estimación interna; precio a cotizar. | Sin cotización externa adjunta. Selección y precio pendientes.
Lector trabajo | Terminación y prueba | 25 min: armado, programación, prueba y trazabilidad | 1 | 6.08 | 6.08 | Estimación interna a USD 14,5833/h | Cálculo interno; explicación en Supuestos, filas 20, 22 y 24.
Pulsera materiales | MCU y BLE | ESP32-C3-MINI-1-H4 | 1 | 2.4 | 2.4 | USD 2,40 asignados al módulo. F3 acredita la referencia técnica, no este precio. | F3: ficha técnica de Espressif. Enlace en Supuestos.
Pulsera materiales | Sensores | 1 × MAX30101EFD+T; 1 × LSM6DS3TR-C; 1 × TMP117AIDRVR | 1 | 7.05 | 7.05 | USD 7,05 asignados al conjunto de tres sensores; sin desglose de precios validado. Requiere cotizar el conjunto completo. | F6, F7 y F8: Analog Devices, ST y TI. Enlaces en Supuestos.
Pulsera materiales | Carga, protección y regulación | Circuito para celda de 850 mAh; corriente de referencia 250 mA | 1 | 3 | 3 | Estimación de circuito; selección pendiente. Estimación interna; precio a cotizar. | Sin cotización externa adjunta. Selección y precio pendientes.
Pulsera materiales | Pasivos y conexiones | Resistencias, capacitores y conexiones | 1 | 1.2 | 1.2 | Estimación de conjunto. Estimación interna; precio a cotizar. | Sin cotización externa adjunta. Selección y precio pendientes.
Pulsera materiales | Batería | Celda recargable de 850 mAh | 1 | 3 | 3 | Asignación; proveedor y formato a cotizar. Estimación interna; precio a cotizar. | Sin cotización externa adjunta. Selección y precio pendientes.
Pulsera materiales | PCB y montaje | PCB de pulsera y montaje de componentes | 1 | 4 | 4 | Estimación para lote. Estimación interna; precio a cotizar. | Sin cotización externa adjunta. Selección y precio pendientes.
Pulsera materiales | Carcasa y correa | Envolvente y sujeción de muñeca | 1 | 6 | 6 | Estimación para lote. Estimación interna; precio a cotizar. | Sin cotización externa adjunta. Selección y precio pendientes.
Pulsera materiales | USB-C sellado | Conector sellado en condición desconectada | 1 | 3 | 3 | Asignación; referencia comercial a cotizar. Estimación interna; precio a cotizar. | Sin cotización externa adjunta. Selección y precio pendientes.
Pulsera materiales | Sellado | Juntas y unión del conector a la carcasa | 1 | 2 | 2 | Asignación de conjunto. Estimación interna; precio a cotizar. | Sin cotización externa adjunta. Selección y precio pendientes.
Pulsera materiales | Control térmico | Sensado y limitación de temperatura de carga | 1 | 1 | 1 | Asignación adicional. Estimación interna; precio a cotizar. | Sin cotización externa adjunta. Selección y precio pendientes.
Pulsera materiales | Indicador | LED RGB de bajo consumo y control | 1 | 1 | 1 | Asignación; componente a seleccionar. Estimación interna; precio a cotizar. | Sin cotización externa adjunta. Selección y precio pendientes.
Pulsera trabajo | Terminación y prueba | 21 min: armado, programación, prueba y trazabilidad | 1 | 5.1 | 5.1 | Estimación interna a USD 14,5833/h | Cálculo interno; explicación en Supuestos, filas 20, 22 y 24.
Parche materiales | Soporte | Papel microfluídico | 1 | 0.6 | 0.6 | Asignación por parche. Estimación interna; precio a cotizar. | Sin cotización externa adjunta. Selección y precio pendientes.
Parche materiales | Reactivos | Reactivos colorimétricos | 1 | 1.55 | 1.55 | Asignación por parche. Estimación interna; precio a cotizar. | Sin cotización externa adjunta. Selección y precio pendientes.
Parche materiales | Electrodos | Conjunto de electrodos impresos | 1 | 3.5 | 3.5 | Asignación por parche. Estimación interna; precio a cotizar. | Sin cotización externa adjunta. Selección y precio pendientes.
Parche materiales | Capa de reconocimiento | Material de reconocimiento molecular (MIP) | 1 | 0.9 | 0.9 | Asignación por parche. Estimación interna; precio a cotizar. | Sin cotización externa adjunta. Selección y precio pendientes.
Parche materiales | Adhesivo | Adhesivo y soporte para contacto cutáneo | 1 | 0.4 | 0.4 | Asignación por parche. Estimación interna; precio a cotizar. | Sin cotización externa adjunta. Selección y precio pendientes.
Parche materiales | Protección | Sobre individual | 1 | 0.3 | 0.3 | Asignación por parche. Estimación interna; precio a cotizar. | Sin cotización externa adjunta. Selección y precio pendientes.
Parche trabajo | Preparación | Aproximadamente 16,79 min a tarifa interna | 1 | 4.08 | 4.08 | Estimación por parche | Cálculo interno; explicación en Supuestos, filas 20, 22 y 24.
Accesorios | Fuente comprada | Fuente USB-C de un puerto, 5 V; al menos 0,5 A en su única salida | 1 | 5 | 5 | Asignación interna para fuente económica de un puerto; producto terminado a cotizar. Estimación interna; precio a cotizar. | Sin cotización externa adjunta. Selección y precio pendientes.
Accesorios | Cables | USB-C compatibles con la fuente y ambos equipos | 2 | 1.5 | 3 | Asignación por cable. Estimación interna; precio a cotizar. | Sin cotización externa adjunta. Selección y precio pendientes.
Accesorios | Empaque | Caja y protección interior del kit | 1 | 1.8 | 1.8 | Asignación por kit. Estimación interna; precio a cotizar. | Sin cotización externa adjunta. Selección y precio pendientes.
Accesorios | Documentación | Guía y etiquetas con series y activación | 1 | 0.6 | 0.6 | Asignación por kit. Estimación interna; precio a cotizar. | Sin cotización externa adjunta. Selección y precio pendientes.