## Flujo de caja
ANTECEDENTE — consultar Resumen nuevo, Flujo mensual nuevo y Plan 18 meses
Concepto | Unidad | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12 | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4
Ingresos
Aporte de capital estimado | USD | 199200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199200 | 0 | 0 | 0
Cobros por kits | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 320000 | 672000
Cobros por parches de recambio | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163350 | 636275 | 1558375
Otros ingresos | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total ingresos y financiamiento | USD | 199200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199200 | 283350 | 956275 | 2230375
Egresos
Infraestructura | USD | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000
Alquiler de oficina y taller | USD | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000
Servicios generales | USD | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000
Alquiler de equipamiento y laboratorio | USD | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000
Diseño, prototipos y ensayos | USD | 0 | 1800 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 10800 | 0 | 0 | 0
Componentes de prototipos | USD | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0
Carcasas y montajes de prototipos | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Insumos de pruebas | USD | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 9000 | 0 | 0 | 0
Producción y comercialización variable | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170403.3383 | 640698.1472 | 1497051.78
Fabricación de kits | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26981.1333 | 98475.4444 | 204009.2444
Importación, flete y recepción | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18185.405 | 66372.8917 | 137503.1467
Almacenamiento de kits | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711 | 2595 | 5376
Fabricación y entrega de recambios | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101857.8 | 396752.8111 | 971733.3889
Costos comerciales variables | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22668 | 76502 | 178430
Equipo, servicios, onboarding y soporte | USD | 13700 | 13700 | 13700 | 13700 | 13700 | 13700 | 13700 | 13700 | 13700 | 13700 | 13700 | 13700 | 164400 | 18978.2882 | 50241.5839 | 108305.691
Equipo de ingeniería (2 FTE) | USD | 6533.3333 | 6533.3333 | 6533.3333 | 6533.3333 | 6533.3333 | 6533.3333 | 6533.3333 | 6533.3333 | 6533.3333 | 6533.3333 | 6533.3333 | 6533.3333 | 78400 | 0 | 0 | 0
Equipo técnico/administrativo (2 FTE) | USD | 4666.6667 | 4666.6667 | 4666.6667 | 4666.6667 | 4666.6667 | 4666.6667 | 4666.6667 | 4666.6667 | 4666.6667 | 4666.6667 | 4666.6667 | 4666.6667 | 56000 | 0 | 0 | 0
Laboratorio y asesoramiento bioquímico | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Consultas médicas, legales y regulatorias | USD | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 24000 | 0 | 0 | 0
QA y validación técnica externa | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Herramientas, nube y licencias | USD | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000
Reserva de contingencia técnica | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Onboarding de médicos y clínicas | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3450 | 7125 | 11400
Soporte y mantenimiento | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9528.2882 | 37116.5839 | 90905.691
Administración y lanzamiento | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54000 | 102000 | 150000
Equipo comercial fijo | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 60000 | 90000
Difusión y desarrollo de canales | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 42000 | 60000
Total egresos | USD | 15700 | 17500 | 15700 | 16700 | 16700 | 16700 | 16700 | 16700 | 16700 | 16700 | 16700 | 16700 | 199200 | 267381.6265 | 816939.7311 | 1779357.471
Flujo neto con financiamiento | USD | 183500 | -17500 | -15700 | -16700 | -16700 | -16700 | -16700 | -16700 | -16700 | -16700 | -16700 | -16700 | 0 | 15968.3735 | 139335.2689 | 451017.529
Saldo de caja acumulado | USD | 183500 | 166000 | 150300 | 133600 | 116900 | 100200 | 83500 | 66800 | 50100 | 33400 | 16700 | 0 | 0 | 15968.3735 | 155303.6424 | 606321.1713
Flujo del proyecto sin financiamiento | USD | -15700 | -17500 | -15700 | -16700 | -16700 | -16700 | -16700 | -16700 | -16700 | -16700 | -16700 | -16700 | -199200 | 15968.3735 | 139335.2689 | 451017.529
Acumulado sin financiamiento | USD | -15700 | -33200 | -48900 | -65600 | -82300 | -99000 | -115700 | -132400 | -149100 | -165800 | -182500 | -199200 | -199200 | -183231.6265 | -43896.3576 | 407121.1713
Resumen de los 4 años
Cobros por ventas | USD | 3470000 |  | VAN (USD) |  | 128591.039
Egresos totales | USD | 3062878.8286 |  | TIR anual |  | 42.57%
Resultado sin financiamiento | USD | 407121.1714 |  | Descuento anual |  | 20%
Capital mínimo necesario | USD | 199200 |  | FTE desarrollo |  | 4
Aporte previsto | USD | 199200 |  | Horas brutas año 1 |  | 7680
Caja al cierre | USD | 606321.1713 |  | Inicio de ventas |  | Año 2
Presupuesto total del año 1 | USD | 199200
Control: Año 1 menos suma mensual | USD | 0
Actividad comercial y existencias
Kits vendidos | unidades | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 800 | 1680
Clientes activos: mes / promedio anual | clientes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.1184 | 530.2369 | 1298.6527
Parches de recambio vendidos | unidades | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6534 | 25451 | 62335
Kits disponibles al cierre | unidades | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 30 | 80 | 168
Kits demostradores entregados a clínicas | unidades | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 24
Supuestos editables y fuentes |  |  |  | Costos unitarios trazables |  |  |  |  | Importación simplificada por kit |  |  |  | Consultas especializadas
Lote pre-serie aceptado (kits) | unidades | 100 |  | Lector: materiales y procesos | USD/u | 49.3 |  |  | Lector ensamblado importado | USD/kit | 55.38 |  | Médicas | USD | 3000
Costo directo de fabricación por kit | USD/kit | 102.46 |  | Lector: armado e inspección | min/u | 10 |  |  | Pulsera ensamblada importada | USD/kit | 31.75 |  | Legales | USD | 2500
Logística e importación por kit | USD/kit | 69.0585 |  | Lector: programación | min/u | 4 |  |  | Valor importado total | USD/kit | 87.13 |  | Regulatorias | USD | 3500
Almacenamiento total del lote pre-serie | USD | 300 |  | Lector: prueba funcional | min/u | 8 |  |  | Flete internacional | USD/kit | 12 |  | Contables e impositivas | USD | 1000
Fabricación directa por parche de recambio | USD/parche | 11.33 |  | Lector: registro y trazabilidad | min/u | 3 |  |  | Seguro | USD/kit | 1 |  | Total consultas | USD | 10000
Entrega e insumos por recambio | USD/parche | 3 |  | Lector: total | min/u | 25 |  |  | CIF | USD/kit | 100.13
Salario bruto mensual de ingeniería | ARS/FTE | 3500000 |  | Lector: mano de obra | USD/u | 6.08 |  |  | Derecho estimado | % CIF | 16%
Salario bruto mensual técnico/administrativo | ARS/FTE | 2500000 |  | Pulsera: materiales y procesos | USD/u | 26.65 |  |  | Tasa estadística estimada | % CIF | 3%
FTE de ingeniería | FTE | 2 |  | Pulsera: armado e inspección | min/u | 8 |  |  | IVA estimado | % CIF | 25%
FTE técnicos/administrativos | FTE | 2 |  | Pulsera: programación | min/u | 4 |  |  | Carga presupuestaria simplificada | 45% CIF | 45.0585
Meses de desarrollo | meses | 12 |  | Pulsera: prueba funcional | min/u | 6 |  |  | Gestión de importación y despacho | USD/kit | 6
Horas mensuales por FTE | h/FTE | 160 |  | Pulsera: registro y trazabilidad | min/u | 3 |  |  | Traslado local | USD/kit | 3
Factor de costo laboral | factor | 1.4 |  | Pulsera: total | min/u | 21 |  |  | Recepción e inventario | USD/kit | 2
Tipo de cambio presupuestario | ARS/USD | 1500 |  | Pulsera: mano de obra | USD/u | 5.1 |  |  | Logística e importación por kit | USD/kit | 69.0585
Costo horario de ingeniería | USD/h | 20.4167 |  | Parche: materiales | USD/u | 7.25 |  |  | Almacenamiento inicial | USD/kit | 3
Costo horario técnico/administrativo | USD/h | 1458% |  | Parche: horas por 100 unidades | h/100 u | 20 |  |  | Presupuesto por kit en Argentina | USD/kit | 174.5185
Servicios generales mensuales | USD/mes | 500 |  | Parche: tarifa productiva | USD/h | 20.4167
Alquiler de oficina/taller mensual | USD/mes | 500 |  | Parche: mano de obra | USD/u | 4.08 |  |  | Preserie año 1 sin doble mano de obra
Alquiler de equipamiento/laboratorio mensual | USD/mes | 1000 |  | Empaque y accesorios | USD/kit | 4 |  |  | Costo directo preserie sin MO interna | USD/kit | 87.2
Componentes para prototipos | USD | 6000 |  | Cargo fijo de proveedor sin cotización | USD/kit | 0 |  |  | Valor importado preserie | USD/kit | 75.95
Carcasas y montajes de prototipos | USD | 2000 |  | Costo directo de fabricación por kit | USD/kit | 102.46 |  |  | CIF preserie | USD/kit | 88.95
Insumos para pruebas | USD | 4000 |  | Costo directo por parche | USD/u | 11.33 |  |  | Logística/importación preserie | USD/kit | 64.0275
Laboratorio y asesoramiento bioquímico | USD | 1200000%
Consultas especializadas (sin bioquímica) | USD | 10000 |  | Criterios de costeo e importación
QA y validación técnica externa | USD | 8000 |  | Los tiempos y tarifas de armado, programación y prueba son estimaciones internas de producción; no constituyen cotizaciones de proveedor.
Merma de fabricación | % unidades | 10% |  | En el año 1 el armado final, la programación, la prueba y la preparación del parche quedan cubiertos por los cuatro FTE: la preserie usa un costo específico sin esa mano de obra. En los años 2 a 4 sí forman parte del costo variable unitario.
Costo comercial variable sobre ventas | % ventas | 8% |  | El cargo fijo de proveedor permanece editable en cero hasta contar con evidencia. La merma se aplica mediante unidades brutas, no mediante un multiplicador general.
Costo mensual por FTE comercial | USD/FTE | 2500 |  | La carga de importación es una previsión académica simplificada del 45% sobre CIF; una operación real debe verificar la posición arancelaria y el tratamiento fiscal aplicable.
Difusión mensual de referencia | USD/mes | 2000 |  | En explotación se presupuestan lector y pulsera ensamblados desde China. Para la preserie del año 1 se importan sus materiales y procesos base; el armado final, la programación, la prueba, el parche y el acondicionamiento se realizan con la dotación interna.
Horas mensuales de soporte por 100 clientes | h | 40
Costo horario de soporte | USD/h | 14.5833
Tasa de descuento anual | % anual | 20%
Caja adicional de seguridad | USD | 0
Precio cobrado por kit | USD/kit | 400
Precio cobrado por recambio | USD/parche | 25
Recambios por cliente al mes | parches | 4
Retención mensual de clientes | % clientes | 95%
Inventario objetivo al cierre | % ventas anuales | 10%
Herramientas, nube y licencias mensuales | USD/mes | 500
Reserva de contingencia técnica | % partidas técnicas | 10%
Criterios del escenario
Año 1: doce meses de desarrollo con cuatro personas full-time. Las horas son capacidad derivada, no presupuesto por tarea.
El prototipo integrado es un hito intermedio; el entregable del mes 12 es el MVP sujeto a validación funcional y técnica.
No hay ventas en el año 1. La explotación comienza en el año 2 y queda condicionada a los requisitos regulatorios aplicables.
La merma aumenta las unidades brutas a fabricar. El inventario objetivo y las ventas determinan la producción anual.
Los acuerdos de canal se modelan como costo comercial, nunca como pago por decisión o derivación clínica.
El 50% general anterior se elimina. Se usan merma de producción y una reserva técnica separada, aplicadas una sola vez.
TAM de referencia: alrededor de 4 millones de adultos con diabetes tipo 2; el embudo de clínicas determina el mercado obtenible.
VAN y TIR son salidas informativas. El modelo no modifica supuestos para obtener un resultado financiero deseado. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
Plan mensual editable del año 1
Actividad / control | Unidad | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12
Kits aceptados recibidos | unidades | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10000% | 0%
Control de dotación | FTE | 400%
Capacidad bruta del año | horas | 768000%
Supuestos y cálculos de los años 2, 3 y 4
[15 empty] | Año 2 | Año 3 | Año 4
Ventas anuales de kits | [14 empty] | 300 | 800 | 1680
Producción neta de kits | [14 empty] | 237 | 865 | 1792
Equipo comercial fijo (FTE) | [14 empty] | 1 | 2 | 3
Difusión mensual (USD) | [14 empty] | 2000 | 3500 | 5000
Kits demostradores a clínicas | [14 empty] | 7 | 15 | 24
Cálculo anual de clientes y recambios
Meses por año | [14 empty] | 12 | 12 | 12
Meses acumulados por cliente inicial | [14 empty] | 9.1928 | 9.1928 | 9.1928
Factor de altas durante el año | [14 empty] | 56.144 | 56.144 | 56.144
Clientes activos en el primer mes | [14 empty] | 25 | 284.9956 | 840.1868
Clientes activos en el último mes | [14 empty] | 229.82 | 737.0387 | 1685.2581
Control: inventario final no negativo | [14 empty] | 30 | 80 | 168
Flujo neto anual sin financiamiento | [14 empty] | 15968.3735 | 139335.2689 | 451017.529
Años 2-4: ventas originadas por el embudo de clínicas/profesionales del escenario seleccionado.
La producción repone inventario, cubre demostradores, alcanza el objetivo de cierre e incorpora la merma antes de valorizar costos.
El equipo comercial fijo, el canal variable, la difusión y el soporte crecen con la explotación.
El capital mínimo cubre el mayor déficit acumulado; no representa financiamiento confirmado.
VAN y TIR del proyecto
Tasa de descuento anual |  | 20% |  | Supuesto editable de evaluación, no tasa de mercado.
Origen temporal de cálculo |  | 2027-01-01 |  | Fecha convencional para medir distancias entre períodos.
Los flujos se ubican al cierre de cada período y excluyen los aportes de capital.
Resultados antes de Ganancias y tributos locales; no incluyen validación clínica ni certificación comercial.
|  |  |  | Mes desde inicio | Fecha equivalente | Flujo (USD)
|  |  |  | 0 | 2027-01-01 | 0
|  |  |  | 1 | 2027-01-31 | -15700
|  |  |  | 2 | 2027-03-03 | -17500
|  |  |  | 3 | 2027-04-02 | -15700
|  |  |  | 4 | 2027-05-03 | -16700
|  |  |  | 5 | 2027-06-02 | -16700
|  |  |  | 6 | 2027-07-03 | -16700
|  |  |  | 7 | 2027-08-02 | -16700
|  |  |  | 8 | 2027-09-01 | -16700
|  |  |  | 9 | 2027-10-02 | -16700
|  |  |  | 10 | 2027-11-01 | -16700
|  |  |  | 11 | 2027-12-02 | -16700
|  |  |  | 12 | 2028-01-01 | -16700
|  |  |  | 24 | 2028-12-31 | 15968.3735
|  |  |  | 36 | 2029-12-31 | 139335.2689
|  |  |  | 48 | 2030-12-31 | 451017.529
Formulas:
Mes 4 = C154+ROUND([Mes 3]*365/12,0)

## Plan 12 meses
ANTECEDENTE — consultar Resumen nuevo, Flujo mensual nuevo y Plan 18 meses
Dotación base | 2 ingeniería + 2 técnicos/administrativos |  |  | Capacidad bruta | 7680 | horas
ID | Frente | Actividad / entregable | Responsable | Inicio | Fin | Dependencia | Tipo | Criterio de cierre | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12
T01 | Gobierno | Objetivo, alcance, MVP y trazabilidad | Líder de proyecto | 1 | 2 | - | Trabajo | Alcance aprobado | bar: M1 to M2
T02 | Regulatorio | Uso previsto y consultas médicas, legales y regulatorias | Técnico/administrativo | 1 | 3 | T01 | Trabajo | Preguntas y límites documentados | bar: M1 to M3
T03 | Sistema | Arquitectura, interfaces y requerimientos verificables | Ing. sistemas/embebidos | 1 | 3 | T01 | Trabajo | Baseline técnica aprobada | bar: M1 to M3
T04 | Abastecimiento | Relevamiento de laboratorios y proveedores | Técnico/administrativo | 1 | 2 | T01 | Trabajo | Alternativas y responsables | bar: M1 to M2
T05 | Abastecimiento | Especificaciones, cotizaciones y plan de compras | Ing. + compras | 2 | 3 | T03,T04 | Trabajo | Órdenes y contingencias definidas | bar: M2 to M3
H1 | Gobierno | Hito: arquitectura y protocolos aprobados | Comité del proyecto | 3 | 3 | T02,T03,T05 | Hito | Acta de revisión | bar: M3
T06 | Abastecimiento | Compras, importación, despacho y recepción | Compras/administración | 3 | 6 | H1 | Trabajo | Materiales disponibles | bar: M3 to M6
T07 | Biosensor | Parche, reactivos, MIP y calibración preliminar | Ing. + laboratorio | 2 | 6 | H1 | Trabajo | Subsistema ensayable | bar: M2 to M6
T08 | Electrónica | PCB, alimentación, firmware y BLE | Ing. embebidos | 2 | 6 | H1 | Trabajo | Subsistema ensayable | bar: M2 to M6
T09 | Software | Aplicación, datos y modelos iniciales | Ing. software/IA | 2 | 7 | H1 | Trabajo | Flujo de datos operativo | bar: M2 to M7
T10 | QA | Protocolos y criterios de aceptación | QA/técnico | 2 | 4 | T03 | Trabajo | Pruebas aprobadas antes de ejecutar | bar: M2 to M4
H2 | Integración | Hito: prototipos de subsistemas | Equipo completo | 6 | 6 | T06-T10 | Hito | Evidencia de cada subsistema | bar: M6
T11 | Integración | Prototipo integrado V1 | Equipo completo | 6 | 7 | H2 | Trabajo | Adquisición y enlace extremo a extremo | bar: M6 to M7
H3 | Integración | Hito: prototipo integrado intermedio | Comité del proyecto | 7 | 7 | T11 | Hito | Revisión de fallas y alcance | bar: M7
T12 | Validación | Pruebas funcionales e integración | QA + equipo | 7 | 9 | H3 | Trabajo | Resultados contra criterios | bar: M7 to M9
T13 | Validación | Autonomía, memoria, BLE y recuperación de datos | QA + embebidos | 7 | 9 | H3 | Trabajo | 7 días y 24 h verificados o limitados | bar: M7 to M9
T14 | Validación | Montaje, robustez y recambio del parche | QA + mecánica | 8 | 10 | H3 | Trabajo | Desvíos y ajustes registrados | bar: M8 to M10
T15 | Validación | Calibración, interferencias y repetibilidad | Laboratorio + QA | 7 | 10 | H3 | Trabajo | Informe técnico | bar: M7 to M10
T16 | Iteración | Correcciones y prototipo V2 / candidato a MVP | Equipo completo | 9 | 10 | T12-T15 | Trabajo | Criterios críticos satisfechos | bar: M9 to M10
H4 | Producto | Hito: candidato a MVP | Comité del proyecto | 10 | 10 | T16 | Hito | Revisión de aceptación | bar: M10
T17 | Producto | Validación funcional y técnica final | QA independiente | 10 | 11 | H4 | Trabajo | Acta de aceptación técnica | bar: M10 to M11
T18 | Industrialización | Diseño congelado, QA y documentación de producción | Ing. + QA | 10 | 12 | H4 | Trabajo | Paquete de producción | bar: M10 to M12
T19 | Operación | Manual, soporte, entrenamiento y solución de problemas | Técnico/administrativo | 10 | 12 | H4 | Trabajo | Documentación entregable | bar: M10 to M12
T20 | Comercial | Acuerdos con clínicas y preparación del año 2 | Comercial + legal | 9 | 12 | T02 | Trabajo | Embudo y acuerdos documentados | bar: M9 to M12
H5 | Producto | Hito: MVP aceptado y cierre del año 1 | Sponsor/comité | 12 | 12 | T17-T20 | Hito | Entrega y retrospectiva | bar: M12
Cadencia ágil
26 sprints quincenales con planificación, demostración, revisión de riesgos y retrospectiva. El Gantt gobierna dependencias externas; el backlog gobierna el trabajo técnico.
Epic | Historia / necesidad | Criterio de aceptación
Trazabilidad | Como equipo, queremos relacionar objetivos, requisitos, pruebas y entregables. | Cada requisito tiene evidencia o limitación explícita.
Sensado | Como usuario, quiero que el parche y el lector adquieran las señales definidas. | Se verifican adquisición, calibración e interferencias según protocolo.
Conectividad | Como usuario, quiero recuperar datos luego de una pérdida temporal de BLE. | Buffer de 24 h y sincronización posterior demostrados.
Autonomía | Como usuario, quiero al menos siete días de uso normal. | Perfil de consumo, capacidad y prueba de descarga documentados.
Recambio | Como usuario, quiero reemplazar el parche sin reemplazar la electrónica. | Montaje guiado y prueba de recambio completados.
Avisos | Como usuario, quiero información contextual sin recomendaciones clínicas automáticas. | Horizonte, incertidumbre y limitaciones visibles.
Producción | Como responsable de QA, quiero trazabilidad de lotes y controles. | Registro de componentes, pruebas y aceptación por unidad.
Comercial | Como responsable del proyecto, quiero ventas explicadas por aliados y adopción. | El flujo se conecta al embudo y a sus costos.
Roadmap de explotación
Período | Objetivo | Actividades principales
Año 2 | Lanzamiento controlado | Producción inicial, acuerdos con clínicas, soporte, QA de campo y validación del embudo comercial.
Año 3 | Expansión y versión evolutiva 1 | Más aliados, mejoras de robustez y manufactura, revisión de costos y evidencia de uso.
Año 4 | Escala y versión evolutiva 2 | Ampliación de capacidad y funcionalidades solo si la evidencia técnica y regulatoria lo permite.
Años 2 a 4: Kanban comercial/operativo y objetivos trimestrales
El tablero se revisa semanalmente; las metas trimestrales se reconcilian con el escenario activo del plan comercial y con el flujo de fondos.
Columnas del tablero Kanban
Backlog | Prospectado | Contactado | Reunión | Acuerdo |  | Aliado activo | Seguimiento
Cada tarjeta conserva responsable, próxima acción, fecha objetivo, evidencia y desvío; ningún acuerdo avanza a activo sin onboarding registrado.
Frentes paralelos
Frente | Objetivo |  | Cadencia
Médicos | Activar el canal principal |  | Semanal
Clínicas | Demostraciones y acuerdos institucionales |  | Semanal
Proveedores y producción | Cumplir volumen, costo y calidad |  | Quincenal
Inventario y logística | Evitar quiebres y excedentes |  | Semanal
Soporte y QA de campo | Resolver incidentes y capturar evidencia |  | Quincenal
Mejoras del producto | Priorizar evidencia y uso real |  | Sprint
Revisión regulatoria | Mantener límites y requisitos vigentes |  | Trimestral
Metas trimestrales vinculadas al escenario activo
Año | Trimestre | Aliados acumulados | Ventas de kits | Producción bruta |  | Retención | Soporte (h) | Criterio de cierre
Año 2 | T1 | 6 | 75 | 66 |  | 95% | 163 | Metas revisadas; 100% de desvíos críticos con responsable y fecha
Año 2 | T2 | 13 | 75 | 66 |  | 95% | 163 | Metas revisadas; 100% de desvíos críticos con responsable y fecha
Año 2 | T3 | 19 | 75 | 66 |  | 95% | 163 | Metas revisadas; 100% de desvíos críticos con responsable y fecha
Año 2 | T4 | 25 | 75 | 66 |  | 95% | 163 | Metas revisadas; 100% de desvíos críticos con responsable y fecha
Año 3 | T1 | 13 | 200 | 241 |  | 95% | 636 | Metas revisadas; 100% de desvíos críticos con responsable y fecha
Año 3 | T2 | 25 | 200 | 241 |  | 95% | 636 | Metas revisadas; 100% de desvíos críticos con responsable y fecha
Año 3 | T3 | 38 | 200 | 241 |  | 95% | 636 | Metas revisadas; 100% de desvíos críticos con responsable y fecha
Año 3 | T4 | 50 | 200 | 239 |  | 95% | 636 | Metas revisadas; 100% de desvíos críticos con responsable y fecha
Año 4 | T1 | 20 | 420 | 498 |  | 95% | 1558 | Metas revisadas; 100% de desvíos críticos con responsable y fecha
Año 4 | T2 | 40 | 420 | 498 |  | 95% | 1558 | Metas revisadas; 100% de desvíos críticos con responsable y fecha
Año 4 | T3 | 60 | 420 | 498 |  | 95% | 1558 | Metas revisadas; 100% de desvíos críticos con responsable y fecha
Año 4 | T4 | 80 | 420 | 498 |  | 95% | 1558 | Metas revisadas; 100% de desvíos críticos con responsable y fecha
La producción bruta incluye la merma y concilia con el volumen anual del flujo; los demostradores y el onboarding comienzan únicamente en el año 2.

## Plan comercial
Plan comercial por clínicas y profesionales
Escenario activo (1-3) | 2 |  | Caso seleccionado | Base
Embudo de adopción
Driver | Escenario | Año 2 | Año 3 | Año 4
Clínicas/profesionales aliados
Selección activa |  | 25 | 50 | 80
| Conservador | 12 | 25 | 40
| Base | 25 | 50 | 80
| Expansivo | 40 | 90 | 150
Pacientes alcanzables por aliado/año
Selección activa |  | 40 | 50 | 60
| Conservador | 30 | 35 | 40
| Base | 40 | 50 | 60
| Expansivo | 50 | 65 | 80
Tasa de adopción sobre pacientes alcanzados
Selección activa |  | 30% | 32% | 35%
| Conservador | 20% | 22% | 25%
| Base | 30% | 32% | 35%
| Expansivo | 40% | 45% | 50%
Ventas de kits resultantes |  | 300 | 800 | 1680
Mercado de referencia argentino | 4000000
Participación sobre mercado de referencia |  | 0.0075% | 0.02% | 0.042%
Equipo comercial fijo (FTE)
Selección activa |  | 1 | 2 | 3
| Conservador | 1 | 1 | 2
| Base | 1 | 2 | 3
| Expansivo | 2 | 4 | 6
Difusión mensual (USD)
Selección activa |  | 2000 | 3500 | 5000
| Conservador | 1000 | 1500 | 2000
| Base | 2000 | 3500 | 5000
| Expansivo | 4000 | 7500 | 12000
Comparación de ventas por escenario
| Escenario | Año 2 | Año 3 | Año 4
| Conservador | 72 | 193 | 400
| Base | 300 | 800 | 1680
| Expansivo | 800 | 2633 | 6000
Notas y fuentes
El mercado de referencia de 4 millones surge de la extrapolación documentada en el informe a partir del IDF Diabetes Atlas; no equivale al mercado accesible.
Las ventas se derivan de aliados, alcance y adopción. Todos los valores son supuestos editables que deben validarse con entrevistas y acuerdos reales.
Los pagos de canal representan servicios de comercialización y soporte institucional; no se pagan decisiones o derivaciones clínicas.
Canales de adquisición y costos de activación
Driver | Tarifa / criterio | Año 2 | Año 3 | Año 4
Médicos aliados - selección activa |  | 18 | 35 | 56
Clínicas aliadas - selección activa |  | 7 | 15 | 24
Médicos aliados - base aprobada |  | 18 | 35 | 56
Clínicas aliadas - base aprobada |  | 7 | 15 | 24
Prospectos médicos calificados |  | 90 | 175 | 280
Conversión de prospectos médicos |  | 20% | 20% | 20%
Prospectos de clínicas calificadas |  | 35 | 75 | 120
Conversión de prospectos de clínicas |  | 20% | 20% | 20%
Kits demostradores (uno por clínica) |  | 7 | 15 | 24
Onboarding de médicos (USD) | 75 | 1350 | 2625 | 4200
Onboarding de clínicas (USD) | 300 | 2100 | 4500 | 7200
Onboarding total (USD) |  | 3450 | 7125 | 11400
Acciones del canal
Etapa | Evidencia de cierre | Médicos | Clínicas | Responsable
Construcción de base | Registro calificado con fuente y contacto | Prioridad principal | Instituciones objetivo | Comercial
Contacto | Respuesta o siguiente acción registrada | Contacto individual | Contacto institucional | Comercial
Reunión | Necesidad, alcance y objeciones documentadas | Entrevista breve | Reunión con decisores | Comercial + producto
Presentación | Demostración y límites de uso comunicados | Material clínico | Kit demostrador | Producto + regulatorio
Acuerdo | Condiciones comerciales y soporte aprobados | Acuerdo de colaboración | Acuerdo institucional | Legal + comercial
Capacitación | Asistencia y guía entregada | Onboarding USD 75 | Onboarding USD 300 | Soporte
Seguimiento | Actividad, pacientes, soporte y desvíos revisados | Cadencia mensual | Cadencia mensual | Comercial + QA
Notas del canal
En el escenario base, los prospectos son 90/175/280 médicos y 35/75/120 clínicas, ambos con conversión del 20%.
Los médicos constituyen el canal principal; las clínicas concentran demostraciones, acuerdos institucionales y onboarding.
Los demostradores se entregan desde el año 2 y están vinculados a producción, merma, importación e inventario.
No se modelan pagos por decisiones ni derivaciones clínicas. El 8% variable remunera comercialización, soporte institucional y cobranza.

## Cambios realizados
ANTECEDENTE — consultar Resumen nuevo, Flujo mensual nuevo y Plan 18 meses
Resumen informativo. La hoja Flujo de caja sigue siendo la fuente financiera autoritativa.
Área | Cambio realizado | Resultado final | Evidencia en el libro
Planificación | Se reemplazó el desarrollo corto por dotación anual full-time y metodología híbrida. | 4 FTE · 12 meses · 26 sprints · 7.680 h | Plan 12 meses
Alcance | Se separaron prototipo intermedio, candidato a MVP y MVP aceptado. | Mes 7 · mes 10 · mes 12 | Plan 12 meses
FODA y riesgos | Las fortalezas ahora son capacidades internas; integración/calibración se gestiona como riesgo. | Rúbrica verificable y seguimiento por hitos | Informe LaTeX
Costeo | Se eliminó el recargo general y se trazaron armado, programación, prueba y registro. | Lector USD 6,08 · pulsera USD 5,10 · parche USD 4,08 | Flujo de caja · filas 64–86
Preserie año 1 | Se excluyó la mano de obra ya cubierta por los cuatro FTE. | Directo USD 87,20 · import./logística USD 64,03 · total USD 17.103,06 | Flujo de caja · filas 82–86
Importación | Se reemplazó la provisión fija por una carga académica sobre CIF y partidas separadas. | 45% del CIF · posición arancelaria a verificar | Flujo de caja · filas 64–80
Modelo comercial | Las ventas se vincularon a aliados, pacientes alcanzables y adopción. | 300 / 800 / 1.680 kits | Plan comercial
Canales | Se priorizaron médicos y se reservaron clínicas para demos y acuerdos institucionales. | Médicos 18/35/56 · clínicas 7/15/24 | Plan comercial · filas 52–81
Año 1 | Se mantuvo como etapa de desarrollo e inversión sin ventas ni demostradores. | Presupuesto y capital mínimo USD 228.303,06 | Flujo de caja
Viabilidad | Se recalcularon resultados sin aumentar artificialmente las ventas. | VAN USD 103.250,74 · TIR 36,83% | Flujo de caja · indicadores
Verificación | Se probaron escenarios y sensibilidades y se restauró el caso base. | 0 errores de fórmula | Escaneo del libro y matriz de trazabilidad
Compatibilidad | Se normalizaron las fechas financieras para Excel y Google Sheets. | Fechas diferenciadas · formato dd/mm/aaaa · XIRR con estimación inicial | Flujo de caja · filas 153–181
Última conciliación: 22/10/2026 · Excel e informe usan las mismas cifras base.

## Supuestos nuevos
Variable | Valor | Fuente o criterio
Lanzamiento mes | 19 | Cierre regulatorio previsto al mes 18
Equipo hasta mes | 18 | 4 FTE
Nómina mensual | 11200 | Libro original
Infraestructura mensual | 2000 | Libro original
Nube y herramientas mensual | 500 | Libro original
Prototipos e insumos | 12000 | 6000 componentes + 2000 carcasas + 4000 insumos
Bioquímica | 12000 | Libro original
Consultas | 10000 | Médicas 3000; legales 2500; regulatorias 3500; contables 1000
QA | 8000 | Libro original
Evaluación clínica | 30000 | Estimación: centro 12000; referencias 8000; datos/monitor 6000; cobertura 4000
Ensayos y trámites | 10000 | Estimación: IP/sudor 3000; seguridad/EMC 4000; radio/registro 3000
Reserva técnica | 0.1 | Sobre técnica y herramientas
Merma | 0.1 | Unidades brutas
Precio kit | 800 | Decisión del usuario: 29/10/2026; receptividad por validar
Precio recambio | 25 | Libro original
Retención mensual | 0.95 | Libro original
Recambios mensuales | 4 | Restar dos parches iniciales de cada alta
Lector material | 55.3 | Base 49.30 + USB-C 3 + sellado 2 + térmico 1; estimación
Lector terminación | 6.08 | Libro original
Pulsera material | 33.65 | Base 26.65 + USB-C/sellado/térmico 6 + LED 1; estimación
Pulsera terminación | 5.1 | Libro original
Parche material | 7.25 | Libro original
Parche preparación | 4.08 | Libro original
Caja y accesorios | 15.4 | Caja 1.80 + fuente 10 + cables 3 + guía .60; estimación
Flete | 16 | Estimación
Seguro | 1.5 | Estimación
Importación CIF | 0.45 | Previsión académica simplificada
Despacho/traslado/recepción | 11 | 6+3+2 del libro original
Almacenamiento lote | 300 | Libro original
Logística recambio | 3 | Libro original
Comisión ventas | 0.08 | Libro original
Descuento anual | 0.2 | Libro original
Ventas año comercial 1 | 300 | Libro original
Ventas año comercial 2 | 800 | Libro original
Ventas año comercial 3 | 1680 | Libro original
Demos año comercial 1 | 7 | Libro original
Demos año comercial 2 | 15 | Libro original
Demos año comercial 3 | 24 | Libro original
Onboarding año comercial 1 | 3450 | Libro original
Onboarding año comercial 2 | 7125 | Libro original
Onboarding año comercial 3 | 11400 | Libro original
Soporte h/100 clientes/mes | 40 | Libro original
Tarifa soporte | 14.5833 | Libro original
Comercial mensual año 1 | 2500 | Libro original
Comercial mensual año 2 | 5000 | Libro original
Comercial mensual año 3 | 7500 | Libro original
Difusión mensual año 1 | 2000 | Libro original
Difusión mensual año 2 | 3500 | Libro original
Difusión mensual año 3 | 5000 | Libro original
Lote inicial comercial | 100 | Disponible antes del lanzamiento

## Flujo mensual nuevo
Mes | Año | Kits venta | Clientes | Recambios | Demos | Producción neta | Producción bruta | Stock final | Ingresos | Fabricación kit | Importación | Costo recambios | Nómina | Infraestructura/nube | Técnica/clínica | Reserva | Comercial/soporte | Egresos | Flujo sin capital | Acumulado | Descontado
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11200 | 2500 | 0 | 50 | 0 | 13750 | -13750 | -13750 | -13542.6689
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11200 | 2500 | 1090.9091 | 159.0909 | 0 | 14950 | -14950 | -28700 | -14502.5482
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11200 | 2500 | 4090.9091 | 459.0909 | 0 | 18250 | -18250 | -46950 | -17436.831
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11200 | 2500 | 4090.9091 | 459.0909 | 0 | 18250 | -18250 | -65200 | -17173.9075
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11200 | 2500 | 4090.9091 | 459.0909 | 0 | 18250 | -18250 | -83450 | -16914.9486
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11200 | 2500 | 4090.9091 | 459.0909 | 0 | 18250 | -18250 | -101700 | -16659.8945
7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11200 | 2500 | 7424.2424 | 792.4242 | 0 | 21916.6667 | -21916.6667 | -123616.6667 | -19705.4085
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11200 | 2500 | 7424.2424 | 792.4242 | 0 | 21916.6667 | -21916.6667 | -145533.3333 | -19408.278
9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11200 | 2500 | 7424.2424 | 792.4242 | 0 | 21916.6667 | -21916.6667 | -167450 | -19115.6279
10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11200 | 2500 | 7424.2424 | 792.4242 | 0 | 21916.6667 | -21916.6667 | -189366.6667 | -18827.3905
11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11200 | 2500 | 7424.2424 | 792.4242 | 0 | 21916.6667 | -21916.6667 | -211283.3333 | -18543.4994
12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11200 | 2500 | 7424.2424 | 792.4242 | 0 | 21916.6667 | -21916.6667 | -233200 | -18263.8889
13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11200 | 2500 | 3333.3333 | 383.3333 | 0 | 17416.6667 | -17416.6667 | -250616.6667 | -14295.0394
14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11200 | 2500 | 3333.3333 | 383.3333 | 0 | 17416.6667 | -17416.6667 | -268033.3333 | -14079.4899
15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11200 | 2500 | 3333.3333 | 383.3333 | 0 | 17416.6667 | -17416.6667 | -285450 | -13867.1905
16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11200 | 2500 | 3333.3333 | 383.3333 | 0 | 17416.6667 | -17416.6667 | -302866.6667 | -13658.0924
17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11200 | 2500 | 3333.3333 | 383.3333 | 0 | 17416.6667 | -17416.6667 | -320283.3333 | -13452.1471
18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 112 | 100 | 0 | 22351.84 | 13290.264 | 0 | 11200 | 2500 | 3333.3333 | 383.3333 | 0 | 53058.7707 | -53058.7707 | -373342.104 | -40363.1744
19 | 2 | 25 | 25 | 50 | 0.58333 | 0 | 0 | 74.4167 | 21250 | 0 | 0 | 779.4444 | 0 | 2500 | 0 | 50 | 6633.3333 | 9962.7778 | 11287.2222 | -362054.8818 | 8457.0085
20 | 2 | 25 | 48.75 | 145 | 0.58333 | 0 | 0 | 48.8333 | 23625 | 0 | 0 | 2260.3889 | 0 | 2500 | 0 | 50 | 6961.875 | 11772.2639 | 11852.7361 | -350202.1457 | 8746.8136
21 | 2 | 25 | 71.3125 | 235.25 | 0.58333 | 0 | 0 | 23.25 | 25881.25 | 0 | 0 | 3667.2861 | 0 | 2500 | 0 | 50 | 7273.9896 | 13491.2757 | 12389.9743 | -337812.1714 | 9005.4045
22 | 2 | 25 | 92.7469 | 320.9875 | 0.58333 | 3 | 4 | 0.66667 | 28024.6875 | 798.28 | 463.938 | 5003.8385 | 0 | 2500 | 0 | 50 | 7570.4984 | 16386.5549 | 11638.1326 | -326174.0388 | 8331.3942
23 | 2 | 25 | 113.1095 | 402.4381 | 0.58333 | 25 | 28 | 0.083333 | 30060.9531 | 5587.96 | 3247.566 | 6273.5632 | 0 | 2500 | 0 | 50 | 7852.1818 | 25511.2711 | 4549.6821 | -321624.3567 | 3207.8717
24 | 2 | 25 | 132.4541 | 479.8162 | 0.58333 | 26 | 29 | 0.5 | 31995.4055 | 5787.53 | 3363.5505 | 7479.8017 | 0 | 2500 | 0 | 50 | 8119.7811 | 27300.6633 | 4694.7422 | -316929.6146 | 3260.2376
25 | 3 | 25 | 150.8314 | 553.3254 | 0.58333 | 26 | 29 | 0.91667 | 33833.1352 | 5787.53 | 3363.5505 | 8625.7283 | 0 | 2500 | 0 | 50 | 8374.0004 | 28700.8092 | 5132.326 | -311797.2885 | 3510.3733
26 | 3 | 25 | 168.2898 | 623.1591 | 0.58333 | 25 | 28 | 0.33333 | 35578.9784 | 5587.96 | 3247.566 | 9714.3586 | 0 | 2500 | 0 | 50 | 8615.5087 | 29715.3932 | 5863.5852 | -305933.7033 | 3950.0616
27 | 3 | 25 | 184.8753 | 689.5012 | 0.58333 | 26 | 29 | 0.75 | 37237.5295 | 5787.53 | 3363.5505 | 10748.5573 | 0 | 2500 | 0 | 50 | 8844.9416 | 31294.5794 | 5942.9501 | -299990.7532 | 3943.1589
28 | 3 | 25 | 200.6315 | 752.5261 | 0.58333 | 25 | 28 | 0.16667 | 38813.153 | 5587.96 | 3247.566 | 11731.0461 | 0 | 2500 | 0 | 50 | 9062.9028 | 32179.4749 | 6633.6781 | -293357.0751 | 4335.0903
29 | 3 | 25 | 215.6 | 812.3998 | 0.58333 | 26 | 29 | 0.58333 | 40309.9954 | 5787.53 | 3363.5505 | 12664.4105 | 0 | 2500 | 0 | 50 | 9269.966 | 33635.457 | 6674.5384 | -286682.5367 | 4296.0226
30 | 3 | 25 | 229.82 | 869.2798 | 0.58333 | 25 | 28 | 1.299e-14 | 41731.9956 | 5587.96 | 3247.566 | 13551.1066 | 0 | 2500 | 0 | 50 | 9466.6761 | 34403.3087 | 7328.687 | -279353.8497 | 4645.9342
31 | 3 | 66.6667 | 284.9956 | 1006.6492 | 1.25 | 68 | 76 | 0.083333 | 78499.5625 | 15167.32 | 8814.822 | 15692.542 | 0 | 2500 | 0 | 50 | 17036.1895 | 59260.8735 | 19238.689 | -260115.1607 | 12012.2378
32 | 3 | 66.6667 | 337.4125 | 1216.3167 | 1.25 | 68 | 76 | 0.16667 | 83741.251 | 15167.32 | 8814.822 | 18961.026 | 0 | 2500 | 0 | 50 | 17761.2897 | 63254.4577 | 20486.7933 | -239628.3674 | 12598.6496
33 | 3 | 66.6667 | 387.2086 | 1415.5009 | 1.25 | 68 | 76 | 0.25 | 88720.8552 | 15167.32 | 8814.822 | 22066.0858 | 0 | 2500 | 0 | 50 | 18450.135 | 67048.3628 | 21672.4924 | -217955.8751 | 13126.8473
34 | 3 | 66.6667 | 434.5148 | 1604.7258 | 1.25 | 68 | 76 | 0.33333 | 93451.4791 | 15167.32 | 8814.822 | 25015.8927 | 0 | 2500 | 0 | 50 | 19104.5379 | 70652.5726 | 22798.9065 | -195156.9686 | 13600.8845
35 | 3 | 66.6667 | 479.4557 | 1784.4895 | 1.25 | 68 | 76 | 0.41667 | 97945.5718 | 15167.32 | 8814.822 | 27818.2091 | 0 | 2500 | 0 | 50 | 19726.2208 | 74076.5719 | 23868.9999 | -171287.9687 | 14024.5496
36 | 3 | 66.6667 | 522.1496 | 1955.2651 | 1.25 | 68 | 76 | 0.5 | 102214.9599 | 15167.32 | 8814.822 | 30480.4098 | 0 | 2500 | 0 | 50 | 20316.8194 | 77329.3712 | 24885.5886 | -146402.3801 | 14401.3823
37 | 4 | 66.6667 | 562.7088 | 2117.5018 | 1.25 | 68 | 76 | 0.58333 | 106270.8785 | 15167.32 | 8814.822 | 33009.5004 | 0 | 2500 | 0 | 50 | 20877.8882 | 80419.5306 | 25851.3479 | -120551.0321 | 14734.6905
38 | 4 | 66.6667 | 601.24 | 2271.6267 | 1.25 | 68 | 76 | 0.66667 | 110124.0013 | 15167.32 | 8814.822 | 35412.1365 | 0 | 2500 | 0 | 50 | 21410.9035 | 83355.182 | 26768.8193 | -93782.2129 | 15027.5646
39 | 4 | 66.6667 | 637.8447 | 2418.0454 | 1.25 | 68 | 76 | 0.75 | 113784.4679 | 15167.32 | 8814.822 | 37694.6408 | 0 | 2500 | 0 | 50 | 21917.2681 | 86144.0508 | 27640.417 | -66141.7958 | 15282.8919
40 | 4 | 66.6667 | 672.6191 | 2557.1431 | 1.25 | 68 | 76 | 0.83333 | 117261.9111 | 15167.32 | 8814.822 | 39863.0199 | 0 | 2500 | 0 | 50 | 22398.3144 | 88793.4762 | 28468.4349 | -37673.3609 | 15503.3698
41 | 4 | 66.6667 | 705.6548 | 2689.286 | 1.25 | 68 | 76 | 0.91667 | 120565.4823 | 15167.32 | 8814.822 | 41922.98 | 0 | 2500 | 0 | 50 | 22855.3084 | 91310.4304 | 29255.0519 | -8418.309 | 15691.5176
42 | 4 | 66.6667 | 737.0387 | 2814.8217 | 1.25 | 68 | 76 | 1 | 123703.8748 | 15167.32 | 8814.822 | 43879.9421 | 0 | 2500 | 0 | 50 | 23289.4527 | 93701.5368 | 30002.338 | 21584.029 | 15849.6888
43 | 4 | 140 | 840.1868 | 3080.7472 | 2 | 142 | 158 | 1 | 189018.6811 | 31532.06 | 18325.551 | 48025.4265 | 0 | 2500 | 0 | 50 | 33472.5842 | 133905.6217 | 55113.0594 | 76697.0884 | 28676.208
44 | 4 | 140 | 938.1775 | 3472.7099 | 2 | 142 | 158 | 1 | 198817.747 | 31532.06 | 18325.551 | 54135.6885 | 0 | 2500 | 0 | 50 | 34828.1217 | 141371.4211 | 57446.3259 | 134143.4143 | 29439.5402
45 | 4 | 140 | 1031.2686 | 3845.0744 | 2 | 142 | 158 | 1 | 208126.8597 | 31532.06 | 18325.551 | 59940.4374 | 0 | 2500 | 0 | 50 | 36115.8823 | 148463.9306 | 59662.929 | 193806.3433 | 30114.4474
46 | 4 | 140 | 1119.7052 | 4198.8207 | 2 | 142 | 158 | 1 | 216970.5167 | 31532.06 | 18325.551 | 65454.9488 | 0 | 2500 | 0 | 50 | 37339.2548 | 155201.8147 | 61768.702 | 255575.0454 | 30707.2105
47 | 4 | 140 | 1203.7199 | 4534.8796 | 2 | 142 | 158 | 1 | 225371.9908 | 31532.06 | 18325.551 | 70693.7347 | 0 | 2500 | 0 | 50 | 38501.4587 | 161602.8045 | 63769.1864 | 319344.2317 | 31223.6974
48 | 4 | 140 | 1283.5339 | 4854.1357 | 2 | 142 | 158 | 1 | 233353.3913 | 31532.06 | 18325.551 | 75670.5813 | 0 | 2500 | 0 | 50 | 39605.5525 | 167683.7448 | 65669.6465 | 385013.8782 | 31669.3897

## Resumen nuevo
Indicador | Valor
Capital mínimo USD | 373342.104
VAN USD | 99564.1129
TIR anual | 34.59%
Egresos año 1 USD | 233200
Egresos meses 13–18 USD | 140142.104
Costo directo kit USD | 199.57
Lanzamiento mes | 19
Conciliación previa | USD
Informe previo | 228303.06
Excel previo calculado | 199200
Diferencia previa | 29103.06
Modelo financiero vigente | Supuestos nuevos + Flujo mensual nuevo
Alcance | Las cuatro hojas anteriores conservan antecedentes; sus indicadores no corresponden al nuevo producto
Conciliación previa | USD | Causa
Prototipos | 1200 | 12000 previstos; 10800 distribuidos
Bioquímica | 12000 | Sin distribución
Consultas | -14000 | 10000 previstos; 24000 distribuidos
QA | 8000 | Sin distribución
Reserva | 4800 | Sin distribución
Preserie | 17103.06 | Omitida de egresos
Total diferencia | 29103.06 | 228303.06 menos 199200

## Tareas y sprints
ID | Producto | Tarea | Mes | Sprint | Responsable | Dependencia | Ing. software h | Ing. embebidos h | Técnico QA h | Técnico laboratorio h | Entregable | Aceptación
T011 | Parche descartable | Requisitos y rangos: preparación/ejecución | 1 | 1 | Técnico laboratorio | Inicio | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 44.8 | Muestras y protocolo por lote | Evidencia contra requisito del ciclo; revisión cruzada y desvíos críticos documentados
T012 | Lector reutilizable | Interfaces ópticas y eléctricas: preparación/ejecución | 1 | 1 | Ing. embebidos | Inicio | 6.4 | 44.8 | 6.4 | 6.4 | Versión de PCB/firmware y mediciones | Evidencia contra requisito del ciclo; revisión cruzada y desvíos críticos documentados
T013 | Pulsera | Requisitos de sensores y LED: preparación/ejecución | 1 | 1 | Técnico QA | Inicio | 6.4 | 6.4 | 44.8 | 6.4 | Versión de pulsera y reporte | Evidencia contra requisito del ciclo; revisión cruzada y desvíos críticos documentados
T014 | Aplicación | Historias y datos: preparación/ejecución | 1 | 1 | Ing. software | Inicio | 44.8 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | Aplicación instalable y reporte | Evidencia contra requisito del ciclo; revisión cruzada y desvíos críticos documentados
X01 | Transversal | Coordinación, compras, QA, documentación | 1 | 1 | Equipo; técnico laboratorio coordina | Inicio | 16 | 16 | 16 | 16 | Órdenes, actas, dossier y contactos | Recepción trazable; revisión de riesgos; ensayos autorizados; siguiente acción con responsable
T021 | Parche descartable | Requisitos y rangos: verificación/corrección | 1 | 2 | Técnico laboratorio | T011 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 44.8 | Muestras y protocolo por lote | Evidencia contra requisito del ciclo; revisión cruzada y desvíos críticos documentados
T022 | Lector reutilizable | Interfaces ópticas y eléctricas: verificación/corrección | 1 | 2 | Ing. embebidos | T012 | 6.4 | 44.8 | 6.4 | 6.4 | Versión de PCB/firmware y mediciones | Evidencia contra requisito del ciclo; revisión cruzada y desvíos críticos documentados
T023 | Pulsera | Requisitos de sensores y LED: verificación/corrección | 1 | 2 | Técnico QA | T013 | 6.4 | 6.4 | 44.8 | 6.4 | Versión de pulsera y reporte | Evidencia contra requisito del ciclo; revisión cruzada y desvíos críticos documentados
T024 | Aplicación | Historias y datos: verificación/corrección | 1 | 2 | Ing. software | T014 | 44.8 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | Aplicación instalable y reporte | Evidencia contra requisito del ciclo; revisión cruzada y desvíos críticos documentados
X02 | Transversal | Coordinación, compras, QA, documentación | 1 | 2 | Equipo; técnico laboratorio coordina | X01 | 16 | 16 | 16 | 16 | Órdenes, actas, dossier y contactos | Recepción trazable; revisión de riesgos; ensayos autorizados; siguiente acción con responsable
T031 | Parche descartable | Materiales, reactivos y electrodos: preparación/ejecución | 2 | 3 | Técnico laboratorio | T021 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 44.8 | Muestras y protocolo por lote | Evidencia contra requisito del ciclo; revisión cruzada y desvíos críticos documentados
T032 | Lector reutilizable | Componentes y batería: preparación/ejecución | 2 | 3 | Ing. embebidos | T022 | 6.4 | 44.8 | 6.4 | 6.4 | Versión de PCB/firmware y mediciones | Evidencia contra requisito del ciclo; revisión cruzada y desvíos críticos documentados
T033 | Pulsera | PPG, IMU y batería: preparación/ejecución | 2 | 3 | Técnico QA | T023 | 6.4 | 6.4 | 44.8 | 6.4 | Versión de pulsera y reporte | Evidencia contra requisito del ciclo; revisión cruzada y desvíos críticos documentados
T034 | Aplicación | Contrato BLE y navegación: preparación/ejecución | 2 | 3 | Ing. software | T024 | 44.8 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | Aplicación instalable y reporte | Evidencia contra requisito del ciclo; revisión cruzada y desvíos críticos documentados
X03 | Transversal | Coordinación, compras, QA, documentación | 2 | 3 | Equipo; técnico laboratorio coordina | X02 | 16 | 16 | 16 | 16 | Órdenes, actas, dossier y contactos | Recepción trazable; revisión de riesgos; ensayos autorizados; siguiente acción con responsable
T041 | Parche descartable | Materiales, reactivos y electrodos: verificación/corrección | 2 | 4 | Técnico laboratorio | T031 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 44.8 | Muestras y protocolo por lote | Evidencia contra requisito del ciclo; revisión cruzada y desvíos críticos documentados
T042 | Lector reutilizable | Componentes y batería: verificación/corrección | 2 | 4 | Ing. embebidos | T032 | 6.4 | 44.8 | 6.4 | 6.4 | Versión de PCB/firmware y mediciones | Evidencia contra requisito del ciclo; revisión cruzada y desvíos críticos documentados
T043 | Pulsera | PPG, IMU y batería: verificación/corrección | 2 | 4 | Técnico QA | T033 | 6.4 | 6.4 | 44.8 | 6.4 | Versión de pulsera y reporte | Evidencia contra requisito del ciclo; revisión cruzada y desvíos críticos documentados
T044 | Aplicación | Contrato BLE y navegación: verificación/corrección | 2 | 4 | Ing. software | T034 | 44.8 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | Aplicación instalable y reporte | Evidencia contra requisito del ciclo; revisión cruzada y desvíos críticos documentados
X04 | Transversal | Coordinación, compras, QA, documentación | 2 | 4 | Equipo; técnico laboratorio coordina | X03 | 16 | 16 | 16 | 16 | Órdenes, actas, dossier y contactos | Recepción trazable; revisión de riesgos; ensayos autorizados; siguiente acción con responsable
T051 | Parche descartable | Canales y adhesivo: preparación/ejecución | 3 | 5 | Técnico laboratorio | T041 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 44.8 | Muestras y protocolo por lote | Evidencia contra requisito del ciclo; revisión cruzada y desvíos críticos documentados
T052 | Lector reutilizable | Esquema y PCB: preparación/ejecución | 3 | 5 | Ing. embebidos | T042 | 6.4 | 44.8 | 6.4 | 6.4 | Versión de PCB/firmware y mediciones | Evidencia contra requisito del ciclo; revisión cruzada y desvíos críticos documentados
T053 | Pulsera | Esquema y carcasa: preparación/ejecución | 3 | 5 | Técnico QA | T043 | 6.4 | 6.4 | 44.8 | 6.4 | Versión de pulsera y reporte | Evidencia contra requisito del ciclo; revisión cruzada y desvíos críticos documentados
T054 | Aplicación | Simulación y almacenamiento: preparación/ejecución | 3 | 5 | Ing. software | T044 | 44.8 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | Aplicación instalable y reporte | Evidencia contra requisito del ciclo; revisión cruzada y desvíos críticos documentados
X05 | Transversal | Coordinación, compras, QA, documentación | 3 | 5 | Equipo; técnico laboratorio coordina | X04 | 16 | 16 | 16 | 16 | Órdenes, actas, dossier y contactos | Recepción trazable; revisión de riesgos; ensayos autorizados; siguiente acción con responsable
T061 | Parche descartable | Canales y adhesivo: verificación/corrección | 3 | 6 | Técnico laboratorio | T051 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 44.8 | Muestras y protocolo por lote | Evidencia contra requisito del ciclo; revisión cruzada y desvíos críticos documentados
T062 | Lector reutilizable | Esquema y PCB: verificación/corrección | 3 | 6 | Ing. embebidos | T052 | 6.4 | 44.8 | 6.4 | 6.4 | Versión de PCB/firmware y mediciones | Evidencia contra requisito del ciclo; revisión cruzada y desvíos críticos documentados
T063 | Pulsera | Esquema y carcasa: verificación/corrección | 3 | 6 | Técnico QA | T053 | 6.4 | 6.4 | 44.8 | 6.4 | Versión de pulsera y reporte | Evidencia contra requisito del ciclo; revisión cruzada y desvíos críticos documentados
T064 | Aplicación | Simulación y almacenamiento: verificación/corrección | 3 | 6 | Ing. software | T054 | 44.8 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | Aplicación instalable y reporte | Evidencia contra requisito del ciclo; revisión cruzada y desvíos críticos documentados
X06 | Transversal | Coordinación, compras, QA, documentación | 3 | 6 | Equipo; técnico laboratorio coordina | X05 | 16 | 16 | 16 | 16 | Órdenes, actas, dossier y contactos | Recepción trazable; revisión de riesgos; ensayos autorizados; siguiente acción con responsable
T071 | Parche descartable | Muestras y microfluídica: preparación/ejecución | 4 | 7 | Técnico laboratorio | T061 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 44.8 | Muestras y protocolo por lote | Evidencia contra requisito del ciclo; revisión cruzada y desvíos críticos documentados
T072 | Lector reutilizable | Compra, montaje y alimentación: preparación/ejecución | 4 | 7 | Ing. embebidos | T062 | 6.4 | 44.8 | 6.4 | 6.4 | Versión de PCB/firmware y mediciones | Evidencia contra requisito del ciclo; revisión cruzada y desvíos críticos documentados
T073 | Pulsera | Montaje y sensores: preparación/ejecución | 4 | 7 | Técnico QA | T063 | 6.4 | 6.4 | 44.8 | 6.4 | Versión de pulsera y reporte | Evidencia contra requisito del ciclo; revisión cruzada y desvíos críticos documentados
T074 | Aplicación | Vinculación BLE: preparación/ejecución | 4 | 7 | Ing. software | T064 | 44.8 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | Aplicación instalable y reporte | Evidencia contra requisito del ciclo; revisión cruzada y desvíos críticos documentados
X07 | Transversal | Coordinación, compras, QA, documentación | 4 | 7 | Equipo; técnico laboratorio coordina | X06 | 16 | 16 | 16 | 16 | Órdenes, actas, dossier y contactos | Recepción trazable; revisión de riesgos; ensayos autorizados; siguiente acción con responsable
T081 | Parche descartable | Muestras y microfluídica: verificación/corrección | 4 | 8 | Técnico laboratorio | T071 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 44.8 | Muestras y protocolo por lote | Evidencia contra requisito del ciclo; revisión cruzada y desvíos críticos documentados
T082 | Lector reutilizable | Compra, montaje y alimentación: verificación/corrección | 4 | 8 | Ing. embebidos | T072 | 6.4 | 44.8 | 6.4 | 6.4 | Versión de PCB/firmware y mediciones | Evidencia contra requisito del ciclo; revisión cruzada y desvíos críticos documentados
T083 | Pulsera | Montaje y sensores: verificación/corrección | 4 | 8 | Técnico QA | T073 | 6.4 | 6.4 | 44.8 | 6.4 | Versión de pulsera y reporte | Evidencia contra requisito del ciclo; revisión cruzada y desvíos críticos documentados
T084 | Aplicación | Vinculación BLE: verificación/corrección | 4 | 8 | Ing. software | T074 | 44.8 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | Aplicación instalable y reporte | Evidencia contra requisito del ciclo; revisión cruzada y desvíos críticos documentados
X08 | Transversal | Coordinación, compras, QA, documentación | 4 | 8 | Equipo; técnico laboratorio coordina | X07 | 16 | 16 | 16 | 16 | Órdenes, actas, dossier y contactos | Recepción trazable; revisión de riesgos; ensayos autorizados; siguiente acción con responsable
T091 | Parche descartable | Selectividad e interferencias: preparación/ejecución | 5 | 9 | Técnico laboratorio | T081 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 44.8 | Muestras y protocolo por lote | Evidencia contra requisito del ciclo; revisión cruzada y desvíos críticos documentados
T092 | Lector reutilizable | Firmware de adquisición: preparación/ejecución | 5 | 9 | Ing. embebidos | T082 | 6.4 | 44.8 | 6.4 | 6.4 | Versión de PCB/firmware y mediciones | Evidencia contra requisito del ciclo; revisión cruzada y desvíos críticos documentados
T093 | Pulsera | Firmware y gesto: preparación/ejecución | 5 | 9 | Técnico QA | T083 | 6.4 | 6.4 | 44.8 | 6.4 | Versión de pulsera y reporte | Evidencia contra requisito del ciclo; revisión cruzada y desvíos críticos documentados
T094 | Aplicación | Historial y lector activo: preparación/ejecución | 5 | 9 | Ing. software | T084 | 44.8 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | Aplicación instalable y reporte | Evidencia contra requisito del ciclo; revisión cruzada y desvíos críticos documentados
X09 | Transversal | Coordinación, compras, QA, documentación | 5 | 9 | Equipo; técnico laboratorio coordina | X08 | 16 | 16 | 16 | 16 | Órdenes, actas, dossier y contactos | Recepción trazable; revisión de riesgos; ensayos autorizados; siguiente acción con responsable
T101 | Parche descartable | Selectividad e interferencias: verificación/corrección | 5 | 10 | Técnico laboratorio | T091 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 44.8 | Muestras y protocolo por lote | Evidencia contra requisito del ciclo; revisión cruzada y desvíos críticos documentados
T102 | Lector reutilizable | Firmware de adquisición: verificación/corrección | 5 | 10 | Ing. embebidos | T092 | 6.4 | 44.8 | 6.4 | 6.4 | Versión de PCB/firmware y mediciones | Evidencia contra requisito del ciclo; revisión cruzada y desvíos críticos documentados
T103 | Pulsera | Firmware y gesto: verificación/corrección | 5 | 10 | Técnico QA | T093 | 6.4 | 6.4 | 44.8 | 6.4 | Versión de pulsera y reporte | Evidencia contra requisito del ciclo; revisión cruzada y desvíos críticos documentados
T104 | Aplicación | Historial y lector activo: verificación/corrección | 5 | 10 | Ing. software | T094 | 44.8 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | Aplicación instalable y reporte | Evidencia contra requisito del ciclo; revisión cruzada y desvíos críticos documentados
X10 | Transversal | Coordinación, compras, QA, documentación | 5 | 10 | Equipo; técnico laboratorio coordina | X09 | 16 | 16 | 16 | 16 | Órdenes, actas, dossier y contactos | Recepción trazable; revisión de riesgos; ensayos autorizados; siguiente acción con responsable
T111 | Parche descartable | Calibración y estabilidad: preparación/ejecución | 6 | 11 | Técnico laboratorio | T101 | 4.2667 | 4.2667 | 4.2667 | 29.8667 | Muestras y protocolo por lote | Evidencia contra requisito del ciclo; revisión cruzada y desvíos críticos documentados
T112 | Lector reutilizable | Buffer y BLE simultáneo: preparación/ejecución | 6 | 11 | Ing. embebidos | T102 | 4.2667 | 29.8667 | 4.2667 | 4.2667 | Versión de PCB/firmware y mediciones | Evidencia contra requisito del ciclo; revisión cruzada y desvíos críticos documentados
T113 | Pulsera | BLE directo y semáforo: preparación/ejecución | 6 | 11 | Técnico QA | T103 | 4.2667 | 4.2667 | 29.8667 | 4.2667 | Versión de pulsera y reporte | Evidencia contra requisito del ciclo; revisión cruzada y desvíos críticos documentados
T114 | Aplicación | Recuperación sin duplicados: preparación/ejecución | 6 | 11 | Ing. software | T104 | 29.8667 | 4.2667 | 4.2667 | 4.2667 | Aplicación instalable y reporte | Evidencia contra requisito del ciclo; revisión cruzada y desvíos críticos documentados
X11 | Transversal | Coordinación, compras, QA, documentación | 6 | 11 | Equipo; técnico laboratorio coordina | X10 | 10.6667 | 10.6667 | 10.6667 | 10.6667 | Órdenes, actas, dossier y contactos | Recepción trazable; revisión de riesgos; ensayos autorizados; siguiente acción con responsable
T121 | Parche descartable | Calibración y estabilidad: verificación/corrección | 6 | 12 | Técnico laboratorio | T111 | 4.2667 | 4.2667 | 4.2667 | 29.8667 | Muestras y protocolo por lote | Evidencia contra requisito del ciclo; revisión cruzada y desvíos críticos documentados
T122 | Lector reutilizable | Buffer y BLE simultáneo: verificación/corrección | 6 | 12 | Ing. embebidos | T112 | 4.2667 | 29.8667 | 4.2667 | 4.2667 | Versión de PCB/firmware y mediciones | Evidencia contra requisito del ciclo; revisión cruzada y desvíos críticos documentados
T123 | Pulsera | BLE directo y semáforo: verificación/corrección | 6 | 12 | Técnico QA | T113 | 4.2667 | 4.2667 | 29.8667 | 4.2667 | Versión de pulsera y reporte | Evidencia contra requisito del ciclo; revisión cruzada y desvíos críticos documentados
T124 | Aplicación | Recuperación sin duplicados: verificación/corrección | 6 | 12 | Ing. software | T114 | 29.8667 | 4.2667 | 4.2667 | 4.2667 | Aplicación instalable y reporte | Evidencia contra requisito del ciclo; revisión cruzada y desvíos críticos documentados
X12 | Transversal | Coordinación, compras, QA, documentación | 6 | 12 | Equipo; técnico laboratorio coordina | X11 | 10.6667 | 10.6667 | 10.6667 | 10.6667 | Órdenes, actas, dossier y contactos | Recepción trazable; revisión de riesgos; ensayos autorizados; siguiente acción con responsable
T131 | Parche descartable | Calibración y estabilidad: repetición/cierre | 6 | 13 | Técnico laboratorio | T121 | 4.2667 | 4.2667 | 4.2667 | 29.8667 | Muestras y protocolo por lote | Evidencia contra requisito del ciclo; revisión cruzada y desvíos críticos documentados
T132 | Lector reutilizable | Buffer y BLE simultáneo: repetición/cierre | 6 | 13 | Ing. embebidos | T122 | 4.2667 | 29.8667 | 4.2667 | 4.2667 | Versión de PCB/firmware y mediciones | Evidencia contra requisito del ciclo; revisión cruzada y desvíos críticos documentados
T133 | Pulsera | BLE directo y semáforo: repetición/cierre | 6 | 13 | Técnico QA | T123 | 4.2667 | 4.2667 | 29.8667 | 4.2667 | Versión de pulsera y reporte | Evidencia contra requisito del ciclo; revisión cruzada y desvíos críticos documentados
T134 | Aplicación | Recuperación sin duplicados: repetición/cierre | 6 | 13 | Ing. software | T124 | 29.8667 | 4.2667 | 4.2667 | 4.2667 | Aplicación instalable y reporte | Evidencia contra requisito del ciclo; revisión cruzada y desvíos críticos documentados
X13 | Transversal | Coordinación, compras, QA, documentación | 6 | 13 | Equipo; técnico laboratorio coordina | X12 | 10.6667 | 10.6667 | 10.6667 | 10.6667 | Órdenes, actas, dossier y contactos | Recepción trazable; revisión de riesgos; ensayos autorizados; siguiente acción con responsable
T141 | Parche descartable | Acoplamiento e integración: preparación/ejecución | 7 | 14 | Técnico laboratorio | T131,T132,T133,T134 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 44.8 | Muestras y protocolo por lote | Evidencia contra requisito del ciclo; revisión cruzada y desvíos críticos documentados
T142 | Lector reutilizable | Integración de cuatro productos: preparación/ejecución | 7 | 14 | Ing. embebidos | T131,T132,T133,T134 | 6.4 | 44.8 | 6.4 | 6.4 | Versión de PCB/firmware y mediciones | Evidencia contra requisito del ciclo; revisión cruzada y desvíos críticos documentados
T143 | Pulsera | Integración de enlaces: preparación/ejecución | 7 | 14 | Técnico QA | T131,T132,T133,T134 | 6.4 | 6.4 | 44.8 | 6.4 | Versión de pulsera y reporte | Evidencia contra requisito del ciclo; revisión cruzada y desvíos críticos documentados
T144 | Aplicación | Integración completa: preparación/ejecución | 7 | 14 | Ing. software | T131,T132,T133,T134 | 44.8 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | Aplicación instalable y reporte | Evidencia contra requisito del ciclo; revisión cruzada y desvíos críticos documentados
X14 | Transversal | Coordinación, compras, QA, documentación; evidencia clínica/regulatoria | 7 | 14 | Equipo; técnico laboratorio coordina | X13 | 16 | 16 | 16 | 16 | Órdenes, actas, dossier y contactos | Recepción trazable; revisión de riesgos; ensayos autorizados; siguiente acción con responsable
T151 | Parche descartable | Acoplamiento e integración: verificación/corrección | 7 | 15 | Técnico laboratorio | T141 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 44.8 | Muestras y protocolo por lote | Evidencia contra requisito del ciclo; revisión cruzada y desvíos críticos documentados
T152 | Lector reutilizable | Integración de cuatro productos: verificación/corrección | 7 | 15 | Ing. embebidos | T142 | 6.4 | 44.8 | 6.4 | 6.4 | Versión de PCB/firmware y mediciones | Evidencia contra requisito del ciclo; revisión cruzada y desvíos críticos documentados
T153 | Pulsera | Integración de enlaces: verificación/corrección | 7 | 15 | Técnico QA | T143 | 6.4 | 6.4 | 44.8 | 6.4 | Versión de pulsera y reporte | Evidencia contra requisito del ciclo; revisión cruzada y desvíos críticos documentados
T154 | Aplicación | Integración completa: verificación/corrección | 7 | 15 | Ing. software | T144 | 44.8 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | Aplicación instalable y reporte | Evidencia contra requisito del ciclo; revisión cruzada y desvíos críticos documentados
X15 | Transversal | Coordinación, compras, QA, documentación; evidencia clínica/regulatoria | 7 | 15 | Equipo; técnico laboratorio coordina | X14 | 16 | 16 | 16 | 16 | Órdenes, actas, dossier y contactos | Recepción trazable; revisión de riesgos; ensayos autorizados; siguiente acción con responsable
T161 | Parche descartable | Repetibilidad por lote: preparación/ejecución | 8 | 16 | Técnico laboratorio | T151 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 44.8 | Muestras y protocolo por lote | Evidencia contra requisito del ciclo; revisión cruzada y desvíos críticos documentados
T162 | Lector reutilizable | Carga, consumo y memoria: preparación/ejecución | 8 | 16 | Ing. embebidos | T152 | 6.4 | 44.8 | 6.4 | 6.4 | Versión de PCB/firmware y mediciones | Evidencia contra requisito del ciclo; revisión cruzada y desvíos críticos documentados
T163 | Pulsera | LED, consumo y caducidad: preparación/ejecución | 8 | 16 | Técnico QA | T153 | 6.4 | 6.4 | 44.8 | 6.4 | Versión de pulsera y reporte | Evidencia contra requisito del ciclo; revisión cruzada y desvíos críticos documentados
T164 | Aplicación | Evaluación de modelos: preparación/ejecución | 8 | 16 | Ing. software | T154 | 44.8 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | Aplicación instalable y reporte | Evidencia contra requisito del ciclo; revisión cruzada y desvíos críticos documentados
X16 | Transversal | Coordinación, compras, QA, documentación; evidencia clínica/regulatoria | 8 | 16 | Equipo; técnico laboratorio coordina | X15 | 16 | 16 | 16 | 16 | Órdenes, actas, dossier y contactos | Recepción trazable; revisión de riesgos; ensayos autorizados; siguiente acción con responsable
T171 | Parche descartable | Repetibilidad por lote: verificación/corrección | 8 | 17 | Técnico laboratorio | T161 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 44.8 | Muestras y protocolo por lote | Evidencia contra requisito del ciclo; revisión cruzada y desvíos críticos documentados
T172 | Lector reutilizable | Carga, consumo y memoria: verificación/corrección | 8 | 17 | Ing. embebidos | T162 | 6.4 | 44.8 | 6.4 | 6.4 | Versión de PCB/firmware y mediciones | Evidencia contra requisito del ciclo; revisión cruzada y desvíos críticos documentados
T173 | Pulsera | LED, consumo y caducidad: verificación/corrección | 8 | 17 | Técnico QA | T163 | 6.4 | 6.4 | 44.8 | 6.4 | Versión de pulsera y reporte | Evidencia contra requisito del ciclo; revisión cruzada y desvíos críticos documentados
T174 | Aplicación | Evaluación de modelos: verificación/corrección | 8 | 17 | Ing. software | T164 | 44.8 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | Aplicación instalable y reporte | Evidencia contra requisito del ciclo; revisión cruzada y desvíos críticos documentados
X17 | Transversal | Coordinación, compras, QA, documentación; evidencia clínica/regulatoria | 8 | 17 | Equipo; técnico laboratorio coordina | X16 | 16 | 16 | 16 | 16 | Órdenes, actas, dossier y contactos | Recepción trazable; revisión de riesgos; ensayos autorizados; siguiente acción con responsable
T181 | Parche descartable | Sudor, adhesión y recambio: preparación/ejecución | 9 | 18 | Técnico laboratorio | T171 | 4.2667 | 4.2667 | 4.2667 | 29.8667 | Muestras y protocolo por lote | Evidencia contra requisito del ciclo; revisión cruzada y desvíos críticos documentados
T182 | Lector reutilizable | IP68 y alternancia: preparación/ejecución | 9 | 18 | Ing. embebidos | T172 | 4.2667 | 29.8667 | 4.2667 | 4.2667 | Versión de PCB/firmware y mediciones | Evidencia contra requisito del ciclo; revisión cruzada y desvíos críticos documentados
T183 | Pulsera | IP68 y sudor: preparación/ejecución | 9 | 18 | Técnico QA | T173 | 4.2667 | 4.2667 | 29.8667 | 4.2667 | Versión de pulsera y reporte | Evidencia contra requisito del ciclo; revisión cruzada y desvíos críticos documentados
T184 | Aplicación | Avisos actuales y predictivos: preparación/ejecución | 9 | 18 | Ing. software | T174 | 29.8667 | 4.2667 | 4.2667 | 4.2667 | Aplicación instalable y reporte | Evidencia contra requisito del ciclo; revisión cruzada y desvíos críticos documentados
X18 | Transversal | Coordinación, compras, QA, documentación; evidencia clínica/regulatoria; captación de aliados | 9 | 18 | Equipo; técnico laboratorio coordina | X17 | 10.6667 | 10.6667 | 10.6667 | 10.6667 | Órdenes, actas, dossier y contactos | Recepción trazable; revisión de riesgos; ensayos autorizados; siguiente acción con responsable
T191 | Parche descartable | Sudor, adhesión y recambio: verificación/corrección | 9 | 19 | Técnico laboratorio | T181 | 4.2667 | 4.2667 | 4.2667 | 29.8667 | Muestras y protocolo por lote | Evidencia contra requisito del ciclo; revisión cruzada y desvíos críticos documentados
T192 | Lector reutilizable | IP68 y alternancia: verificación/corrección | 9 | 19 | Ing. embebidos | T182 | 4.2667 | 29.8667 | 4.2667 | 4.2667 | Versión de PCB/firmware y mediciones | Evidencia contra requisito del ciclo; revisión cruzada y desvíos críticos documentados
T193 | Pulsera | IP68 y sudor: verificación/corrección | 9 | 19 | Técnico QA | T183 | 4.2667 | 4.2667 | 29.8667 | 4.2667 | Versión de pulsera y reporte | Evidencia contra requisito del ciclo; revisión cruzada y desvíos críticos documentados
T194 | Aplicación | Avisos actuales y predictivos: verificación/corrección | 9 | 19 | Ing. software | T184 | 29.8667 | 4.2667 | 4.2667 | 4.2667 | Aplicación instalable y reporte | Evidencia contra requisito del ciclo; revisión cruzada y desvíos críticos documentados
X19 | Transversal | Coordinación, compras, QA, documentación; evidencia clínica/regulatoria; captación de aliados | 9 | 19 | Equipo; técnico laboratorio coordina | X18 | 10.6667 | 10.6667 | 10.6667 | 10.6667 | Órdenes, actas, dossier y contactos | Recepción trazable; revisión de riesgos; ensayos autorizados; siguiente acción con responsable
T201 | Parche descartable | Sudor, adhesión y recambio: repetición/cierre | 9 | 20 | Técnico laboratorio | T191 | 4.2667 | 4.2667 | 4.2667 | 29.8667 | Muestras y protocolo por lote | Evidencia contra requisito del ciclo; revisión cruzada y desvíos críticos documentados
T202 | Lector reutilizable | IP68 y alternancia: repetición/cierre | 9 | 20 | Ing. embebidos | T192 | 4.2667 | 29.8667 | 4.2667 | 4.2667 | Versión de PCB/firmware y mediciones | Evidencia contra requisito del ciclo; revisión cruzada y desvíos críticos documentados
T203 | Pulsera | IP68 y sudor: repetición/cierre | 9 | 20 | Técnico QA | T193 | 4.2667 | 4.2667 | 29.8667 | 4.2667 | Versión de pulsera y reporte | Evidencia contra requisito del ciclo; revisión cruzada y desvíos críticos documentados
T204 | Aplicación | Avisos actuales y predictivos: repetición/cierre | 9 | 20 | Ing. software | T194 | 29.8667 | 4.2667 | 4.2667 | 4.2667 | Aplicación instalable y reporte | Evidencia contra requisito del ciclo; revisión cruzada y desvíos críticos documentados
X20 | Transversal | Coordinación, compras, QA, documentación; evidencia clínica/regulatoria; captación de aliados | 9 | 20 | Equipo; técnico laboratorio coordina | X19 | 10.6667 | 10.6667 | 10.6667 | 10.6667 | Órdenes, actas, dossier y contactos | Recepción trazable; revisión de riesgos; ensayos autorizados; siguiente acción con responsable
T211 | Parche descartable | Corrección de formulación: preparación/ejecución | 10 | 21 | Técnico laboratorio | T201 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 44.8 | Muestras y protocolo por lote | Evidencia contra requisito del ciclo; revisión cruzada y desvíos críticos documentados
T212 | Lector reutilizable | Correcciones PCB/firmware: preparación/ejecución | 10 | 21 | Ing. embebidos | T202 | 6.4 | 44.8 | 6.4 | 6.4 | Versión de PCB/firmware y mediciones | Evidencia contra requisito del ciclo; revisión cruzada y desvíos críticos documentados
T213 | Pulsera | Correcciones: preparación/ejecución | 10 | 21 | Técnico QA | T203 | 6.4 | 6.4 | 44.8 | 6.4 | Versión de pulsera y reporte | Evidencia contra requisito del ciclo; revisión cruzada y desvíos críticos documentados
T214 | Aplicación | Usabilidad y fallas: preparación/ejecución | 10 | 21 | Ing. software | T204 | 44.8 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | Aplicación instalable y reporte | Evidencia contra requisito del ciclo; revisión cruzada y desvíos críticos documentados
X21 | Transversal | Coordinación, compras, QA, documentación; evidencia clínica/regulatoria; captación de aliados | 10 | 21 | Equipo; técnico laboratorio coordina | X20 | 16 | 16 | 16 | 16 | Órdenes, actas, dossier y contactos | Recepción trazable; revisión de riesgos; ensayos autorizados; siguiente acción con responsable
T221 | Parche descartable | Corrección de formulación: verificación/corrección | 10 | 22 | Técnico laboratorio | T211 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 44.8 | Muestras y protocolo por lote | Evidencia contra requisito del ciclo; revisión cruzada y desvíos críticos documentados
T222 | Lector reutilizable | Correcciones PCB/firmware: verificación/corrección | 10 | 22 | Ing. embebidos | T212 | 6.4 | 44.8 | 6.4 | 6.4 | Versión de PCB/firmware y mediciones | Evidencia contra requisito del ciclo; revisión cruzada y desvíos críticos documentados
T223 | Pulsera | Correcciones: verificación/corrección | 10 | 22 | Técnico QA | T213 | 6.4 | 6.4 | 44.8 | 6.4 | Versión de pulsera y reporte | Evidencia contra requisito del ciclo; revisión cruzada y desvíos críticos documentados
T224 | Aplicación | Usabilidad y fallas: verificación/corrección | 10 | 22 | Ing. software | T214 | 44.8 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | Aplicación instalable y reporte | Evidencia contra requisito del ciclo; revisión cruzada y desvíos críticos documentados
X22 | Transversal | Coordinación, compras, QA, documentación; evidencia clínica/regulatoria; captación de aliados | 10 | 22 | Equipo; técnico laboratorio coordina | X21 | 16 | 16 | 16 | 16 | Órdenes, actas, dossier y contactos | Recepción trazable; revisión de riesgos; ensayos autorizados; siguiente acción con responsable
T231 | Parche descartable | Documentación de fabricación: preparación/ejecución | 11 | 23 | Técnico laboratorio | T221 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 44.8 | Muestras y protocolo por lote | Evidencia contra requisito del ciclo; revisión cruzada y desvíos críticos documentados
T232 | Lector reutilizable | Candidata y trazabilidad: preparación/ejecución | 11 | 23 | Ing. embebidos | T222 | 6.4 | 44.8 | 6.4 | 6.4 | Versión de PCB/firmware y mediciones | Evidencia contra requisito del ciclo; revisión cruzada y desvíos críticos documentados
T233 | Pulsera | Guía de carga: preparación/ejecución | 11 | 23 | Técnico QA | T223 | 6.4 | 6.4 | 44.8 | 6.4 | Versión de pulsera y reporte | Evidencia contra requisito del ciclo; revisión cruzada y desvíos críticos documentados
T234 | Aplicación | Candidata y ayuda: preparación/ejecución | 11 | 23 | Ing. software | T224 | 44.8 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | Aplicación instalable y reporte | Evidencia contra requisito del ciclo; revisión cruzada y desvíos críticos documentados
X23 | Transversal | Coordinación, compras, QA, documentación; evidencia clínica/regulatoria; captación de aliados | 11 | 23 | Equipo; técnico laboratorio coordina | X22 | 16 | 16 | 16 | 16 | Órdenes, actas, dossier y contactos | Recepción trazable; revisión de riesgos; ensayos autorizados; siguiente acción con responsable
T241 | Parche descartable | Documentación de fabricación: verificación/corrección | 11 | 24 | Técnico laboratorio | T231 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 44.8 | Muestras y protocolo por lote | Evidencia contra requisito del ciclo; revisión cruzada y desvíos críticos documentados
T242 | Lector reutilizable | Candidata y trazabilidad: verificación/corrección | 11 | 24 | Ing. embebidos | T232 | 6.4 | 44.8 | 6.4 | 6.4 | Versión de PCB/firmware y mediciones | Evidencia contra requisito del ciclo; revisión cruzada y desvíos críticos documentados
T243 | Pulsera | Guía de carga: verificación/corrección | 11 | 24 | Técnico QA | T233 | 6.4 | 6.4 | 44.8 | 6.4 | Versión de pulsera y reporte | Evidencia contra requisito del ciclo; revisión cruzada y desvíos críticos documentados
T244 | Aplicación | Candidata y ayuda: verificación/corrección | 11 | 24 | Ing. software | T234 | 44.8 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | Aplicación instalable y reporte | Evidencia contra requisito del ciclo; revisión cruzada y desvíos críticos documentados
X24 | Transversal | Coordinación, compras, QA, documentación; evidencia clínica/regulatoria; captación de aliados | 11 | 24 | Equipo; técnico laboratorio coordina | X23 | 16 | 16 | 16 | 16 | Órdenes, actas, dossier y contactos | Recepción trazable; revisión de riesgos; ensayos autorizados; siguiente acción con responsable
T251 | Parche descartable | Aceptación MVP: preparación/ejecución | 12 | 25 | Técnico laboratorio | T241 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 44.8 | Muestras y protocolo por lote | Evidencia contra requisito del ciclo; revisión cruzada y desvíos críticos documentados
T252 | Lector reutilizable | MVP documentado: preparación/ejecución | 12 | 25 | Ing. embebidos | T242 | 6.4 | 44.8 | 6.4 | 6.4 | Versión de PCB/firmware y mediciones | Evidencia contra requisito del ciclo; revisión cruzada y desvíos críticos documentados
T253 | Pulsera | Aceptación MVP: preparación/ejecución | 12 | 25 | Técnico QA | T243 | 6.4 | 6.4 | 44.8 | 6.4 | Versión de pulsera y reporte | Evidencia contra requisito del ciclo; revisión cruzada y desvíos críticos documentados
T254 | Aplicación | MVP documentado: preparación/ejecución | 12 | 25 | Ing. software | T244 | 44.8 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | Aplicación instalable y reporte | Evidencia contra requisito del ciclo; revisión cruzada y desvíos críticos documentados
X25 | Transversal | Coordinación, compras, QA, documentación; evidencia clínica/regulatoria; captación de aliados | 12 | 25 | Equipo; técnico laboratorio coordina | X24 | 16 | 16 | 16 | 16 | Órdenes, actas, dossier y contactos | Recepción trazable; revisión de riesgos; ensayos autorizados; siguiente acción con responsable
T261 | Parche descartable | Aceptación MVP: verificación/corrección | 12 | 26 | Técnico laboratorio | T251 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 44.8 | Muestras y protocolo por lote | Evidencia contra requisito del ciclo; revisión cruzada y desvíos críticos documentados
T262 | Lector reutilizable | MVP documentado: verificación/corrección | 12 | 26 | Ing. embebidos | T252 | 6.4 | 44.8 | 6.4 | 6.4 | Versión de PCB/firmware y mediciones | Evidencia contra requisito del ciclo; revisión cruzada y desvíos críticos documentados
T263 | Pulsera | Aceptación MVP: verificación/corrección | 12 | 26 | Técnico QA | T253 | 6.4 | 6.4 | 44.8 | 6.4 | Versión de pulsera y reporte | Evidencia contra requisito del ciclo; revisión cruzada y desvíos críticos documentados
T264 | Aplicación | MVP documentado: verificación/corrección | 12 | 26 | Ing. software | T254 | 44.8 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | Aplicación instalable y reporte | Evidencia contra requisito del ciclo; revisión cruzada y desvíos críticos documentados
X26 | Transversal | Coordinación, compras, QA, documentación; evidencia clínica/regulatoria; captación de aliados | 12 | 26 | Equipo; técnico laboratorio coordina | X25 | 16 | 16 | 16 | 16 | Órdenes, actas, dossier y contactos | Recepción trazable; revisión de riesgos; ensayos autorizados; siguiente acción con responsable
T271 | Parche descartable | Referencias clínicas: preparación/ejecución | 13 | 27 | Técnico laboratorio | T261 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 44.8 | Muestras y protocolo por lote | Evidencia contra requisito del ciclo; revisión cruzada y desvíos críticos documentados
T272 | Lector reutilizable | Versión clínica: preparación/ejecución | 13 | 27 | Ing. embebidos | T262 | 6.4 | 44.8 | 6.4 | 6.4 | Versión de PCB/firmware y mediciones | Evidencia contra requisito del ciclo; revisión cruzada y desvíos críticos documentados
T273 | Pulsera | Versión clínica: preparación/ejecución | 13 | 27 | Técnico QA | T263 | 6.4 | 6.4 | 44.8 | 6.4 | Versión de pulsera y reporte | Evidencia contra requisito del ciclo; revisión cruzada y desvíos críticos documentados
T274 | Aplicación | Datos clínicos: preparación/ejecución | 13 | 27 | Ing. software | T264 | 44.8 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | Aplicación instalable y reporte | Evidencia contra requisito del ciclo; revisión cruzada y desvíos críticos documentados
X27 | Transversal | Coordinación, compras, QA, documentación; evidencia clínica/regulatoria; captación de aliados | 13 | 27 | Equipo; técnico laboratorio coordina | X26 | 16 | 16 | 16 | 16 | Órdenes, actas, dossier y contactos | Recepción trazable; revisión de riesgos; ensayos autorizados; siguiente acción con responsable
T281 | Parche descartable | Referencias clínicas: verificación/corrección | 13 | 28 | Técnico laboratorio | T271 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 44.8 | Muestras y protocolo por lote | Evidencia contra requisito del ciclo; revisión cruzada y desvíos críticos documentados
T282 | Lector reutilizable | Versión clínica: verificación/corrección | 13 | 28 | Ing. embebidos | T272 | 6.4 | 44.8 | 6.4 | 6.4 | Versión de PCB/firmware y mediciones | Evidencia contra requisito del ciclo; revisión cruzada y desvíos críticos documentados
T283 | Pulsera | Versión clínica: verificación/corrección | 13 | 28 | Técnico QA | T273 | 6.4 | 6.4 | 44.8 | 6.4 | Versión de pulsera y reporte | Evidencia contra requisito del ciclo; revisión cruzada y desvíos críticos documentados
T284 | Aplicación | Datos clínicos: verificación/corrección | 13 | 28 | Ing. software | T274 | 44.8 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | Aplicación instalable y reporte | Evidencia contra requisito del ciclo; revisión cruzada y desvíos críticos documentados
X28 | Transversal | Coordinación, compras, QA, documentación; evidencia clínica/regulatoria; captación de aliados | 13 | 28 | Equipo; técnico laboratorio coordina | X27 | 16 | 16 | 16 | 16 | Órdenes, actas, dossier y contactos | Recepción trazable; revisión de riesgos; ensayos autorizados; siguiente acción con responsable
T291 | Parche descartable | Desvíos de desempeño: preparación/ejecución | 14 | 29 | Técnico laboratorio | T281 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 44.8 | Muestras y protocolo por lote | Evidencia contra requisito del ciclo; revisión cruzada y desvíos críticos documentados
T292 | Lector reutilizable | Análisis de registros: preparación/ejecución | 14 | 29 | Ing. embebidos | T282 | 6.4 | 44.8 | 6.4 | 6.4 | Versión de PCB/firmware y mediciones | Evidencia contra requisito del ciclo; revisión cruzada y desvíos críticos documentados
T293 | Pulsera | Observaciones de uso: preparación/ejecución | 14 | 29 | Técnico QA | T283 | 6.4 | 6.4 | 44.8 | 6.4 | Versión de pulsera y reporte | Evidencia contra requisito del ciclo; revisión cruzada y desvíos críticos documentados
T294 | Aplicación | Exactitud y alertas: preparación/ejecución | 14 | 29 | Ing. software | T284 | 44.8 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | Aplicación instalable y reporte | Evidencia contra requisito del ciclo; revisión cruzada y desvíos críticos documentados
X29 | Transversal | Coordinación, compras, QA, documentación; evidencia clínica/regulatoria; captación de aliados | 14 | 29 | Equipo; técnico laboratorio coordina | X28 | 16 | 16 | 16 | 16 | Órdenes, actas, dossier y contactos | Recepción trazable; revisión de riesgos; ensayos autorizados; siguiente acción con responsable
T301 | Parche descartable | Desvíos de desempeño: verificación/corrección | 14 | 30 | Técnico laboratorio | T291 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 44.8 | Muestras y protocolo por lote | Evidencia contra requisito del ciclo; revisión cruzada y desvíos críticos documentados
T302 | Lector reutilizable | Análisis de registros: verificación/corrección | 14 | 30 | Ing. embebidos | T292 | 6.4 | 44.8 | 6.4 | 6.4 | Versión de PCB/firmware y mediciones | Evidencia contra requisito del ciclo; revisión cruzada y desvíos críticos documentados
T303 | Pulsera | Observaciones de uso: verificación/corrección | 14 | 30 | Técnico QA | T293 | 6.4 | 6.4 | 44.8 | 6.4 | Versión de pulsera y reporte | Evidencia contra requisito del ciclo; revisión cruzada y desvíos críticos documentados
T304 | Aplicación | Exactitud y alertas: verificación/corrección | 14 | 30 | Ing. software | T294 | 44.8 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | Aplicación instalable y reporte | Evidencia contra requisito del ciclo; revisión cruzada y desvíos críticos documentados
X30 | Transversal | Coordinación, compras, QA, documentación; evidencia clínica/regulatoria; captación de aliados | 14 | 30 | Equipo; técnico laboratorio coordina | X29 | 16 | 16 | 16 | 16 | Órdenes, actas, dossier y contactos | Recepción trazable; revisión de riesgos; ensayos autorizados; siguiente acción con responsable
T311 | Parche descartable | Repetición de controles: preparación/ejecución | 15 | 31 | Técnico laboratorio | T301 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 44.8 | Muestras y protocolo por lote | Evidencia contra requisito del ciclo; revisión cruzada y desvíos críticos documentados
T312 | Lector reutilizable | Control de cambios: preparación/ejecución | 15 | 31 | Ing. embebidos | T302 | 6.4 | 44.8 | 6.4 | 6.4 | Versión de PCB/firmware y mediciones | Evidencia contra requisito del ciclo; revisión cruzada y desvíos críticos documentados
T313 | Pulsera | Regresión: preparación/ejecución | 15 | 31 | Técnico QA | T303 | 6.4 | 6.4 | 44.8 | 6.4 | Versión de pulsera y reporte | Evidencia contra requisito del ciclo; revisión cruzada y desvíos críticos documentados
T314 | Aplicación | Validación independiente: preparación/ejecución | 15 | 31 | Ing. software | T304 | 44.8 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | Aplicación instalable y reporte | Evidencia contra requisito del ciclo; revisión cruzada y desvíos críticos documentados
X31 | Transversal | Coordinación, compras, QA, documentación; evidencia clínica/regulatoria; captación de aliados | 15 | 31 | Equipo; técnico laboratorio coordina | X30 | 16 | 16 | 16 | 16 | Órdenes, actas, dossier y contactos | Recepción trazable; revisión de riesgos; ensayos autorizados; siguiente acción con responsable
T321 | Parche descartable | Repetición de controles: verificación/corrección | 15 | 32 | Técnico laboratorio | T311 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 44.8 | Muestras y protocolo por lote | Evidencia contra requisito del ciclo; revisión cruzada y desvíos críticos documentados
T322 | Lector reutilizable | Control de cambios: verificación/corrección | 15 | 32 | Ing. embebidos | T312 | 6.4 | 44.8 | 6.4 | 6.4 | Versión de PCB/firmware y mediciones | Evidencia contra requisito del ciclo; revisión cruzada y desvíos críticos documentados
T323 | Pulsera | Regresión: verificación/corrección | 15 | 32 | Técnico QA | T313 | 6.4 | 6.4 | 44.8 | 6.4 | Versión de pulsera y reporte | Evidencia contra requisito del ciclo; revisión cruzada y desvíos críticos documentados
T324 | Aplicación | Validación independiente: verificación/corrección | 15 | 32 | Ing. software | T314 | 44.8 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | Aplicación instalable y reporte | Evidencia contra requisito del ciclo; revisión cruzada y desvíos críticos documentados
X32 | Transversal | Coordinación, compras, QA, documentación; evidencia clínica/regulatoria; captación de aliados | 15 | 32 | Equipo; técnico laboratorio coordina | X31 | 16 | 16 | 16 | 16 | Órdenes, actas, dossier y contactos | Recepción trazable; revisión de riesgos; ensayos autorizados; siguiente acción con responsable
T331 | Parche descartable | Preparación de producción: preparación/ejecución | 16 | 33 | Técnico laboratorio | T321 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 44.8 | Muestras y protocolo por lote | Evidencia contra requisito del ciclo; revisión cruzada y desvíos críticos documentados
T332 | Lector reutilizable | Fixtures: preparación/ejecución | 16 | 33 | Ing. embebidos | T322 | 6.4 | 44.8 | 6.4 | 6.4 | Versión de PCB/firmware y mediciones | Evidencia contra requisito del ciclo; revisión cruzada y desvíos críticos documentados
T333 | Pulsera | Control de fabricación: preparación/ejecución | 16 | 33 | Técnico QA | T323 | 6.4 | 6.4 | 44.8 | 6.4 | Versión de pulsera y reporte | Evidencia contra requisito del ciclo; revisión cruzada y desvíos críticos documentados
T334 | Aplicación | Soporte y distribución: preparación/ejecución | 16 | 33 | Ing. software | T324 | 44.8 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | Aplicación instalable y reporte | Evidencia contra requisito del ciclo; revisión cruzada y desvíos críticos documentados
X33 | Transversal | Coordinación, compras, QA, documentación; evidencia clínica/regulatoria; captación de aliados | 16 | 33 | Equipo; técnico laboratorio coordina | X32 | 16 | 16 | 16 | 16 | Órdenes, actas, dossier y contactos | Recepción trazable; revisión de riesgos; ensayos autorizados; siguiente acción con responsable
T341 | Parche descartable | Preparación de producción: verificación/corrección | 16 | 34 | Técnico laboratorio | T331 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 44.8 | Muestras y protocolo por lote | Evidencia contra requisito del ciclo; revisión cruzada y desvíos críticos documentados
T342 | Lector reutilizable | Fixtures: verificación/corrección | 16 | 34 | Ing. embebidos | T332 | 6.4 | 44.8 | 6.4 | 6.4 | Versión de PCB/firmware y mediciones | Evidencia contra requisito del ciclo; revisión cruzada y desvíos críticos documentados
T343 | Pulsera | Control de fabricación: verificación/corrección | 16 | 34 | Técnico QA | T333 | 6.4 | 6.4 | 44.8 | 6.4 | Versión de pulsera y reporte | Evidencia contra requisito del ciclo; revisión cruzada y desvíos críticos documentados
T344 | Aplicación | Soporte y distribución: verificación/corrección | 16 | 34 | Ing. software | T334 | 44.8 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | Aplicación instalable y reporte | Evidencia contra requisito del ciclo; revisión cruzada y desvíos críticos documentados
X34 | Transversal | Coordinación, compras, QA, documentación; evidencia clínica/regulatoria; captación de aliados | 16 | 34 | Equipo; técnico laboratorio coordina | X33 | 16 | 16 | 16 | 16 | Órdenes, actas, dossier y contactos | Recepción trazable; revisión de riesgos; ensayos autorizados; siguiente acción con responsable
T351 | Parche descartable | Recepción de lotes: preparación/ejecución | 17 | 35 | Técnico laboratorio | T341 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 44.8 | Muestras y protocolo por lote | Evidencia contra requisito del ciclo; revisión cruzada y desvíos críticos documentados
T352 | Lector reutilizable | Recepción y programación: preparación/ejecución | 17 | 35 | Ing. embebidos | T342 | 6.4 | 44.8 | 6.4 | 6.4 | Versión de PCB/firmware y mediciones | Evidencia contra requisito del ciclo; revisión cruzada y desvíos críticos documentados
T353 | Pulsera | Recepción de unidades: preparación/ejecución | 17 | 35 | Técnico QA | T343 | 6.4 | 6.4 | 44.8 | 6.4 | Versión de pulsera y reporte | Evidencia contra requisito del ciclo; revisión cruzada y desvíos críticos documentados
T354 | Aplicación | Onboarding: preparación/ejecución | 17 | 35 | Ing. software | T344 | 44.8 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | Aplicación instalable y reporte | Evidencia contra requisito del ciclo; revisión cruzada y desvíos críticos documentados
X35 | Transversal | Coordinación, compras, QA, documentación; evidencia clínica/regulatoria; captación de aliados | 17 | 35 | Equipo; técnico laboratorio coordina | X34 | 16 | 16 | 16 | 16 | Órdenes, actas, dossier y contactos | Recepción trazable; revisión de riesgos; ensayos autorizados; siguiente acción con responsable
T361 | Parche descartable | Recepción de lotes: verificación/corrección | 17 | 36 | Técnico laboratorio | T351 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 44.8 | Muestras y protocolo por lote | Evidencia contra requisito del ciclo; revisión cruzada y desvíos críticos documentados
T362 | Lector reutilizable | Recepción y programación: verificación/corrección | 17 | 36 | Ing. embebidos | T352 | 6.4 | 44.8 | 6.4 | 6.4 | Versión de PCB/firmware y mediciones | Evidencia contra requisito del ciclo; revisión cruzada y desvíos críticos documentados
T363 | Pulsera | Recepción de unidades: verificación/corrección | 17 | 36 | Técnico QA | T353 | 6.4 | 6.4 | 44.8 | 6.4 | Versión de pulsera y reporte | Evidencia contra requisito del ciclo; revisión cruzada y desvíos críticos documentados
T364 | Aplicación | Onboarding: verificación/corrección | 17 | 36 | Ing. software | T354 | 44.8 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | Aplicación instalable y reporte | Evidencia contra requisito del ciclo; revisión cruzada y desvíos críticos documentados
X36 | Transversal | Coordinación, compras, QA, documentación; evidencia clínica/regulatoria; captación de aliados | 17 | 36 | Equipo; técnico laboratorio coordina | X35 | 16 | 16 | 16 | 16 | Órdenes, actas, dossier y contactos | Recepción trazable; revisión de riesgos; ensayos autorizados; siguiente acción con responsable
T371 | Parche descartable | Liberación: preparación/ejecución | 18 | 37 | Técnico laboratorio | T361 | 4.2667 | 4.2667 | 4.2667 | 29.8667 | Muestras y protocolo por lote | Evidencia contra requisito del ciclo; revisión cruzada y desvíos críticos documentados
T372 | Lector reutilizable | Liberación de lectores: preparación/ejecución | 18 | 37 | Ing. embebidos | T362 | 4.2667 | 29.8667 | 4.2667 | 4.2667 | Versión de PCB/firmware y mediciones | Evidencia contra requisito del ciclo; revisión cruzada y desvíos críticos documentados
T373 | Pulsera | Liberación: preparación/ejecución | 18 | 37 | Técnico QA | T363 | 4.2667 | 4.2667 | 29.8667 | 4.2667 | Versión de pulsera y reporte | Evidencia contra requisito del ciclo; revisión cruzada y desvíos críticos documentados
T374 | Aplicación | Liberación: preparación/ejecución | 18 | 37 | Ing. software | T364 | 29.8667 | 4.2667 | 4.2667 | 4.2667 | Aplicación instalable y reporte | Evidencia contra requisito del ciclo; revisión cruzada y desvíos críticos documentados
X37 | Transversal | Coordinación, compras, QA, documentación; evidencia clínica/regulatoria; captación de aliados | 18 | 37 | Equipo; técnico laboratorio coordina | X36 | 10.6667 | 10.6667 | 10.6667 | 10.6667 | Órdenes, actas, dossier y contactos | Recepción trazable; revisión de riesgos; ensayos autorizados; siguiente acción con responsable
T381 | Parche descartable | Liberación: verificación/corrección | 18 | 38 | Técnico laboratorio | T371 | 4.2667 | 4.2667 | 4.2667 | 29.8667 | Muestras y protocolo por lote | Evidencia contra requisito del ciclo; revisión cruzada y desvíos críticos documentados
T382 | Lector reutilizable | Liberación de lectores: verificación/corrección | 18 | 38 | Ing. embebidos | T372 | 4.2667 | 29.8667 | 4.2667 | 4.2667 | Versión de PCB/firmware y mediciones | Evidencia contra requisito del ciclo; revisión cruzada y desvíos críticos documentados
T383 | Pulsera | Liberación: verificación/corrección | 18 | 38 | Técnico QA | T373 | 4.2667 | 4.2667 | 29.8667 | 4.2667 | Versión de pulsera y reporte | Evidencia contra requisito del ciclo; revisión cruzada y desvíos críticos documentados
T384 | Aplicación | Liberación: verificación/corrección | 18 | 38 | Ing. software | T374 | 29.8667 | 4.2667 | 4.2667 | 4.2667 | Aplicación instalable y reporte | Evidencia contra requisito del ciclo; revisión cruzada y desvíos críticos documentados
X38 | Transversal | Coordinación, compras, QA, documentación; evidencia clínica/regulatoria; captación de aliados | 18 | 38 | Equipo; técnico laboratorio coordina | X37 | 10.6667 | 10.6667 | 10.6667 | 10.6667 | Órdenes, actas, dossier y contactos | Recepción trazable; revisión de riesgos; ensayos autorizados; siguiente acción con responsable
T391 | Parche descartable | Liberación: repetición/cierre | 18 | 39 | Técnico laboratorio | T381 | 4.2667 | 4.2667 | 4.2667 | 29.8667 | Muestras y protocolo por lote | Evidencia contra requisito del ciclo; revisión cruzada y desvíos críticos documentados
T392 | Lector reutilizable | Liberación de lectores: repetición/cierre | 18 | 39 | Ing. embebidos | T382 | 4.2667 | 29.8667 | 4.2667 | 4.2667 | Versión de PCB/firmware y mediciones | Evidencia contra requisito del ciclo; revisión cruzada y desvíos críticos documentados
T393 | Pulsera | Liberación: repetición/cierre | 18 | 39 | Técnico QA | T383 | 4.2667 | 4.2667 | 29.8667 | 4.2667 | Versión de pulsera y reporte | Evidencia contra requisito del ciclo; revisión cruzada y desvíos críticos documentados
T394 | Aplicación | Liberación: repetición/cierre | 18 | 39 | Ing. software | T384 | 29.8667 | 4.2667 | 4.2667 | 4.2667 | Aplicación instalable y reporte | Evidencia contra requisito del ciclo; revisión cruzada y desvíos críticos documentados
X39 | Transversal | Coordinación, compras, QA, documentación; evidencia clínica/regulatoria; captación de aliados | 18 | 39 | Equipo; técnico laboratorio coordina | X38 | 10.6667 | 10.6667 | 10.6667 | 10.6667 | Órdenes, actas, dossier y contactos | Recepción trazable; revisión de riesgos; ensayos autorizados; siguiente acción con responsable

## Plan 18 meses
Ciclo | Inicio mes | Fin mes | Sprints | Resultado | Mes | Ing. software | Ing. embebidos | Técnico QA | Técnico laboratorio | Capacidad por persona
Definición | 1 | 3 | 1–6 | Requisitos, arquitectura y proveedores | 1 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160
Subsistemas | 4 | 6 | 7–13 | Prototipos individuales | 2 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160
Integración | 7 | 7 | 14–15 | Prototipo integrado | 3 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160
Iteración | 8 | 10 | 16–22 | Pruebas y correcciones | 4 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160
MVP | 11 | 12 | 23–26 | MVP técnico | 5 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160
Regulación | 13 | 18 | 27–39 | Autorizaciones y lanzamiento preparado | 6 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160
Ventas | 19 | 48 | Operación | Condicionadas a autorización | 7 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160
[5 empty] | 8 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160
Transversal | Inicio | Fin | Responsable | Aceptación | 9 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160
Compras, QA y documentación | 1 | 18 | Equipo/proveedores | Recepción, protocolos y trazabilidad | 10 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160
Preparación clínica/regulatoria | 1 | 6 | Equipo y asesores | Requisitos y documentación | 11 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160
Investigación y registro | 7 | 18 | ANMAT, ética, centro; equipo | Evidencia y autorizaciones diferenciadas | 12 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160
Captación de aliados | 9 | 18 | Equipo y asesores | Prospectos, reuniones y acuerdos | 13 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160
[5 empty] | 14 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160
[5 empty] | 15 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160
Dedicación | 80% producto; 20% transversal |  |  |  | 16 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160
Espera externa | Espera no equivale a esfuerzo. Se revisan hitos según autorizaciones. |  |  |  | 17 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160
Previsión de unidades | Ventas y demos: equivalentes mensuales; producción y compras redondeadas. |  |  |  | 18 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160